|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| CDIP/12/6 |  |  |
| ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ |  |  |
| ДАТА: 11 ОКТЯБРЯ 2013 Г. |  |  |

# Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Двенадцатая сессия

# Женева, 18-21 ноября 2013 г.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ис) И УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗЦАМИ  ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РАЗВИВАЮЩИХСЯ И НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ (нрс)

подготовлен Секретариатом

На своей одиннадцатой сессии в мае 2013 г. Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) рассмотрел предложение Республики Корея, касающееся проекта по интеллектуальной собственности (ИС) и управлению образцами для развития бизнеса в развивающихся и наименее развитых странах (НРС), которое приведено в документе CDIP/11/7. Комитет обратился к Секретариату с просьбой доработать это предложение совместно с Республикой Корея и представить в виде проектного документа КРИС на двенадцатой сессии Комитета.

В соответствии с этой просьбой Постоянное представительство Республики Корея путем сообщения от 10 октября 2013 г., направленного в Секретариат, представило пересмотренное предложение по проекту «Экспериментальный проект по интеллектуальной собственности (ИС) и управлению образцами для развития бизнеса в развивающихся и наименее развитых странах (НРС)» для рассмотрения на двенадцатой сессии КРИС.

Вышеупомянутое сообщение Республики Корея вместе с добавлением к нему содержатся в Приложении к настоящему документу.

КРИС предлагается рассмотреть и одобрить Приложение к настоящему документу.

[Приложение следует]

Перевод:

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

ЖЕНЕВА

KGV/198/2013

Постоянное представительство Республики Корея при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве свидетельствует свое уважение Секретариату Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и имеет честь обратиться к нему в отношении созыва двенадцатой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС), которая пройдет в Женеве 18-22 ноября 2013 г.

В этой связи и в качестве вклада в усилия по осуществлению 45 рекомендаций Повестки дня ВОИС в области развития Постоянное представительство Республики Корея желает представить пересмотренное предложение относительно проекта по ИС и управлению образцами для развития бизнеса в развивающихся и наименее развитых странах и просить распространить это предложение в качестве официального документа, подлежащего анализу и рассмотрению на предмет принятия в ходе вышеупомянутой сессии КРИС. Исходя из этого, предлагаем Вашему вниманию прилагаемое предложение.

Постоянное представительство Республики Корея при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве пользуется настоящей возможностью, чтобы возобновить Секретариату Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) заверения в своем совершенном уважении.

Женева, 10 октября 2013 г. 			(Печать)

Приложение: как указано.

Секретариат

Всемирная организация интеллектуальной собственности

4, chemin des Colombettes

1211 Geneva 20

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 4 И 10

ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ

| ## 1. РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Код проекта | DA_4_10_02 |
| Название | Экспериментальный проект по интеллектуальной собственности (ИС) и управлению образцами для развития бизнеса в развивающихся и наименее развитых странах (НРС) |
| Рекомендация(и) Повестки дня в области развития | Рекомендация 4: уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры, и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей национальной стратегии в области интеллектуальной собственности. Рекомендация 10: Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области интеллектуальной собственности путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений интеллектуальной собственности и установления справедливого равновесия между охраной интеллектуальной собственности и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности. |
| Краткое описание проекта | Проект призван оказать поддержку малым и средним предприятиям (МСП), занимающимся созданием и коммерциализацией образцов, в активном использовании системы ИС и разработке стратегий, которые будут поощрять инвестиции в образцы. Проект обеспечит содействие МСП стран – участниц проекта в стратегическом использовании прав интеллектуальной собственности, в частности, прав на промышленные образцы, посредством тесного сотрудничества с ведущими учреждениями этих стран, таким образом поощряя выработку активного подхода к охране образцов на внутреннем и внешнем рынках. Проект основан на предложении, представленном Республикой Корея на одиннадцатой сессии КРИС (документ CDIP/11/7). В настоящем проектном документе рассматриваются элементы первоначального предложения, а также новые элементы, которые были добавлены в ответ на комментарии, сделанные на одиннадцатой сессии КРИС. |
| Соответствующая программа (программы) | Программа 2 |
| Связи с другими программами/проектами ПДР | Связи с программами ВОИС 2, 9, 30 и 31. |
| Связи с ожидаемыми результатами по Программе и бюджету | Ожидаемый результат III.2. Улучшенный потенциал людских ресурсов, способных выполнять широкий спектр требований в отношении эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой. |
| Продолжительность проекта | 24 месяца. |
| Бюджет проекта | Общие расходы по проекту, не связанные с персоналом: 250 тыс. шв. франков. Оценка потребностей в людских ресурсах: один сотрудник по проектам уровня P2 - P3 (237 тыс. шв. франков). |

| ## 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |
| --- | --- |
| 2.1. Введение в вопрос |  |
| Престиж и международное признание изделий все в большей степени обусловлены свойствами их промышленных образцов. Во многих случаях изделия выигрывают от стратегического использования образца в качестве права интеллектуальной собственности (ПИС). Наличие стратегии в области образцов повышает стоимость продукции, способствует увеличению на нее рыночного спроса и большей окупаемости затрат на ее производство. Однако развивающиеся страны и НРС сталкиваются с особыми и общими проблемами, многие из которых связаны с эффективной работой по повышению уровня осведомленности об образцах и потребностью в создании и укреплении потенциала в области управления образцами и их охраны. Предложенный проект будет охватывать разработку конкретных стратегий, в том числе помощь в первоначальном определении МСП, которые активно создают и используют образцы, и во всем процессе обеспечения охраны промышленного образца от подачи заявки до регистрации. В случаях, когда регистрация промышленного образца не является оптимальным решением, будут рассматриваться альтернативные пути обеспечения охраны ИС. Такие стратегии могут быть ключевым фактором в укреплении способности МСП охранять права на образцы и управлять ими одновременно с повышением уровня осведомленности общественности по этому вопросу. |  |
| ## 2.2. Цели |  |
| Проект направлен на выполнение рекомендаций 4 и 10 Повестки дня в области развития в интересах достижения одной цели общего характера и нескольких более конкретных целей. Общая цель: Содействовать экономическому развитию двух стран – участниц проекта путем укрепления национальной стратегии в области механизма охраны ПИС и ее использования МСП, что приведет к увеличению объема инвестиций в промышленные образцы и оборотов МСП, задействованных в проекте. Предполагается, что проект окажет долгосрочное воздействие и по возможности будет реализован и в других государствах-членах. Конкретные цели: содействовать развитию бизнеса МСП в странах – участницах проекта путем стимулирования инвестиций в образцы через посредство стратегического использования ПИС, в частности, активного использования надлежащих механизмов охраны образцов, которыми до настоящего времени пренебрегали; укреплять потенциал национальных учреждений по вопросам охраны образцов, включая ведомства ИС, в деле поощрения стратегического использования системы ИС в интересах предприятий, занятых созданием образцов, что повлечет за собой более широкое использование доступных механизмов охраны образцов. |  |
| 2.3. Стратегия осуществления |  |
| Реализация проекта будет происходить в двух странах с целью разработки для каждой из них стратегии деятельности в области образцов для предприятий, занятых созданием образцов. От государств-членов, заинтересованных в участии в проекте, потребуется провести анализ текущей ситуации в области охраны образцов, особенно в отношении регистрации образцов резидентами и возможности использования системы регистрации образцов предприятиями-резидентами, занятыми созданием образцов. От государств-членов, заинтересованных в участии в проекте, потребуется назначить ведущее национальное учреждение, наделенное полномочиями в области образцов, например, ведомство промышленной собственности, правительственное учреждение или организацию – представителя промышленных кругов. Это учреждение должно будет подготовить проектное предложение, содержащее информацию по следующим вопросам: - наличие в стране отраслей промышленности или отдельных производителей, занятых в сфере образцов; степень развитости учреждений по охране образцов, а также законодательной базы и инфраструктуры; наличие у предприятий, занятых созданием образцов, фактической потребности в поддержке в вопросах разработки стратегий в области ИС и активной охране их образцов внутри страны и за рубежом; и перспективы самостоятельной дальнейшей работы в этом направлении по окончании реализации первоначального проекта, а также повторного осуществления проекта в других государствах-членах. Для обеспечения эффективности и устойчивых результатов проекта реализация отдельных его частей будет происходить в тесной связи с другими. В частности, для достижения вышеуказанных целей проекта будут выполнены следующие задачи и мероприятия: #### (a) разработка стратегий в области образцов: Цели проекта будут достигнуты посредством разработки стратегий по обеспечению прав ИС на образцы. Для реализации проекта, рассчитанного на два года, на основе отдельных проектных предложений будут выбраны две страны, расположенные в разных регионах мира. От ведущего учреждения каждой страны потребуется назначить местного руководителя проекта, который в сотрудничестве с Секретариатом разработает план информационно-пропагандистских мероприятий. На протяжении первого года проекта этот план будет использоваться для определения предприятий в сфере образцов, способных принять участие в проекте с целью охраны своих образцов внутри страны и, если это применимо, за рубежом. Необходимо, чтобы для каждого значимого этапа проекта было достигнуто согласие по таким вопросам, как стратегия и план осуществления, факторы управления преобразованиями, анализ рисков и меры по их снижению. На протяжении второго года проекта будет определено несколько экспертов в области образцов, которые будут оказывать выбранным предприятиям содействие в разработке стратегий в области ИС и планов обеспечения охраны соответствующих образцов. Ведущее учреждение будет оказывать выбранным предприятиям содействие в получении охраны их образцов и способствовать продвижению охраняемых образцов в соответствующих национальных и международных деловых кругах. #### (b) повышение осведомленности общественности и укрепление потенциала: Цель повышения осведомленности будет достигнута посредством фиксации опыта, полученного в процессе осуществления этого проекта, и обмена опытом, например, в рамках конференции с участием ведущего учреждения и выбранных предприятий в области образцов, которая состоится на заключительном этапе проекта. Предполагается, что по истечении двух лет проекта ведущее учреждение продолжит свою деятельность, опираясь на приобретенный за это время опыт. В структуру исходного проекта будут включены ключевые факторы, которые обеспечат долгосрочное воздействие проекта, в частности, обеспечение ресурсов для укрепления потенциала. |  |
| ## 3. ОБЗОР И ОЦЕНКА |  |
| 3.1. График обзора проекта |  |
| По истечении года будет впервые проведен обзор прогресса, достигнутого в странах – участницах проекта, с целью подтвердить факт составления и практической реализации плана информационно-пропагандистских мероприятий и определения ряда предприятий в области образцов в качестве потенциальных участников проекта. В конце второго года будет проведен еще один обзор с участием ведущего учреждения, местного руководителя проекта и задействованных предприятий в области образцов с целью оценки реализации проекта в общем. |  |
| 3.2. Самооценка проекта |  |
| #### Результаты проекта | #### Показатели успешного завершения (показатели результативности) |
| Отбор стран-участниц | (a) выбраны две страны (решение принято на основе критериев отбора) |
| Разработка на национальном уровне механизмов охраны ПИС для предприятий, занятых в области образцов | - разработка национальной стратегии в области охраны образцов; - назначение национальных руководителей проекта и национального ведущего учреждения в соответствии с критериями отбора; - определение национальных экспертов, которые в случае необходимости будут оказывать содействие в разработке планов обеспечения охраны образцов для отдельных предприятий. |
| Разработка на национальном уровне плана информационно-пропагандистских мероприятий | - наличие действующей стратегии в области информационно-пропагандистской деятельности, определены основные участники; - в каждой из стран-участниц определено одно или несколько предприятий, занятых производством оригинальных образцов (решение принято на основе критериев отбора). |
| Разработка планов обеспечения охраны образцов совместно с предприятиями | - согласование планов обеспечения охраны образцов совместно с предприятием (предприятиями); - число и актуальность образцов, которыми располагает каждое предприятие и которые могут быть объектом стратегии охраны образцов (отбор при поддержке национального эксперта (национальных экспертов). |
| Осуществление активной охраны образцов посредством надлежащих механизмов охраны образцов внутри страны и, если это применимо, за рубежом. | - число заявок на регистрацию образцов, инициированных и/или поданных и/ или число других полученных правовых охранных документов; |
| Выход на соответствующие национальные и международные рынки. | - участие предприятий, задействованных в проекте, в национальных или международных специализированных торговых ярмарках (необходимо определить также и другие пути выхода на более широкую аудиторию). |
| #### Цель(цели) проекта | #### Показатель(показатели) успешного достижения цели проекта (показатели результативности) |
| Содействовать развитию бизнеса МСП в странах – участницах проекта путем стимулирования инвестиций в образцы через посредство стратегического использования ПИС, в частности, активного использования надлежащих механизмов охраны образцов, которыми до настоящего времени пренебрегали; | (a) число образцов, получивших охрану (путем регистрации или иным способом), в расчете на одно предприятие (будет определено позднее, по завершении проекта); (b) оборот МСП, воспользовавшихся охраной образцов, до и после проекта (будет определен позднее, по завершении проекта); (c) степень удовлетворения предприятий – участников проекта в связи с реализацией плана охраны образцов. |
| Укреплять потенциал национальных учреждений по вопросам охраны образцов, включая ведомства ИС, в деле поощрения стратегического использования системы ИС в интересах предприятий, занятых созданием образцов, что повлечет за собой более широкое использование доступных механизмов охраны образцов. | - число и вид мероприятий по укреплению потенциала, которые были проведены национальным учреждением по вопросам образцов для предприятий, занятых в области образцов; - число и вид мероприятий пропагандистского характера, которые были проведены национальным учреждением по вопросам образцов. |

## 4. 	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

| #### Вид деятельности | #### Квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |
| Прием на работу руководителя проекта и отбор двух стран для участия в проекте. |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Определение ведущего учреждения для каждой из стран-участниц и назначение местных руководителей проекта. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация национальных планов информационно-пропагандистских мероприятий с целью определить предприятия в области образцов для участия в проекте на национальном уровне. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Отбор предприятий в области образцов, удовлетворяющих требованиям для участия в проекте на национальном уровне. |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Анализ портфелей образцов предприятий в области образцов, участвующих в проекте, и разработка надлежащей стратегии приобретения прав интеллектуальной собственности на соответствующие образцы внутри страны и, если это применимо, за рубежом. |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Инициирование и составление в соответствующих случаях заявок на регистрацию образцов/выдачу патентов на образцы; разработка в соответствующих случаях альтернативных стратегий охраны образцов. |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Обзор прогресса в реализации проекта для предприятий-участников и организация итогового мероприятия с участием всех партнеров проекта. |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Проведение итогового мероприятия и составление планов по расширению масштаба проекта для охвата предприятий в области образцов в странах или государствах-членах, обладающих потенциалом для повторного осуществления проекта. |  |  |  |  |  |  |  | X |

5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (расходы, не связанные с персоналом)

|  | (шв. франки) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поездки и стипендии |  | Услуги по контрактам |  |  | Всего |
| Виды деятельности | Служебные поездки | Поездки третьих лиц | Публикации | Индивидуальные услуги по контрактам | Прочие услуги по контрактам |  |
| Прием на работу руководителя проекта и отбор двух стран для участия в проекте. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| Определение ведущих учреждений. Назначение местных руководителей проекта. |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация национальных планов информационно-пропагандистских мероприятий с целью определить предприятия в области образцов для участия в проекте. |  |  | 10 000 | 35 000 |  |  |
| Отбор предприятий в области образцов для участия в проекте. |  |  |  | 20 000 |  |  |
| Анализ портфелей образцов предприятий в области образцов, участвующих в проекте, и разработка стратегии приобретения ПИС. |  | 30 000 |  | 45 000 |  |  |
| Инициирование и составление в соответствующих случаях заявок на регистрацию образцов/выдачу патентов на образцы; разработка в соответствующих случаях альтернативных стратегий охраны образцов. |  |  |  | 50 000 |  |  |
| Обзор прогресса в реализации проекта для предприятий-участников и организация итогового мероприятия с участием всех партнеров проекта. | 10 000 |  |  | 10 000 |  |  |
| Проведение итогового мероприятия и составление планов по расширению масштаба проекта для охвата предприятий в области образцов в странах или государствах-членах, обладающих потенциалом для повторного осуществления проекта. | 10 000 |  |  | 10 000 | 10 000 |  |
| Итого | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 170 000 | 10 000 | 250 000 |

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (ресурсы, связанные с персоналом)

|  | (шв. франки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | Всего |
| Один специалист уровня P2 - P3, принятый на работу по краткосрочному контракту | 118 500 | 118 500 | 237 000 |
| Итого | 118 500 | 18 500 | 237 000 |

Бюджет проекта в разбивке по категориям расходов и годам (ресурсы, не связанные с персоналом)

| Категория расходов | Бюджет (шв. франки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | Всего |
| Поездки и стипендии |  |  |  |
| Командировки сотрудников | 15 000 | 15 000 | 30 000 |
| Поездки третьих лиц | 15 000 | 15 000 | 30 000 |
| Услуги по контрактам |  |  |  |
| Публикации | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| Индивидуальные услуги по контрактам[1] | 85 000 | 85 000 | 170 000 |
| Прочие услуги по контрактам | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| Итого | 125 000 | 125 000 | 250 000 |

[Конец Приложения и документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]

[1] сумма в 10 тыс. шв. франков зарезервирована для проведения независимой оценки по завершении проекта.