|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| cdip/14/7 |  |  |
| Оригинал: английский |  |  |
| ДАТА: 22 сентября 2014 г. |  |  |

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Четырнадцатая сессия

Женева, 10-14 ноября 2014 г.

Проект «Интеллектуальная собственность (ИС) и Социально-экономическОЕ Развитие – Этап II»

подготовлено Секретариатом

- Приложение к настоящему документу, содержащее предложение по проекту «Интеллектуальная собственность (ИС) и социально-экономическое развитие – этап II», связано с рекомендациями 35 и 37 Повестки дня в области развития. Прогнозируемая стоимость проекта составляет 801 000 шв. франков, включая расходы, не связанные с персоналом, в сумме 485,000 шв. франков и расходы на персонал в сумме 316 000 шв. франков.

- КРИС предлагается рассмотреть и утвердить приложение к настоящему документу.

[Приложение следует]

РЕКОМЕНДАЦИИ 35 И 37 ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ

| 1. РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Код проекта | DA_35_37_02 |
| Название | Интеллектуальная собственность и социально-экономическое развитие - этап II |
| Рекомендация (рекомендации) Повестки дня в области развития | Рекомендация 35 (Кластер D): «Обратиться к ВОИС с просьбой провести по предложению государств-членов новые исследования в целях оценки экономического, социального и культурного влияния использования системы интеллектуальной собственности в этих странах». Рекомендация 37 (Кластер D): «По просьбе и по указанию государств-членов ВОИС может проводить исследования по вопросам охраны интеллектуальной собственности в целях выявления возможных связей между ИС и развитием и их взаимного влияния». |
| Краткое описание проекта | Данный проект продолжает проект «Интеллектуальная собственность и социально-экономическое развитие» (документ CDIP/5/7 rev. 1), завершенный в конце 2013 г. Он по-прежнему будет играть роль проектной структуры, объединяющей национальные и региональные исследования, направленные на расширение экспертных знаний, используемых директивными органами, разрабатывающими и реализующими режимы регулирования интеллектуальной собственности (ИС), отвечающие целям развития. Хотя цели данного проекта совпадают с целями первоначального проекта, задача этапа II состоит в обеспечении продолжения исследований, начатых на первом этапе I, и распространить процесс исследований на новые страны и регионы, а также на новые темы, не охваченные исследованиями этапа I. |
| Программа (программы), в рамках которой (которых) реализуется проект | Программа 16 (Экономика и статистика). |
| Связи с другой (другими) сходной (сходными) программой (программами)/ проектом (проектами) ПДР | Исследования будут проводиться в согласовании с программами 8, 9, и 10. |
| Связи с ожидаемыми результатами, предусмотренными Программой и бюджетом | V.2 – Более широкое и эффективное использование инструментов экономического анализа ВОИС при разработке политики. |
| Продолжительность проекта | 36 месяцев. |
| Бюджет проекта | Расходы, не связанные с персоналом: 485 000 шв. франков. Расходы на персонал*: 316 000 шв. франков *Данная сумма включает оплату труда менеджера проекта, но не включает оплату работы персонала ВОИС. |

| 2. характеристика проектА |  |
| --- | --- |
| - Результаты этапа I |  |
| - В ходе этапа I проекта исследовательская работа проводилась в шести странах: Бразилии, Чили, Китае, Египте, Таиланде и Уругвае, в результате чего был подготовлен широкий спектр исследований на тему о связи ИС с результатами социально-экономического развития. Помимо аналитических исследований, проект способствовал формированию микромассивов данных, касающихся связи ИС и результатов экономического развития, подготовленных на основе оперативной информации ведомств ИС, данных обследований, проводимых национальными статистическими учреждениями, и иных источников информации. - Наряду с другими положениями, в отчете об оценке проекта (документ CDIP/14/3) были сформулированы следующие выводы относительно его востребованности, качества и влияния: - Государства-члены показали высокую заинтересованность в результатах проекта в качестве информационного материала, необходимого для выработки политики и согласования механизмов ИС с задачами экономического и социального развития. - Исследования, подготовленные в рамках проекта, были признаны качественными, и проект обеспечил значительное повышение потенциала национальных ведомств ИС и местных экспертов, давая им возможность яснее осознать факторы, определяющие уровень использования ИС. - Подход, который прошел успешную апробацию в ограниченном ряде стран, может с успехом применяться в других странах. |  |
| 2.2. Цели этапа II |  |
| - Цели данного проекта непосредственно заданы рекомендациями 35 и 37 ПДР, т. е., задачей достижения лучшего понимания последствий охраны ИС для социально-экономического развития развивающихся стран. - Дополнительная цель состоит в создании и поддержании аналитического потенциала в странах, в которых работа по изучению экономических последствий использования механизмов ИС до сих пор проводилась в ограниченном объеме. - Проект в основном ориентирован на директивные органы и их консультантов, хотя предполагается, что его результатами могут пользоваться и другие субъекты, включая неправительственные организации, экономистов академических учреждений и широкую публику. - В конечном счете организаторы проекта надеются, что он будет содействовать принятию более обоснованных решений по вопросам выработки политики в области интеллектуальной собственности на национальном и международном уровнях. |  |
| 2.3. Стратегия реализации этапа II |  |
| - Этап II проекта будет опираться на результаты, достигнутые в ходе этапа I, и будет осуществляться по двум основным направлениям: - Он будет способствовать продолжению исследований, начатых на этапе I, путем поддержки дальнейших исследований, опирающихся на микромассивы данных, сформированные в ходе этапа I; - Исследования будут распространены на новые страны и регионы, включая по крайней мере одну из наименее развитых стран, а также новые темы, которые не были охвачены исследованиями этапа I. На этапе II проекта планируется сохранить эффективные принципы организации, которые были применены в ходе этапа I, включая следующие моменты: - Целью исследований должно быть получение новых эмпирических данных о роли системы ИС, что часто может требовать предварительных вложений в формирование новых массивов данных. - Направленность исследований должна учитывать конкретные потребности директивных органов соответствующей страны и определяться наличием данных, позволяющих получить ответ на вопросы, поставленные в исследовании. - Проекты будут осуществляться в тесном взаимодействии с соответствующими государственными ведомствами, с опорой на знания и квалификацию как местных ученых, так и международных экспертов. - Каждое исследование будет проходить независимую оценку признанными международными экспертами, не входящими в состав соответствующих исследовательских групп. Кроме того, при необходимости результаты исследований будут обсуждаться на международных научных конференциях, с тем, чтобы их авторы могли получать по ним дополнительные отзывы. В свете опыта, накопленного в ходе реализации этапа I, а также рекомендаций 1 и 3, сформулированных в отчете об оценке (документ CDIP/14/3, стр. 4 и 5), при реализации проекта будут применяться следующие дополнительные стратегии: - Дальнейшие мероприятия в странах, в интересах которых проводилась исследовательская работа на этапе I, будут в основном ориентированы на обеспечение продолжения работы, начатой в ходе этапа I, особенно сохранения и использования микромассивов данных. Степень участия Секретариата ВОИС в этой работе будет более ограниченной по сравнению с этапом I и исследованиями, проводимыми в интересах новых стран на этапе II. - В ходе этапа II предполагается начать проекты еще в 4-5 странах. Заинтересованным государствам-членам будет предложено связаться с Секретариатом ВОИС, представить вопросы, анализ которых представляет для них интерес, описать существующую информационную инфраструктуру и то, как они предполагают поддерживать реализацию и координацию проекта. Если число заинтересованных государств-членов ВОИС превысит указанное число, Секретариат ВОИС попросит региональных координаторов провести отбор соответствующих стран-бенефициаров. - При отборе международных экспертов для выполнения исследований в новых странах-бенефициарах следует опираться на местный экспертный потенциал, сформированный в течение этапа I. - Следует уделять больше внимания созданию и укреплению технического и аналитического потенциала государств-членов, являющихся партнерами ВОИС по проекту, для обеспечения долгосрочного использования эмпирической научной базы, которая будет сформирована в результате новых исследований. В этой связи будет изучена возможность включения, там, где это возможно, в учебные программы, проводимые в рамках проекта DA_10_02, специализированных курсов обучения. - Совершенствование управления проектом путем разработки продуманной структуры проекта. - Разработка механизма, позволяющего бенефициарам проекта давать качественные отзывы по вопросам организации, реализации и последствий исследований по их завершении. - В период окончания проекта планируется провести в Женеве заключительный научный симпозиум с участием авторов исследований, представителей директивных органов и других заинтересованных сторон для обсуждения основных выводов исследований, возможностей их более широкого применения и их значения с точки зрения выработки мер политики на национальном и международном уровнях. |  |
| 2.4. Риски и стратегии их нейтрализации Как и в ходе этапа I, основной риск связан с неопределенностью в отношении качества данных, позволяющего выполнять осмысленный анализ вопросов, формулируемых в исследованиях. Этот риск может быть снижен путем проведения, до принятия решений о содержании исследований, оценки реализуемости исследований с сучастием соответствующих партнеров. |  |
| 3. АНАЛИЗ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И оценка ЕГО результатов |  |
| 3.1. График формирования отчетности |  |
| Сектор программы 16 будет регулярно отчитываться перед КРИС о ходе реализации данного проекта с применением обычной системы отчетов о ходе реализации проектов. По завершении проекта сектор программы 16 подготовит отчет о завершении проекта, результаты которого будут направлены на независимую экспертизу. |  |
| 3.2. Самооценка проекта Помимо самооценки проекта будет проведена его независимая экспертиза. |  |
| Результаты проекта | Показатели успешного завершения (Показатели результативности). |
| Дальнейшая работа в странах-бенефициарах исследований этапа I. | Проведение местных практикумов, выполнение исследований, ведение микромассивов данных. |
| 4-5 новых исследований на страновом или региональном уровне. | Проведение местных практикумов, выполнение исследований, ведение микромассивов данных. |
| Заключительный научный симпозиум. | Успешное проведение симпозиума с участием основных исследователей и представителей директивных органов. |
| Цель (цели) проекта | Показатель (показатели) успеха в достижении цели проекта (итоговые показатели) |
| Более глубокое понимание экономических последствий политики в области ИС и принятие более обоснованных решений | Непосредственное использование результатов исследований при реформировании политики (включая внесение изменений в законодательство, принятие национальных стратегий в области ИС); использование и цитирование баз данных и результатов исследований директивными органами, учеными, СМИ и иными заинтересованными сторонами. |

## совокупныЕ РЕСУРСЫ в разбивке по результатам

|  | (В швейцарских франках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | Итого |  | Итого |
|  | Расходы на персонал | Расходы, не связан-ные с персона-лом | Расходы на персонал | Расходы, не связан-ные с персона-лом | Расходы на персонал | Расходы, не связан-ные с персона-лом | Расходы на персонал | Расходы, не связан-ные с персона-лом | Расходы на персонал | Расходы, не связан-ные с персона-лом |  |
| Создание условий для продолжения исследований, начатых на этапе I |  |  | 30 000 | 50 000 | 45 000 | 55 000 | 35 000 | 50 000 | 110 000 | 155 000 | 265 000 |
| Распространение исследований на новые страны и регионы, а также на новые темы |  |  | 56 000 | 90 000 | 70 000 | 90 000 | 70 000 | 90 000 | 196 000 | 270 000 | 466 000 |
| Проведение научного симпозиума |  |  |  |  |  |  | 10 000 | 60 000 | 10 000 | 60 000 | 70 000 |
| Итого |  |  | 86 000 | 140 000 | 115 000 | 145 000 | 115 000 | 200 000 | 316 000 | 485 000 | 801 000 |

- РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ, В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ

|  | (В швейцарских франках) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Путевые расходы и стипендии |  | Оплата услуг по договорам |  |  | Итого |
| Мероприятия | Поездки сотрудников | Путевые расходы представителей сторонних организаций | Публикации | Оплата услуг по индивидуаль-ным контрактам | Оплата прочих услуг на контрактной основе |  |
| Создание условий для продолжения исследований, начатых на этапе I | 40 000 | 40 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 155 000 |
| Распространение исследований на новые страны и регионы, а также на новые темы | 75 000 | 75 000 | 25 000 | 45 000 | 50 000 | 270 000 |
| Проведение научного симпозиума |  | 55 000 |  |  | 5 000 | 60 000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 485 000 |

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ

| Мероприятие | Кварталы (с января 2015 г. по декабрь 2017 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Создание условий для продолжения исследований, начатых на этапе I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1-2 новых страновых/региональных исследования | x | x | x | x | x | x | X | x |  |  |  |  |
| 1-2 новых страновых/региональных исследования |  |  | x | X | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 1-2 новых страновых/региональных исследования |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | X |
| Проведение заключительного научного симпозиума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| ГРАФИК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |

[Конец Приложения и документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]