CDIP/26/4

оригинал: английский

дата: 12 мая 2021 г.

# Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (CDIP)

## Двадцать шестая сессия
Женева, 26-30 июля 2021 г.

## ПРЕДСТАВЛЕННОЕ САЛЬВАДОРОМ ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ «СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

Подготовлено Секретариатом

- Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) на своей двадцать пятой сессии обсудил документ CDIP/25/10, содержащий представленное Эль-Сальвадором предложение по проекту «Систематизация статистических данных, а также разработка и применение методики оценки воздействия использования системы интеллектуальной собственности». Комитет «попросил делегацию Эль-Сальвадора при поддержке Секретариата доработать документ с целью его рассмотрения на следующей сессии».

- Приложения к настоящему документу содержат представленное Эль-Сальвадором Пересмотренное предложение по проекту «Систематизация статистических данных, а также разработка и применение методики оценки воздействия использования системы интеллектуальной собственности».

3.	КРИС предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в приложениях к настоящему документу.

[Приложения следуют]

| РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Код проекта | DA_1_4_10_35_37_01 |
| Название | Систематизация статистических данных, а также разработка и применение методики оценки воздействия использования системы интеллектуальной собственности. |
| Рекомендации Повестки дня в области развития | Рекомендация 1: Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и особых потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать график реализации. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи должны быть конкретизированы применительно к каждой стране. Рекомендация 4: Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и научно-исследовательских учреждений, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам, по их просьбе, помощь в разработке надлежащих национальных стратегий в области интеллектуальной собственности. Рекомендация 10: Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области интеллектуальной собственности путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов в целях повышения эффективности национальных учреждений интеллектуальной собственности и установления справедливого баланса между охраной ИС и государственными интересами. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности. Рекомендация 35: Предложить ВОИС провести по просьбе государств-членов новые исследования для оценки экономического, социального и культурного воздействия использования систем интеллектуальной собственности в этих государствах. Рекомендация 37: По просьбе и по указанию государств-членов ВОИС может проводить исследования по вопросам охраны интеллектуальной собственности в целях выявления возможных связей между интеллектуальной собственностью и развитием и их взаимного влияния. |
| Краткое описание проекта | Цель этого проекта заключается в том, чтобы создать потенциал, позволяющий лицам, ответственным за управление базами данных, касающихся ИС, преобразовывать содержащиеся в них данные в наиболее надежные доказательства в поддержку эмпирических исследований в области ИС и с этой целью обеспечить синергию между данными, содержащимися в базах данных по ИС, и другими соответствующими статистическими данными с существующими данными, которые, в свою очередь, при необходимости, могут быть преобразованы в эмпирические данные, с тем чтобы способствовать мониторингу использования ИС на национальном уровне. |
| Соответствующая программа | Программа 16 |
| Связи с другими программами/ проектами, предусмотренными Повесткой дня | Проект по интеллектуальной собственности и социально-экономическому развитию – этап I (документ CDIP/5/7 Rev) – Код DA_35_37_01 Проект по интеллектуальной собственности и социально-экономическому развитию – этап II (документ CDIP/14/7) – Код DA_35_37_02 Программы 8 и 9 |
| Связи с ожидаемыми результатами, предусмотренными Программой и бюджетом | Ожидаемый результат III.1: Национальные стратегии и планы в области ИС, согласующиеся с целями национального развития. Ожидаемый результат III.2: Улучшенный потенциал людских ресурсов, способных выполнять широкий спектр требований в отношении эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой. Ожидаемый результат III.6: Укрепление потенциала МСП, университетов и научно-исследовательских учреждений для успешного использования ИС в поддержку инноваций. Ожидаемый результат IV.2: Расширенный доступ учреждений ИС и широкой общественности к информации в области ИС и активное использование такой информации в целях поощрения инноваций и творчества. Ожидаемый результат V.2: Более широкое и более эффективное использование экономического анализа ВОИС при разработке политики. |
| Продолжительность проекта | 36 месяцев |
| Бюджет проекта | 499 300 шв. франков, из которых 234 300 шв. франков – не связанные с персоналом расходы, имеющие отношение к вознаграждению сотрудника, назначенного на должность координатора проекта, который будет оказывать поддержку в процессе координации и реализации проекта. |
| # ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |
| ## Основные сведения и цели Целью предлагаемого проекта является разработка методики для создания кадрового и технического потенциала соответствующих органов государства-члена для проведения экономических оценок политики в области ИС и в смежных областях на национальном уровне. Эти оценки должны поддерживать различные государственные стратегии, которые могут быть приняты в соответствии с национальными планами развития, облегчать разработку таких стратегий и/или помогать оценивать их эффективность, а также способствовать укреплению взаимодействия между общественным капиталом, производственными предприятиями и интеллектуальной собственностью. Эти экономические оценки должны проводиться с использованием методики, которая будет разработана и систематизирована с этой целью. Разработанная в итоге методика будет полезна для всех государств-членов. Для этого требуется: - организовать и систематизировать данные, уже имеющиеся в информационных базах соответствующего ведомства ИС, а также данные, полученные в результате обследований, проводимых другими национальными органами, и/или из других источников статистических и экономических данных, которые существуют в других государственных учреждениях; - опираясь на передовой опыт, создать необходимый кадровый потенциал, обеспечив профессиональную подготовку должностных лиц в области проведения эмпирических исследований такого рода; - опираясь на передовой опыт, выработать методику для проведения эмпирических исследований в области ИС, которая, среди прочего, будет облегчать разработку и/или осуществление политики в этой области с использованием самых релевантных и свежих данных; - изучить возможность проведения мероприятий, связанных с пунктами 1-3, выше, с использованием виртуальной платформы, с тем чтобы обеспечить готовность к любому сценарию, вытекающему из нынешней глобальной пандемии, а также применимость результатов проекта, с точки зрения методики и баз данных, в отношении других государств-членов. 2.2. Стратегия реализации Для решения перечисленных выше задач необходимо: - провести оценку различных общедоступных баз статистических данных, которыми располагает ведомство ИС, а также общедоступных статистических данных, которыми располагают различные государственные учреждения, занимающиеся измерением деловой активности на национальном и международном уровнях, с целью сбора информации для ее последующей систематизации; - при необходимости и с согласия государства-члена, адаптировать существующие базы статистических данных, с тем чтобы они могли служить основой для регулярной и систематизированной подготовки экономических исследований, которые могут потребоваться государству в соответствии с методикой, разработанной для проведения оценок в области ИС; - разработать, совершенствовать и систематизировать методику с учетом передового опыта, с тем чтобы облегчить проведение оценок воздействия на использование системы ИС; - обучить должностных лиц ведению баз данных, а также пользованию данными, их интерпретации и формулированию на их основе выводов, которые могут обусловливать проведение соответствующих исследований. Как было отмечено выше (раздел 2.1, пункт 4), следует подчеркнуть тот факт, что некоторые этапы этого проекта будут разрабатываться в ходе совещаний с использованием виртуальных платформ. ## Сфера охвата проекта и критерии отбора стран На этом пилотном этапе в проекте будет участвовать ограниченное количество стран – четыре страны (Эль-Сальвадор и еще три страны, которые будут отобраны для участия в проекте). Одним из ключевых условий успеха проекта является наличие четко сформулированных критериев отбора стран-бенефициаров. При отборе стран Секретариат будет учитывать следующие факторы: - Страны должны представлять разные регионы: чтобы повысить вероятность воспроизведения проекта в будущем в других странах, при отборе стран будет учитываться географическое разнообразие стран, представляющих разные регионы. - Наличие данных: страны-бенефициары следует оценивать с точки зрения наличия данных. Минимальным требованием является наличие оцифрованных наборов учетных данных об ИС. Доступ к дополнительным экономическим данным также является одним из ключевых критериев отбора стран. - Наличие местных специалистов: в процессе отбора стран-бенефициаров будет также учитываться необходимость найма местных специалистов и их наличие в каждом конкретном случае. - Готовность к принятию решений на долгосрочную перспективу: страны-бенефициары должны быть готовы выделить необходимые ресурсы для эффективной реализации проекта и обеспечения его устойчивости. Они также должны быть готовы к созданию локальных сетей для взаимодействия между ведомствами ИС, статистическими и другими ведомствами с целью развития системы экономических данных. - Эффективность затрат: будут учитываться любые возможности для экономии средств в плане управления проектом, профиля консультанта и командировок. Вышеназванные критерии будут учитываться при рассмотрении списка потенциальных бенефициаров. Заинтересованные государства-члены должны заполнить форму для подачи заявки, содержащуюся в Приложении II к настоящему документу. ## Подробная стратегия реализации проекта Подробная стратегия реализации предусматривает следующие действия: ### Организация работы в рамках проекта Проект начнется с международного найма координатора проекта и консультантов, обладающих необходимой квалификацией. Координатор проекта будет помогать в повседневной работе в рамках проекта и взаимодействовать с международными и местными экспертами, участвующими в реализации проекта. В соответствии с критериями, изложенными в разделе 2.3, будут отобраны четыре страны-бенефициара для участия в проекте. ### Разработка методики Методика будет разработана таким образом, чтобы обеспечивалась международная сопоставимость методов и получаемых данных. Более того, предусмотрена возможность применимости методики во всех участвующих странах, а в будущем также в других странах, не участвующих в проекте. В рамках проекта будет проведен обзор существующей передовой международной практики в области структурирования данных об ИС для экономического анализа. Информацию о передовой практике можно будет получить от ведущих ведомств ИС, обладающих экономическим потенциалом (таких как ВОИС, ВПТЗ США, ЕПВ и UKIPO), а также из любых других источников, в которых данные по ИС объединены с другими экономическими данными. Методика будет охватывать структуру данных и методы очистки, обогащения и объединения данных. Она также будет включать готовые для использования экономические показатели, имеющие отношение к ИС. Эта методика будет протестирована, выверена и утверждена в ходе реализации проекта. ### Сбор и оценка данных По каждому из отобранных бенефициаров в рамках проекта будет проведена оценка охвата учетных данных об ИС и экономических единицах, а также возможности их использования. В процессе оценке будет учтено, какие ведомства отвечают за ведение данных, периодичность генерирования данных и их качество (например, доступность данных в цифровом формате). В ходе оценки будет предложена учитывающая особенности каждой из стран стратегия сбора данных, которая будет включать график получения данных и подробную документацию по каждому источнику. ### Консолидация баз данных Для каждого из отобранных бенефициаров в рамках проекта будет разработан метод консолидации данных. Метод консолидации данных позволит связывать необработанные данные из каждого источника с национальной базой данных в соответствии с международной методикой, изложенной в разделе 2.4.2. Международная методика будет включать любые новые или усовершенствованные методы (очистка, обогащение или слияние данных). Местные консультанты и отвечающие за технические вопросы должностные лица, непосредственно участвующие в проводимом в стране исследовании, пройдут обучение без отрыва от производства в данной области. ### Экономический анализ Для каждого из отобранных бенефициаров в рамках проекта будет проведен экономический анализ окончательного варианта базы данных. Экономический анализ будет использован для тестирования и усовершенствования международной методики, описанной в разделе 2.4.2. Местные консультанты и отвечающие за технические вопросы должностные лица, непосредственно участвующие в проводимом в стране исследовании, пройдут обучение без отрыва от производства в данной области. По завершении этого этапа в каждой из стран будет проведена внешняя экспертная оценка. ### Публикация данных и обучение В каждой стране будут опубликованы и представлены окончательный экономический анализ и база данных. Публикация будет приурочена к учебному мероприятию, которое будет проведено с целью распространения результатов работы среди местных исследователей в научно-образовательных и других подобных учреждениях. В рамках проекта предусмотрено проведение этих мероприятий в виртуальном режиме в связи с продолжающейся пандемией, а также исходя из соображений экономии средств. ### Завершение проекта и планирование дальнейших действий Проект завершится серией заключительных мероприятий. Во-первых, будет завершена разработка международной методики на основе критического обзора и информации, использованной для реализации проекта. Во-вторых, будет организован глобальный курс виртуального обучения на основе пересмотренной международной методики, в котором также могут принять участие государства-члены, не участвующие в проекте. Наконец, будут критически оценены результаты проекта и спланированы возможные дальнейшие действия, которые будут представлены на рассмотрение КРИС. - Потенциальные риски и меры по их снижению Одним из потенциальных рисков является продолжающаяся пандемия и ее возможные новые волны, что очевидным образом препятствует реализации проекта. Трудно определить оптимальное место для проведения обучения, миссий по установлению фактов и мероприятий по распространению информации. Для частичного решения проблемы в процессе реализации проекта будут рассматриваться альтернативные варианты как поездок, так и общения в режиме онлайн. Еще один потенциальный фактор риска связан с неопределенностью в отношении качества данных перед началом реализации проекта в каждой из стран. Этот риск будет снижаться путем тщательной предварительной оценки в процессе отбора стран. |  |

- ОБЗОР И ОЦЕНКА

- График обзора проекта

На рассмотрение КРИС будет представлен годовой отчет о ходе реализации проекта. По завершении проекта будет проведена заключительная самооценка с представлением ее результатов КРИС. По завершении проекта внешний консультант подготовит отчет о независимой оценке и представит его КРИС. Кроме того, при реализации этого проекта будут использоваться независимые экспертные оценки. Это будет делаться так же, как это обычно делается в рамках других экономических исследований ВОИС, когда международным и местным экспертам предлагается высказывать свои критические замечания в отношении методики и результатов проекта.

| - Самооценка проекта |  |
| --- | --- |
| Результаты проекта | Показатели успешного завершения (показатели результативности) |
| Завершены все основные этапы проекта. | - Страны-бенефициары отобраны, и местные координаторы назначены в установленный срок. - Эксперты отобраны и наняты в установленный срок. - Проведена оценка данных об ИС и экономических данных по каждой из стран. - План реализации проекта представлен и обсужден с КРИС. |
| Достигнуты все запланированные результаты проекта. | - Разработаны, протестированы и утверждены методики. - В каждой из стран-бенефициаров разработана и готова к использованию база данных. - В каждой из стран-бенефициаров проведены исследования, включая внешнюю экспертную оценку. - В каждой из стран-бенефициаров результаты окончательного экономического анализа опубликованы на сайте ВОИС и обсуждены с КРИС. - Организовано обучение. |
| Потенциальные результаты проекта | Показатели успеха (показатели результативности) |
| Принята разработанная методика. | - Количество запросов на международную методику и соответствующие данные (в том числе скачанные непосредственно из системы). |
| Приняты методики, разработанные с учетом местных условий. | - Количество обновлений данных бенефициарами и пользователями в странах. |
| Усилен потенциал местных участников для оценки значения политики в области ИС и в смежных областях для экономики. | - По меньшей мере 60% участников сочли программу обучения полезной - По меньшей мере 60% участников отметили, что собираются использовать полученные навыки/знания. |
| Цель проекта | Показатели успешного достижения целей проекта (показатели результативности) |
| Разработать методику для создания кадрового и технического потенциала соответствующих органов государства-члена для экономической оценки политики в области ИС и в смежных областях на национальном уровне. | - По меньшей мере 60% государственных служащих в странах-бенефициарах считают методику, с которой они были ознакомлены, и полученные ими навыки полезными для оценки значения политики в области ИС и в смежных областях для экономики на национальном уровне. |

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Пилотный проект рассчитан на 36 месяцев. Работа по странам будет проводиться последовательно, но периоды реализации в нескольких странах будут частично совпадать. В первые 6 месяцев проекта необходимо будет нанять координатора проекта по результатам международного отбора, разработать методику и провести первый раунд оценки-потенциальных бенефициаров проекта. Обычный цикл работы в стране будет продолжаться около 12 месяцев. Последние 6 месяцев следует оставить для завершения проекта, включая критическую оценку результатов проекта и планирование возможных дальнейших действий.

- ОБЩИЕ РЕСУРСЫ В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

(шв. франков)

| (в шв. франках) | Год 1 |  | Год 2 |  | Год 3 |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта | Расходы на персонал | Расходы, не связанные с персоналом | Расходы на персонал | Расходы, не связанные с персоналом | Расходы на персонал | Расходы, не связанные с персоналом |  |
| Поддержка в процессе координации и реализации |  | 87 100 |  | 90 100 |  | 87 100 | 264 300 |
| Международная методика: 1 |  | 15 000 |  | 15 000 |  | 10 000 | 40 000 |
| Оценки и сбор данных: 4 |  | 10 000 |  | 10 000 |  |  | 20 000 |
| Консолидация баз данных: 4 |  | 20 000 |  | 20 000 |  |  | 40 000 |
| Экономический анализ окончательного варианта баз данных: 4 |  |  |  | 15 000 |  | 15 000 | 30 000 |
| Публикация результатов окончательного экономического анализа и баз данных: 4 |  |  |  | 5 000 |  | 5 000 | 10 000 |
| Учебные мероприятия: 4 |  |  |  | 30 000 |  | 40 000 | 70 000 |
| Глобальное учебное мероприятие: 1 |  |  |  |  |  | 10 000 | 10 000 |
| Оценка |  |  |  |  |  | 15 000 | 15 000 |
| Всего | - | 132 100 | - | 185 100 | - | 182 100 | 499 300 |

- РЕСУРСЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ, В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ

| (в шв. франках) | Поездки, обучение и гранты |  |  | Услуги по контрактам |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды деятельности | Командировки сотрудников | Поездки третьих лиц | Обучение и связанные с ним гранты на поездки | Конференции | Издательские расходы | Индивидуальные услуги по контрактам | Стипендии ВОЗ | Прочие услуги по контрактам |  |
| Поддержка в процессе координации и реализации |  |  |  |  |  |  | 234 300 | 30 000 | 264 300 |
| Международная методика: 1 |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  | 40 000 |
| Оценки и сбор данных: 4 |  |  |  |  |  | 20 000 |  |  | 20 000 |
| Консолидация баз данных: 4 |  |  |  |  |  | 20 000 |  | 20 000 | 40 000 |
| Экономический анализ окончательного варианта баз данных: 4 |  |  |  |  |  | 30 000 |  |  | 30 000 |
| Публикация результатов окончательного экономического анализа и баз данных: 4 |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  | 10 000 |
| Учебные мероприятия: 4 | 60 000 |  |  |  |  | 10 000 |  |  | 70 000 |
| Глобальное учебное мероприятие: 1 |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  | 10 000 |
| Оценка |  |  |  |  |  | 15 000 |  |  | 15 000 |
| Всего | 60 000 | - | - | - | - | 155 000 | 234 300 | 50 000 | 499 300 |

[Приложение II следует]

Систематизация статистических данных, а также разработка и применение методики оценки воздействия использования системы интеллектуальной собственности

| ОБРАЗЕЦ ПОДАВАЕМОЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ |  |
| --- | --- |
| Критерии отбора | Краткое описание |
| - Национальный координатор | Страна-заявитель должна предложить кандидата, который будет выполнять функции национального координатора на протяжении срока реализации проекта и выступать ее официальным представителем, и указать его должность и место работы. |
| - Потенциальные участвующие учреждения | Страна-заявитель должна указать национальный орган или учреждение, отвечающее за выполнение следующих функций: - Учетные данные по ИС (указать все органы или учреждения, если их больше одного) - Экономические статистические данные: (указать все органы или учреждения, если их больше одного) - Данные обследования отраслей - Данные обзора инноваций - Данные обследования занятости - Другие необходимые экономические данные Просьба указать ссылку на веб-сайт учреждения и по возможности имя технического специалиста. |
| - Потенциальные партнеры из числа национальных исследовательских учреждений | Ссылка как минимум на одно существующее исследовательское учреждение, организацию или группу учреждений из числа научно-образовательных или исследовательских учреждений, которым может быть полезна подготовка данных по ИС. Типичный пример – научно-образовательное или исследовательское учреждение, проводящее исследования в области экономических аспектов инноваций или ИС. |
| - Образец данных | Образец учетных данных по ИС в текущем формате. Рекомендуются дополнительные образцы экономических статистических данных. |
| - Выражение заинтересованности | Подтверждение того, что органы интеллектуальной собственности страны-заявителя заинтересованы в участии в проекте. |
| - Принятие обязательств | Подтверждение того, что страна-заявитель готова оказать необходимую логистическую поддержку и выделить требуемые материально-технические ресурсы для эффективной реализации проекта и обеспечения его устойчивости. |

[Конец приложения II и документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]

Прочие услуги по контрактам, покрываемые административными накладными расходами.