CDIP/26/9

оригинал: английский

дата: 2 июня 2021 г.

# Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

## Двадцать шестая сессия 
Женева, 26-30 июля 2021 г.

Проектное предложение Бразилии «Расширение возможностей малых предприятий при помощи ИС: разработка стратегий ОБЕСПЕЧЕНИЯ охраны географических указаний и коллективных знаков в пострегистрационный период»

подготовлено Секретариатом

В своей вербальной ноте от 31 мая 2021 г. в адрес Секретариата Постоянное представительство Бразилии при Всемирной торговой организации (ВТО) и других экономических организациях в Женеве представило проектное предложение «Расширение возможностей малых предприятий при помощи ИС: разработка стратегий обеспечения охраны географических указаний и коллективных знаков в пострегистрационный период» для рассмотрения на двадцать шестой сессии КРИС.

Вербальная нота и проектное предложение содержатся в приложении к настоящему документу.

КРИС предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

| 1. РЕЗЮМЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код проекта | [будет заполнено ВОИС] |  |
| Название | «Расширение возможностей малых предприятий при помощи ИС: разработка стратегий обеспечения охраны географических указаний и коллективных знаков в пострегистрационный период» |  |
| Рекомендации Повестки дня в области развития | 1, 4, 10 и 11 (подлежит дополнению/подтверждению) |  |
| Краткое описание проекта | Малые предприятия и производители в развивающихся странах все более широко используют права интеллектуальной собственности, такой как географические указания и коллективные знаки, для защиты и продвижения уникальных характеристик определенных местных продуктов. Место происхождения продукта может быть связано с атрибутами качества и уникальными характеристиками, которые могут быть использованы для улучшения доступа местных сообществ на рынок, повышения доходов производителей и содействия развитию сельских районов. Охрана ИС может также стимулировать производителей к установлению и поддержанию общих стандартов качества, а также традиционных методов производства, тем самым обеспечивая защиту и популяризацию местной культуры и истории. Регистрация ГУ или коллективного знака – это лишь первый шаг в процессе их успешного продвижения. Большинство проблем, с которыми сталкиваются производители в развивающихся странах, возникают в пострегистрационный период. Чтобы успешно использовать свои ГУ и коллективные знаки, производителям необходимо действовать организованно, целенаправленно и иметь возможность извлекать выгоду из своих прав ИС. Более того, во многих развивающихся странах могут отсутствовать институциональные механизмы, такие как соответствующие правила и нормативные акты, стандартные системы отслеживания и правоприменительные механизмы, помогающие производителям достигать своих коммерческих целей. Следовательно, в этих условиях стратегии обеспечения охраны ГУ и коллективных знаков должны учитывать особенности институциональной среды и ее недостатки. Цель этого проекта – разработать стратегии обеспечения охраны ГУ и коллективных знаков из развивающихся стран в пострегистрационный период. Проект, в рамках которого внимание сосредоточено на конкретных ГУ и коллективных знаках в развивающихся странах, направлен на разработку вариантов решений, которые могут быть воспроизведены в отношении других ГУ и коллективных знаков и интегрированы в национальный или региональный контекст. |  |
| Реализация программы | [будет заполнено ВОИС] |  |
| Связи с другими смежными программами/ проектами ПДР | [будет заполнено ВОИС] |  |
| Связи с ожидаемыми результатами в Программе и бюджете | [будет заполнено ВОИС] |  |
| Продолжительность проекта | 2 года |  |
| Бюджет проекта | [будет заполнено ВОИС] |  |
| 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |
| 2.1. Введение в вопрос |  |  |
| Малые предприятия и производители в развивающихся странах все более широко используют права интеллектуальной собственности, такой как географические указания и коллективные знаки, для защиты и продвижения уникальных характеристик определенных местных продуктов. Место происхождения продукта может быть связано с атрибутами качества и уникальными характеристиками, которые могут быть использованы для улучшения доступа местных сообществ на рынок, повышения доходов производителей и содействия развитию сельских районов. Охрана ИС может также стимулировать производителей к установлению и поддержанию общих стандартов качества, а также традиционных методов производства, тем самым обеспечивая защиту и популяризацию местной культуры и истории. Регистрация ГУ или коллективного знака – это лишь первый шаг в процессе их успешного продвижения. Большинство проблем, с которыми сталкиваются производители в развивающихся странах, возникают в пострегистрационный период. Чтобы успешно использовать свои ГУ и коллективные знаки, производителям необходимо действовать организованно, целенаправленно и иметь возможность извлекать выгоду из своих прав ИС. Более того, во многих развивающихся странах могут отсутствовать институциональные механизмы, такие как соответствующие правила и нормативные акты, стандартные системы отслеживания и правоприменительные механизмы, помогающие производителям достигать своих коммерческих целей. Следовательно, в этих условиях стратегии обеспечения охраны ГУ и коллективных знаков должны учитывать особенности институциональной среды и ее недостатки. Цель этого проекта – разработать стратегии обеспечения охраны ГУ и коллективных знаков из развивающихся стран в пострегистрационный период. Проект, в рамках которого внимание сосредоточено на конкретных ГУ и коллективных знаках в развивающихся странах, направлен на разработку вариантов решений, которые могут быть воспроизведены в отношении других ГУ и коллективных знаков и интегрированы в национальный или региональный контекст. |  |  |
| 2.2. Цели |  |  |
| Цель общего характера: Разработать стратегии обеспечения охраны ГУ и коллективных знаков из развивающихся стран в пострегистрационный период. Конкретные цели: - Предоставить местным малым предприятиям возможность максимально эффективно использовать свои права ИС посредством обучения, повышения осведомленности и наращивания потенциала. - Помочь производителям оценить деловые возможности и разработать бизнес-стратегии в отношении их нишевых продуктов. - Помочь производителям разработать инструменты, гарантирующие качество и происхождение их продукции. - Повысить эффективность управления малыми предприятиями и объединениями своими правами ИС. |  |  |
| 2.3. Стратегия реализации |  |  |
| Стратегия реализации: Проект будет реализован в Бразилии и еще двух странах-бенефициарах. Реализация проекта включает три этапа: Этап 1: Идентификация в каждой из стран-бенефициаров зарегистрированных ГУ и коллективных знаков, продвижению которых мог бы способствовать проект, и окончательный выбор ГУ или коллективного знака, который будет поддерживаться в рамках проекта. Этап 2: Анализ конкретных проблем, с которыми сталкивается выбранный ГУ или коллективный знак, и разработка стратегий решения этих проблем. Возможные проблемы: - отсутствие систем контроля и отслеживания; - недостаточное понимание того, как работают соответствующие ПИС и какую пользу они могут принести; - проблемы, связанные с внутренним управлением и коллективным управлением ПИС; - необходимость совершенствования или корректировки свода норм и правил; - проблемы, связанные с защитой: производители могут пострадать от недобросовестной конкуренции и незаконного присвоения их географических названий. Этап 3: Реализация плана продвижения ГУ или коллективного знака с учетом результатов оценки, проведенной на этапе 2. Могут быть проведены следующие мероприятия: - Разработка и реализация проекта брендинга. - Содействие разработке систем отслеживания и цифровизации географических указаний и коллективных знаков. - Организация семинаров, обучения и реализация инициатив по повышению осведомленности о коллективном управлении ПИС. - Содействие дальнейшему совершенствованию методов производства и контроля качества. - Организация обучения производителей в области экспорта. - Содействие организации конференций с участием представителей бизнеса. - Разработка рекламных материалов и содействие участию производителей в специальных мероприятиях. - Анализ взаимосвязи между ГУ и коллективными знаками и местным туризмом. - Повышение осведомленности производителей и общества о важности ГУ и коллективных знаков для местного развития и культуры. |  |  |
| 2.4. Потенциальные риски и меры по их смягчению [будет заполнено ОКПДР] |  |  |
| 3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА |  |  |
| 3.1. График анализа реализации проекта |  |  |
| Ежегодный отчет о проделанной работе будет представляться на рассмотрение КРИС. По завершении проекта будет проведена окончательная самооценка, результаты которой будут представлены КРИС. Окончательный отчет о независимой оценке будет подготовлен внешним консультантом по завершении проекта и представлен в КРИС. |  |  |
| 3.2. Самооценка проекта |  |  |
| Результаты проекта [будет заполнено, когда будут достигнуты результаты проекта] |  | Показатели успешного завершения (показатели результативности) |
| Цели проекта |  | Показатели успеха в достижении цели проекта (итоговые показатели) |
| Предоставить местным малым предприятиям возможность максимально эффективно использовать свои права ИС посредством обучения, повышения осведомленности и наращивания потенциала. |  |  |
| Помочь производителям оценить деловые возможности и разработать бизнес-стратегии в отношении их нишевых продуктов. |  |  |
| Помочь производителям разработать инструменты, гарантирующие качество и происхождение их продукции. |  |  |
| Повысить эффективность управления малыми предприятиями и объединениями своими правами ИС. |  |  |

[Конец документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]