|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| CDIP/27/6 |  |  |
| оригинал: английский |  |  |
| дата: 27 сентября 2021 г. |  |  |

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Двадцать седьмая сессия

Женева, 22–26 ноября 2021 г.

ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТОЯНИЯ

Подготовлено Секретариатом

- В ходе двадцать шестой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) Комитет рассмотрел предложение по проекту использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния (содержащееся в документе CDIP/24/16). В целях углубления обсуждения Секретариат распространил еще одну записку, в которой представлены материалы, дополняющие информацию, содержащуюся в предложении по проекту. Комитет постановил, что «Секретариату надлежит пересмотреть данное проектное предложение, включив в него информацию, изложенную в дополнительной записке, распространенной Секретариатом, и замечания государств-членов, и представить уточненный вариант на следующей сессии КРИС».

- Упомянутое пересмотренное предложение по проекту представлено в приложении к настоящему документу.

- Для справки, вопрос о возможности осуществления такого нового проекта поднимался в ходе обсуждения отчета о завершении проекта по вопросу использования информации, являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития (содержащегося в документе CDIP/24/3) на двадцать четвертой сессии КРИС. В настоящем документе учтены результаты этого проекта.

- КРИС предлагается рассмотреть приложение к настоящему документу.

[Приложение следует]

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 16 и 20

ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ

| - РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Код проекта | DA_16_20_04 |
| Название | Выявление и использование изобретений, находящихся в сфере общественного достояния |
| Рекомендации Повестки дня в области развития | Рекомендация 16: Учитывать при осуществлении нормотворческой деятельности ВОИС интересы сохранения общественного достояния и проводить более глубокий анализ последствий и преимуществ существования разнообразного и доступного общественного достояния. Рекомендация 20: Содействовать нормотворческой деятельности в области ИС в интересах обеспечения устойчивости общественного достояния в государствах – членах ВОИС, включая возможность подготовки руководства, которое могло бы помочь заинтересованным государствам-членам в идентификации объектов, перешедших в область общественного достояния в пределах их юрисдикций. |
| Краткое описание проекта | Данное предложение основано на результатах проекта Повестки дня в области развития по использованию информации, являющейся частью общественного достояния, а также текущих программных мероприятий по созданию и развитию Центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ). Данный проект направлен на содействие развитию потенциала ЦПТИ с точки зрения предоставления услуг, связанных с выявлением и использованием изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. Цели проекта будут достигнуты путем предоставления сотрудникам ЦПТИ, исследователям и предпринимателям дополнительных инструментов и информации, относящихся к выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, с учетом особых потребностей развивающихся стран Проект предусматривает, в частности, разработку инструментария, включающего практические инструменты как подспорье для концепций и процессов, представленных в двух руководствах: "Выявление изобретений, находящихся в сфере общественного достояния: Руководство для изобретателей и предпринимателей" и "Использование изобретений, находящихся в сфере общественного достояния: руководство для изобретателей и предпринимателей". Так, проект будет включать инструмент, который поможет принять решение о целесообразности реализации инициативы по разработке новой продукции на основе результатов оценки патентной чистоты. Кроме того, в рамках проекта будут разработаны новые учебные материалы по эффективному использованию инструментария и проведены пилотные учебно-практические семинары для доработки инструментария и учебных материалов. |
| Сектор реализации | Сектор экосистем ИС и инноваций |
| Связи с другим сектором (другими секторами)/ другим проектом (другими проектами) ПДР | Секторы патентов и технологий, регионального и национального развития и инфраструктуры и платформ Проекты: ПДР_8_01, ПДР_8_02, ПДР_19_30_31, ПДР_16_20_01 и ПДР_16_20_02; ПДР_16_20_03 |
| Связи с ожидаемыми результатами по Программе и бюджету (2022–2023 гг.) | Стратегическое направление работы 3.3: Содействие передаче знаний и внедрению технологий посредством платформ и инструментов ВОИС на базе ИС для решения глобальных проблем. Стратегическое направление работы 4.4: Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС. |
| Продолжительность проекта | 24 месяца |
| Смета проекта | Общая смета: 80 тыс. шв. франков (расходы, не связанные с персоналом) |

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- Цель

Цель настоящего проекта заключается в развитии потенциала ЦПТИ с точки зрения предоставления услуг, связанных с выявлением и использованием изобретений, находящихся в сфере общественного достояния.

- Стратегия реализации

В рамках реализации проекта предусмотрены следующие мероприятия: - Уже проведена оценка для определения наиболее эффективных подходов при организации подготовки кадров для ознакомления с инструментами, касающимися изобретений, являющихся общественным достоянием, в частности с использованием интернет-платформ и с учетом особого положения и особых потребностей развивающихся стран. Среди прочего, оценка показала необходимость подготовки учебных материалов в модульном формате, включающем следующие элементы: - обучающие видео, знакомящие с ключевыми понятиями для каждого этапа структурированного процесса с принятием решений по завершении каждого этапа; - инструктивные документы с подробным описанием того, как эффективно использовать инструменты, связанные с каждым этапом упомянутого структурированного процесса; - пакеты базовых данных для практических занятий под руководством преподавателя в очном режиме или на интернет-семинарах. - Подготовка инструментария, представляющего собой набор инструментов, основанных на ключевых концепциях и шагах, связанных с выявлением и использованием изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, в соответствии с подробными рекомендациями, изложенными в двух руководствах – “Выявление изобретений, находящихся в сфере общественного достояния: Руководство для изобретателей и предпринимателей” и “Использование изобретений, находящихся в сфере общественного достояния: руководство для изобретателей и предпринимателей”. Инструментарий будет охватывать четыре этапа разработки нового товара или услуги – проектирование, тестирование, выпуск на рынок и этап после выпуска – и, кроме того, будет содержать бланки и таблицы, а также инструкции по эффективному использованию каждого инструмента. В интересах облегчения анализа и принятия решений в отношении использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, для разработки новой продукции (РНП) инструментарий будет охватывать следующие этапы структурированного процесса с принятием решений по завершении каждого этапа: - анализ на предмет патентной чистоты; - устав проекта РНП; - план действий по РНП; - мнения потребителей; - конкурентные преимущества; - анализ производственно-сбытовой цепи; - ситуационный анализ (SWOT). - Подготовка новых учебных материалов для ЦПТИ на основе инструментария по выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. На основе этих материалов будет разработан модульный курс смешанного обучения, позволяющий слушателям получить необходимые знания и навыки для принятия системных решений по проектам РНП, включая оценку вероятности патентной чистоты изобретений, которые будут включены в новые или усовершенствованные продукты или услуги, определение способов полезного использования продуктов или услуг, включающих эти изобретения, а также выявление и устранение потенциальных рисков полезного использования этих продуктов и услуг. Набор учебных материалов будет включать обучающие видео, методические документы и пакеты данных по итогам оценки, описанной в пункте А выше. - Проведение учебных семинаров с использованием новых учебных материалов. При проведении таких семинаров можно будет проверить на практике новые наборы инструментов и учебные материалы, а также лучше ознакомиться с особыми потребностями и условиями развивающихся стран на основе оценки, о которой говорится в пункте А выше. В вышеупомянутых мероприятиях учтены факторы неопределенности и ограничения, налагаемые пандемией COVID-19. Ввиду этого предлагаемая стратегия осуществления проекта может быть реализована как в гибридной, так и в виртуальной среде.

- Потенциальные риски и меры по их снижению

Риск 1: Недостаточная подготовка сотрудников ЦПТИ для понимания и эффективного использования информации, содержащейся в инструментарии. Меры по снижению риска 1: Адаптация набора инструментов с учетом возможностей сотрудников ЦПТИ. Риск 2: Недостаточный уровень зрелости ЦПТИ для разработки и предоставления услуг по использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. Меры по снижению риска 2: Для участия в проекте будут отобраны ЦПТИ достаточного уровня зрелости. Риск 3: Невозможность проведения учебно-практических семинаров в очной форме из-за дополнительных ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Меры по снижению риска 3: Учебно-практические семинары будут организовываться заочно. Для обеспечения проведения дополнительных семинаров будут должным образом перераспределены расходы, предусмотренные на поездки сотрудников и внештатных специалистов (ресурсы, не связанные с персоналом).

| - ОБЗОР И ОЦЕНКА |  |
| --- | --- |
| - График обзора проекта На рассмотрение КРИС будет представляться ежегодный отчет о ходе работы. По окончании проекта будет выполнена и представлена КРИС окончательная самооценка. |  |
| - Самооценка проекта |  |
| Результаты проекта | Показатели успешной реализации (показатели результативности) |
| Инструментарии, охватывающие четыре этапа разработки продукта или услуги и выяснение, находится ли изобретение в сфере общественного достояния | Инструментарии разработаны и опубликованы. |
| Учебные материалы для ЦПТИ | Учебные материалы для ЦПТИ разработаны. |
| Учебно-практические семинары с использованием новых учебных материалов | Проведено 2 семинара. Процентная доля участников, указавших, что курс обучения позволил улучшить их знания и навыки в области использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния (целевой показатель: 70%). |
| Цель проекта | Показатели успешного достижения цели проекта (итоговые показатели) |
| Развитие потенциала ЦПТИ в плане предоставления услуг, связанных с выявлением и использованием изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. | Процентная доля ЦПТИ, принявших участие в учебно-практических семинарах с использованием новых учебных материалов и указавших, что они либо: (i) начали предоставлять услуги по оказанию помощи и консультированию по вопросам управления ИС – коммерциализации; или (ii) повысили эффективность существующих услуг по оказанию помощи и консультированию по вопросам управления ИС – коммерциализации (целевой показатель: 30%). |

4.	СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

| Вид деятельности | 2022 г. |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Разработка инструментариев | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебных материалов |  |  | x | x | x | x |  |  |
| Организация учебно-практических семинаров |  |  |  |  |  |  | x | x |

5. ОБЩИЕ РЕСУРСЫ В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

| (в шв. франках) | 2022 г. |  | 2023 г. |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта | Расходы на персонал | Расходы, не связанные с персоналом | Расходы на персонал | Расходы, не связанные с персоналом |  |
| Разработка инструментариев | - | 20 000 | - | - | 20 000 |
| Разработка учебных материалов | - | 20 000 | - | 20 000 | 40 000 |
| Организация учебно-практических семинаров | - | - | - | 20 000 | 20 000 |
| Итого | - | 40 000 | - | 40 000 | 80 000 |

РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ, В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ

| (в шв. франках) | Поездки, обучение и гранты |  |  | Услуги по контрактам |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды деятельности | Командировки сотрудников | Поездки внештатных специалистов | Обучение и связанные с ним гранты на поездки | Конференции | Издательские расходы | Индивидуальные услуги по контрактам | Стипендии ВОИС | Прочие услуги по контрактам |  |  |
| Разработка инструментариев | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | 20 000 |  |
| Разработка учебных материалов | - | - | - | - | - | 20 000 | 20 000 | - | 40 000 |  |
| Организация учебно-практических семинаров1 | 4 000 | 10 000 | - | 6 000 | - | - | - | - | 20 000 |  |
| Итого | 4 000 | 10 000 | - | 6 000 | - | 40 000 | 20 000 | - | 80 000 |  |
| 1 В случае введения ограничений на поездки в связи с пандемией COVID-19 учебно-практические семинары будут проводиться в заочном формате (см. раздел 2.3, предлагаемые меры по снижению риска 3). В этом случае ассигнования, предусмотренные на эту деятельность, будут соответствующим образом пересмотрены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Конец приложения и документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]