CDIP/30/9 REV.

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА: 28 апреля 2023 ГОДА

# Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

## Тридцатая сессия
Женева, 24–28 апреля 2023 года

## ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ И ДАННЫХ (ИАТД) ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ В УНИВЕРСИТЕТАХ И ДРУГИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В АФРИКЕ». ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ АФРИКАНСКОЙ ГРУППОЙ

Документ подготовлен Секретариатом

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) на тридцатой сессии рассмотрел проектное предложение «Интеллектуальный анализ текстов и данных (ИАТД) для поддержки исследований и инноваций в университетах и других исследовательских учреждениях в Африке», представленное делегацией Алжира от имени Африканской группы. С учетом замечаний, сформулированных государствами-членами, данное предложение было пересмотрено в рамках этой же сессии.

Пересмотренное предложение представлено в приложении к настоящему документу.

Комитету предлагается рассмотреть приложение к настоящему документу.

[Приложение следует]

| 1. Код проекта |  |
| --- | --- |
| DA_4_10_16_25_27_01 |  |
| 1.2 Название проекта |  |
| Пилотный проект «Интеллектуальный анализ текстов и данных (ИАТД) для поддержки исследований и инноваций в университетах и других исследовательских учреждениях в Африке». Предложение Африканской группы |  |
| 1.3 Рекомендации ПДР |  |
| Рекомендация 4. Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей стратегии в области интеллектуальной собственности. Рекомендация 10. Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами ИС. Рекомендация 16. Рассмотреть вопрос о сохранении общественного достояния в контексте нормотворческого процесса ВОИС и углубить анализ последствий и преимуществ богатейшей области общественного достояния. Рекомендация 25. Изучить политику и инициативы в области ИС, необходимые для содействия передаче и распространению технологии в интересах развивающихся стран, и принять надлежащие меры, позволяющие развивающимся странам полностью понять и извлекать выгоду из различных положений, относящихся к гибкости, заложенной в соответствующих международных соглашениях. Рекомендация 27. Облегчить использование аспектов ИС ИКТ для целей роста и развития: обеспечить проведение в рамках надлежащего органа ВОИС обсуждений, сфокусированных на важной роли аспектов ИС ИКТ, а также их роли в экономическом и культурном развитии, уделяя при этом особое внимание оказанию помощи государствам-членам в идентификации практических стратегий в области ИС для использования ИКТ в целях экономического, социального и культурного развития. |  |
| 1.4 Продолжительность проекта |  |
| 36 месяцев |  |
| 1.5 Бюджет проекта |  |
| Общий бюджет: 523 800 шв. франков составляют расходы, не связанные с персоналом |  |
| 2. Описание проекта |  |
| Под интеллектуальным анализом текста и данных (ИАТД) понимается применение вычислительных процессов к материалам для извлечения данных и текста из документов, материалов исследований и различных работ или о них. Исследователи, которые занимаются ИАТД, работают с большими объемами цифрового материала. ИАТД — это этап в обучении компьютеров участию в машинном обучении и работе с искусственным интеллектом (ИИ). Проект направлен на ИАТД с точки зрения университетов и других исследовательских учреждений Африки. В плане ИАТД университетам и исследовательским учреждениям, как заинтересованным сторонам, принадлежит ключевая роль. Для того чтобы африканские университеты и другие исследовательские учреждения могли эффективно и результативно использовать ИАТД, необходимо глубокое изучение ситуации с выполнением договоров об авторском праве, правовой базы авторского права, включая конкретные положения об исследованиях, а также лицензионных механизмов и практики. Предлагаемый пилотный проект будет способствовать повышению информированности и созданию потенциала в области использования ИАТД университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке и тем самым содействовать использованию инструментов ИИ, созданию и распространению знаний о ИАТД путем документирования передового опыта университетов или исследовательских учреждений в регионе, а также созданию потенциала у сотрудников университетов и исследовательских учреждений в Африке. Проект способствует выполнению рекомендаций 4, 10, 16, 25 и 27 ПДР. Более того, это предложение соответствует Среднесрочному стратегическому плану (СССП) ВОИС на 2022–2026 годы, включая поставленную в нем задачу «помочь создать мир, во всех уголках которого интеллектуальная собственность (ИС) обеспечивает поддержку инновационной и творческой деятельности на благо всех», и предусмотренную в нем миссию «играть ведущую роль в формировании сбалансированной и эффективной международной системы интеллектуальной собственности в целях поощрения инноваций и творчества в интересах построения лучшего и более устойчивого будущего». Кроме того, он соответствует предлагаемому будущему направлению работы ВОИС по достижению ожидаемого результата 2.2 («Объединить усилия международного сообщества для активного решения на глобальном уровне возникающих вопросов и проблем в области политики, связанных с ИС, инновациями и творчеством») и, в частности, созданию «площадок для обмена информацией и передовой практикой и других важных размышлений», с тем чтобы «обеспечить лучшее понимание возникающих проблем ИС заинтересованными сторонами и более широким сообществом пользователей». В качестве первого шага в рамках пилотного проекта будет проведен анализ текущей ситуации с осуществлением договоров, правовой базой и схемами лицензирования, а также существующих в регионе материалов (исследований, наборов инструментов и т. д.) по использованию ИАТД в исследованиях и, в частности, в исследованиях, проводимых университетами и исследовательскими учреждениями. На втором этапе на основе информации и опыта, полученных в ходе анализа, в рамках проекта будет проведена работа с тремя пилотными университетами в Африке при участии других заинтересованных сторон из региона для подготовки тематических исследований по использованию ИАТД в научных исследованиях. Уроки, извлеченные из тематических исследований, будут отражены в учебных материалах по эффективному использованию ИАТД университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке, которые пройдут независимую экспертную оценку специалистами в этой области. Наконец, в качестве последнего шага в этом процессе, в рамках проекта будут проведены два региональных учебных семинара для более широкой группы заинтересованных сторон. Далее перечислены основные группы заинтересованных сторон, которые, как было определено, имеют отношение к этому проекту: - государственные и частные исследовательские учреждения; - университеты; - исследователи в области аналитического анализа текста и данных; - сообщества авторов и новаторов; - издатели. |  |
| 2.1 Цель, итог и результаты проекта |  |
| Общая цель проекта заключается в повышении информированности, предоставлении возможностей для налаживания связей и создании потенциала по использованию ИАТД в исследовательских проектах, проводимых университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке в целях содействия использованию инструментов ИИ. В частности, предполагаемый итог проекта заключается в содействии использованию ИАТД в исследованиях, проводимых университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке, на основе набора инструментов и специализированных учебных материалов. Для этого в рамках проекта предусмотрено достижение следующих результатов: - Анализ африканского ландшафта для использования ИАТД в исследовательских целях: текущая ситуация с выполнением договоров на национальном и региональном уровнях, законодательной базой и схемами лицензирования, применимыми к ИАТД, в каждой африканской стране. - Проведение тематических исследований по использованию ИАТД в трех пилотных университетах в Африке и повышение уровня информированности. - Подготовка учебных материалов по использованию ИАТД для проведения научных исследований университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке, а также организация двух региональных учебных семинаров с использованием этих материалов. - Создание специальной веб-страницы, которая обеспечит удобный доступ ко всем результатам, достигнутым в рамках пилотного проекта. |  |
| 2.2 Стратегия реализации проекта |  |
| Далее приводится предлагаемая стратегия реализации проекта: Результат 1. Анализ имеющейся информации и инструментов в Африке, связанных с использованием ИАТД в исследовательских целях, выполнением договоров в области ИС на национальном и региональном уровнях, правовой базой и схемами лицензирования, применимыми к ИАТД, во всех африканских странах. Мероприятие. Анализ имеющихся на местном и региональном уровне материалов и ресурсов по использованию ИАТД для проведения исследований университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке. Проведение опроса о ситуации с выполнением договоров на национальном и региональном уровнях, законодательной базой и схемами лицензирования, применимыми к ИАТД, в каждой африканской стране. Результат 2. Разработка тематических исследований по механизмам использования ИАТД с тремя африканскими университетами, заинтересованными в пилотной реализации проекта, с целью повышения их осведомленности и создания потенциала в области использования ИАТД. Мероприятия: - Выявление трех университетов для участия в пилотном проекте по созданию потенциала в области ИАТД. - Проведение практикумов с отвечающими за исследования представителями университетов и другими заинтересованными сторонами для разработки пилотных проектов с учетом ситуации в каждом университете. - Работа с отвечающими за исследования представителями университетов над реализацией пилотных проектов. - Подготовка отчетов о пилотных проектах в виде тематических исследований, которые лягут в основу учебных материалов. Результат 3. Разработка учебных материалов по использованию ИАТД для проведения научных исследований университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке. Мероприятия: - Будут разработаны учебные материалы, включающие видеоуроки, руководства и пошаговые процедуры. На основе этих материалов будет разработан модульный курс смешанного обучения, позволяющий слушателям получить необходимые знания и навыки для принятия системных решений по проектам ИАТД, включая оценку правовой ситуации и ситуации с лицензированием в том, что касается включения контента в новые или текущие проекты ИАТД. - Независимая экспертная оценка. Для оценки учебных материалов будут привлекаться эксперты в этой области. По результатам такой оценки будет проводиться пересмотр и доработка учебных материалов. - Проведение региональных обучающих семинаров с использованием учебных материалов для более широкой группы заинтересованных сторон. Региональные учебные семинары помогут укрепить потенциал более широкого круга заинтересованных сторон, в частности, большего числа университетов и исследовательских учреждений по всему Африканскому континенту, и помогут распространить опыт, накопленный в ходе пилотного этапа, связанного с тематическими исследованиями. Эта возможность для установления связей позволит получить практические советы и рекомендации, учитывающие конкретные потребности и контекст всех участвующих африканских стран, а также наладить отношения, способствующие дальнейшему сотрудничеству. Результат 4. Создание специальной веб-страницы, которая обеспечит удобный доступ ко всем результатам, достигнутым в рамках пилотного проекта. Мероприятия. Будет создана специальная веб-страница, которая предоставит всем заинтересованным сторонам удобный доступ ко всем результатам, достигнутым в рамках пилотного проекта. По мере возможности и целесообразности ВОИС будет работать в партнерстве с АРОИС и АОИС, в частности, при проведении региональных семинаров. |  |
| 2.3 Показатели реализации проекта |  |
| Цель проекта: Общая цель проекта заключается в повышении информированности, предоставлении возможностей для налаживания связей и создании потенциала по использованию ИАТД в исследовательских проектах, проводимых университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке в целях содействия использованию инструментов ИИ. | Показатель достижения цели: 50% заинтересованных сторон из отобранных университетов указали, что в результате проекта они повысили свой уровень информированности и укрепили свой потенциал в области использования ИАТД в контексте ИС в проводимых ими исследовательских проектах. |
| Итоги проекта: Содействие использованию ИАТД в исследованиях, проводимых университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке, на основе набора инструментов и специализированных учебных материалов. | Показатели достижения итога: 50% сотрудников университетов и исследовательских учреждений в Африке, которые использовали инструменты и учебные материалы, разработанные в результате проекта, сочли их полезными и соответствующими цели. |
| Результаты проекта: Анализ африканского ландшафта для использования ИАТД в исследовательских целях: текущая ситуация с выполнением договоров на национальном и региональном уровнях, законодательной базой и схемами лицензирования, применимыми к ИАТД в каждой африканской стране. | Показатели достижения результатов: — Подготовка и публикация в соответствии с графиком документа, содержащего анализ имеющейся информации, связанной с использованием ИАТД в исследовательских целях в Африке, результаты опроса о выполнении договоров на национальном и региональном уровне, правовые механизмы, схемы и практики лицензирования, применимые к ИАТД. |
|  | — Не менее 50 скачиваний аналитического документа в течение первых трех месяцев после его публикации. |
| Разработка тематических исследований по механизмам использования ИАТД с тремя африканскими университетами, заинтересованными в пилотной реализации проекта, с целью повышения их осведомленности и создания потенциала в области использования ИАТД. | — Выявление трех университетов в Африке для участия в пилотном проекте по созданию потенциала в области ИАТД. |
|  | — Проведение трех практикумов (по одному в каждом отобранном университете) с отвечающими за исследования представителями университетов и другими заинтересованными сторонами и разработка пилотных проектов с учетом ситуации в каждом университете. |
|  | — Реализация трех пилотных проектов в отобранных университетах. |
|  | — Подготовка и публикация в соответствии с графиком тематических исследований по механизмам использования ИАТД с тремя африканскими университетами. |
| Разработка учебных материалов, позволяющих слушателям получить необходимые знания и навыки для принятия системных решений по проектам ИАТД, включая оценку правовой ситуации и ситуации с лицензированием в том, что касается включения контента в новые или текущие проекты ИАТД. | — Разработка учебных материалов в соответствии с графиком. |
|  | — Организация двух (2) региональных семинаров для обучения и установления связей в соответствии с графиком реализации проекта. |
| Создание специальной веб-страницы, обеспечивающей удобный доступ ко всем результатам, достигнутым в рамках пилотного проекта. | Разработка и размещение в Интернете к концу реализации проекта специальной веб-страницы, обеспечивающей удобный доступ ко всем результатам, достигнутым в рамках пилотного проекта. |
| 2.4 Стратегия обеспечения устойчивости |  |
| Специальная веб-страница, на которой будут размещены материалы анализа, тематические исследования, информация региональных семинаров и другие результаты, поможет сделать так, чтобы результаты проекта приносили пользу странам в Африканском регионе и за его пределами даже после завершения проекта. В ходе реализации проекта будет публиковаться дополнительная информация относительно стратегии обеспечения устойчивости. |  |
| 2.5 Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров |  |
| Реализация пилотного проекта будет проходить в Африканском регионе. Хотя учебные материалы будут опробованы в трех отобранных университетах, результаты анализа, тематические исследования, доработанные учебные материалы и учебные семинары будут предоставлены всем африканским странам. Университеты будут отобраны руководителем проекта на основе консультаций с соответствующими региональными отделами Сектора регионального и национального развития ВОИС, Академией ВОИС и Отделом ИС и передовых технологий с учетом проявленного университетами интереса. Могут учитываться следующие критерии: - информированность об ограничениях и исключениях из авторского права, а также о практике лицензирования, связанной с научными исследованиями; - наличие отдела ИС; - наличие интереса к реализации проекта; - наличие национальной правовой базы и схем лицензирования в области авторского права и ИАТД; - наличие базовых знаний и понимания учреждений-бенефициаров в сфере ИАТД для целей научных исследований. |  |
| 2.6 Организационное подразделение, ответственное за реализацию проекта |  |
| Отдел авторского права, Сектор авторского права и творческих отраслей |  |
| 2.7 Связи с другими организационными подразделениями |  |
| Сектор регионального и национального развития; Сектор авторского права и творческих отраслей; Сектор инфраструктуры и платформ; Сектор экосистем ИС и инноваций |  |
| 2.8 Связи с другими проектами ПДР |  |
| - Проект ПДР «ИС, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), цифровой разрыв и доступ к знаниям» (DA_19_24_27_01), - Проект ПДР «Использование информации, являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития» (DA_16_20_03), - Пилотный проект ПДР «Создание новых национальных академий ИС» — этапы I и II (DA_10_01 и DA_10_02), - Проект ПДР «Доступ к специализированным базам данных и их поддержка» — этап II (DA_08_02). |  |
| 2.9 Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС |  |
| Программа и бюджет на 2022–2023 годы О.Р. 2.2 Объединение под руководством ВОИС усилий международного сообщества для активного решения на глобальном уровне возникающих вопросов и проблем в области политики, связанных с ИС, инновациями и творчеством О.Р. 4.1 Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития. О.Р. 4.4 Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС. |  |
| 2.10 Риски и меры по их снижению |  |
| Риск 1. Нехватка потенциала у сотрудников университетов для эффективного использования информации, содержащейся в учебных материалах. Меры по снижению риска 1. Тематические исследования и учебные материалы будут адаптированы с учетом оценки потенциала сотрудников отобранных пилотных университетов. Их отзывы и опыт будут учтены в процессе независимой экспертной оценки при доработке учебных материалов. Риск 2. Недостаточный уровень зрелости университетов и других исследовательских учреждений для разработки и предложения услуг, связанных с использованием проектов в области ИАТД. Меры по снижению риска 2. В процессе отбора университетов будет проведен тщательный анализ, чтобы убедиться, что выбранные для пилотного проекта университеты имеют достаточный уровень зрелости. Риск 3. Невозможность проведения учебно-практических семинаров в очной форме из-за дополнительных ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Меры по снижению риска 3. Учебно-практические семинары могут быть организованы в виртуальном формате. Расходы, предусмотренные на поездки сотрудников и внештатных специалистов (ресурсы, не связанные с персоналом), могут быть перераспределены соответственно. |  |

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| Конкретные результаты | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  |
|  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |
| Мероприятия до начала реализации проекта: — Прием на работу исследователя и создание проектной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ имеющейся информации и инструментов в Африке, связанных с использованием ИАТД в исследовательских целях, выполнением договоров в области ИС на национальном и региональном уровнях, правовой базой и схемами лицензирования, применимыми к ИАТД, в каждой африканской стране. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка тематических исследований по механизмам использования ИАТД с тремя африканскими университетами, заинтересованными в пилотной реализации проекта, с целью повышения их осведомленности и создания потенциала в области использования ИАТД. |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебных материалов по использованию ИАТД для проведения научных исследований университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке, проведение независимой экспертной оценки и организация региональных семинаров по использованию этих материалов. |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Создание специальной веб-страницы, которая обеспечит удобный доступ ко всем результатам, достигнутым в рамках пилотного проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Оценка проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТУ

| ‏(в шв. франках) | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта | Расходы по персоналу | Расходы, не связанные с персоналом | Расходы по персоналу | Расходы, не связанные с персоналом | Расходы по персоналу | Расходы, не связанные с персоналом |  |
| Координация действий и поддержка реализации проекта. | - | 77 100 | - | 77 100 | - | 77 100 | 231 300 |
| Анализ имеющейся информации и инструментов в Африке, связанных с использованием ИАТД в исследовательских целях, выполнением договоров в области ИС на национальном и региональном уровнях, правовой базой и схемами лицензирования, применимыми к ИАТД. | - | 25 000 | - | - | - | - | 25 000 |
| Разработка тематических исследований по механизмам использования ИАТД с тремя африканскими университетами; повышение их осведомленности и создание потенциала в области ИАТД. | - | 40 000 | - | 40 000 | - | - | 80 000 |
| Разработка учебных материалов по использованию ИАТД для проведения научных исследований университетами и другими исследовательскими учреждениями, проведение независимой экспертной оценки и организация региональных семинаров по использованию этих материалов. | - | - | - | 166 500 | - | - | 166 500 |
| Создание специальной веб-страницы. | - | - | - | 6 000 | - | - | 6 000 |
| Оценка проекта. | - | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| Итого | - | 142 100 | - | 289 600 | - | 92 100 | 523 800 |

5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИИ РАСХОДОВ

| ‏(в шв. франках) | Поездки, обучение и гранты |  |  | ‏Услуги по контрактам |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Служебные командировки | Поездки внештатных специалистов | Профессиональная подготовка и связанные с ней гранты на поездки | Конференции | Издательская деятельность | Услуги по индивидуальным контрактам | Стипендии ВОИС | Прочие услуги по контрактам |  |
| Координация действий и поддержка реализации проекта. | - | - | - | - | - | - | 231 300 | - | 231 300 |
| Анализ имеющейся информации и инструментов в Африке, связанных с использованием ИАТД в исследовательских целях, выполнением договоров в области ИС на национальном и региональном уровнях, правовой базой и схемами лицензирования, применимыми к ИАТД. | - | - | - | - | 5 000 | 20 000 | - | - | 25 000 |
| Разработка тематических исследований по механизмам использования ИАТД с тремя африканскими университетами; повышение их осведомленности и создание потенциала в области использования ИАТД. | - | 20 000 | - | 12 000 | 4 000 | 44 000 | - |  | 80 000 |
| Разработка учебных материалов по использованию ИАТД для проведения научных исследований университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке, проведение независимой экспертной оценки и организация региональных семинаров по использованию этих материалов. | 22 500 | 80 000 | - | 12 000 | - | 50 000 | - | 2 000 | 166 500 |
| Создание специальной веб-страницы. | - | - | - | - | - | 4 000 | - | 2 000 | 6 000 |
| Оценка проекта. | - |  | - |  | - | 15 000 | - | - | 15 000 |
| Итого | 22 500 | 100 000 | - | 24 000 | 9 000 | 133 000 | 231 300 | 4 000 | 523 800 |

[Конец приложения и документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]

Среднесрочный стратегический план ВОИС на 2022–2026 годы, документ WO/PBC/32/3, https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=541373

Реализация проекта начнется после создания проектной группы.