CDIP/31/5

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА: 15 сентября 2023 года

# Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

## Тридцать первая сессия
Женева, 27 ноября – 1 декабря 2023 года

## ПРОЕКТ «СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ИС И ИННОВАЦИЙ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ И ВВЕДЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В КОММЕРЧЕСКИЙ ОБОРОТ» — ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ФИЛИППИНАМИ

### Документ подготовлен Секретариатом

- Сообщением от 13 апреля 2023 года делегация Филиппин представила предложение по пилотному проекту «Сотрудничество в области ИС и инноваций как основа для передачи технологий и введению результатов исследований в коммерческий оборот» для рассмотрения на тридцатой первой сессии КРИС.

- В приложениях к настоящему документу содержится вышеупомянутое предложение, разработанное при поддержке Секретариата ВОИС.

- Комитету предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в приложениях к настоящему документу.

[Приложения следуют]

| - Общая информация о проекте |  |
| --- | --- |
| - Код проекта |  |
| DA_10_23_31_36_01 |  |
| - Название проекта |  |
| «СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ИС И ИННОВАЦИЙ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ И ВВЕДЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В КОММЕРЧЕСКИЙ ОБОРОТ» |  |
| - Рекомендации ПДР |  |
| Рекомендация 10: Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь дол на так е распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности. Рекомендация 23: Рассмотреть пути совершенствования проконкурентной лицензионной практики в области ИС, в особенности в целях содействия творческой деятельности, инновациям, а также передаче и распространению технологий заинтересованным странам, в особенности развивающимся странам и НРС. Рекомендация 31: Выступить с согласованными государствами-членами инициативами, которые внесут вклад в передачу технологии развивающимся странам, в частности обратиться к ВОИС с просьбой об облегчении доступа к открытой для публики патентной информации. Рекомендация 36: Обмениваться опытом о совместных проектах, типа проекта человеческого генома, а так е о моделях интеллектуальной собственности. |  |
| - Продолжительность проекта |  |
| 36 месяцев |  |
| - Бюджет проекта |  |
| Общий бюджет проекта составляет 607 750 шв. франков; вся эта сумма относится к расходам, не связанным с персоналом. |  |
| - Краткое описание проекта |  |
| Совместная инновационная деятельность, поддерживаемая такими механизмами, как сотрудничество в области исследований и передача технологий, играет ключевую роль в стимулировании технологического и экономического развития. Совместные исследования, такие как проект исследования генома человека, привели к революционным достижениям в области научных знаний и заложили основу для прогресса в медицине и других сферах применения технологий. Кроме того, согласно подсчетам, в одних лишь Соединенных Штатах Америки академическое лицензирование внесло вклад в объем валовой продукции промышленности в размере 1,9 трлн долл. США (2012 год) и в объем внутреннего валового продукта в размере 1 трлн долл. США (2012 год). В дополнение к этому в период с 1996 по 2020 год в результате продаж лицензионной продукции было обеспечено 6,499 млн человеко-лет трудоустройства (Прессман и соавторы, 2022 год). Сотрудничество между университетами, исследовательскими институтами и промышленностью является важной движущей силой инноваций. Совершенствование такого сотрудничества необходимо для развития и передачи знаний и технологий во всем мире, в частности в развивающихся странах и НРС. Сотрудничество в области инноваций происходит, когда две или более сторон желают сотрудничать в рамках совместной программы исследований с целью разработки и возможной коммерциализации ИС. Стороны инвестируют свои человеческие, физические и финансовые ресурсы, активы (включая предшествующую интеллектуальную собственность) и навыки. Они совместно определяют цели и правовые рамки сотрудничества, включая права собственности на ИС, права доступа, и вместе как подвергаются рискам, так и извлекают выгоду в зависимости от коммерческого успеха их деятельности. Сотрудничество в области инноваций может быть обусловлено не только коммерческими соображениями, но и выгодами, связанными с проведением исследований. Тем не менее такое сотрудничество может служить важным источником дохода. Например, в 2020 году австралийские университеты получили 1,6 млрд долл. дохода от консультационных и исследовательских контрактов, что составило 4,6% от их общего дохода. Применительно к некоторым вузам эта доля превысила 8%. Сотрудничество в области инноваций также генерирует значительно больше 100 млн долл. США дохода от роялти, товарных знаков и лицензий (Ховард, 2021 год). |  |
| - Концепция проекта |  |
| Проект позволит повысить потенциал разработчиков технологий и технологических посредников для участия в сотрудничестве в области инноваций и его поддержки путем: i) выявления и распространения передового опыта и эффективной нормативно-правовой базы институциональной политики; ii) разработки и совершенствования рекомендаций и обучения в данной области. |  |
| - Цель, итог и предварительные результаты проекта |  |
| Предполагается, что проект будет ориентирован на разработчиков технологий (например, академические и исследовательские институты, предприятия) и технологических посредников, включая бюро по передаче технологий (БПТ) и центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), в частности в развивающихся странах и НРС, и будет способствовать укреплению их потенциала для участия в сотрудничестве в области инноваций и его поддержки. Цель предлагаемого проекта заключается в повышении успешности сотрудничества в области инноваций, в частности в целях социально-экономического развития, путем: i) выявления и распространения передового опыта и эффективной нормативно-правовой базы институциональной политики; ii) разработки и совершенствования рекомендаций и обучения в данной области. Предполагаемый итог проекта заключается в укреплении потенциала для участия в проектном сотрудничестве в области инноваций и его поддержки, в частности на уровне сообществ, и дальнейшем развитии с опорой на результаты предыдущих соответствующих проектов в рамках Повестки дня в области развития (ПДР). Реализация проекта позволит достичь следующих предварительных результатов: - Тематические исследования сотрудничества в области инноваций; - Подборка положений институциональной политики в области ИС, касающейся сотрудничества в области инноваций; - Руководства для институтов по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций; - Учебные материалы по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций; - Учебные семинары по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций; и - Доработанные руководства и учебные материалы по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций. Проект включает в себя несколько ограниченных по времени мероприятий, направленных на разработку конкретных продуктов и инструментов, которые впоследствии будут включены в состав постоянной поддержки, оказываемой ВОИС своим государствам-членам, в частности ВПТ и ЦПТИ. Проект будет реализован на пилотной основе в четырех странах, включая Филиппины. |  |
| - Стратегия реализации проекта |  |
| Целей предлагаемого проекта предполагается достичь за счет следующих предварительных результатов: Предварительный результат 1: тематические исследования сотрудничества в области инноваций; В сотрудничестве между научно-образовательными институтами и отраслевыми партнерами будут подготовлены тематические исследования по успешному опыту, в которых будут выделены факторы успеха и предложены рекомендации по их реализации в конкретных условиях. Мероприятия: - Проведение обследования по тематическим исследованиям успешного опыта сотрудничества между научно-образовательными и промышленными кругами; - Проведение кабинетного исследования тематических исследований успешного опыта сотрудничества между научно-образовательными и промышленными кругами; и - Определение факторов успеха и рекомендации на основе подготовленных тематических исследований успешных примеров. Предварительный результат 2: подборка положений институциональной политики в области ИС, касающейся сотрудничества в области инноваций; Будет подготовлена подборка положений институциональной политики в области ИС, касающейся сотрудничества в области исследований, внешнего, внутреннего и перекрестного лицензирования, которая послужит платформой для реализации данного проекта. Сбор данных будет осуществляться на основе кабинетного анализа и глобального обращения к государствам-членам с просьбой представить свои вводимые ресурсы. Итоги этой работы будут включены в Базу программно-нормативных документов вузов и исследовательских учреждений в области интеллектуальной собственности. Мероприятия: - Проведение обследования в отношении положений институциональной политики государств-членов в области ИС, касающейся сотрудничества в целях инноваций; - Сбор воедино примеров институциональной политики государств-членов в области ИС, касающейся сотрудничества в целях инноваций; - Выявление соответствующих положений в собранных примерах институциональной политики в области ИС, касающейся сотрудничества в целях инноваций; и - Интеграция выявленных положений, полученных в рамках обследования и анализа примеров институциональной политики в области ИС, в Базу программно-нормативных документов вузов и исследовательских учреждений в области интеллектуальной собственности. Предварительный результат 3: руководства для институтов по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций; Мероприятия: - Руководства: на основе этапа сбора фактов, описанного выше, будет проведено исследование основных особенностей примеров успешной политики и практики с целью выявления характеристик, способствующих совместной инновационной деятельности. Это, в свою очередь, позволит подготовить комплект руководств для разработчиков технологий (например, исследователей) и технологических посредников (например, сотрудников бюро по передаче технологии или ЦПТИ). В руководствах основной акцент будет сделан на следующих наиболее важных областях: - оценка технологических потребностей на уровне сообществ, на удовлетворение которых должно быть направлено сотрудничество в целях инноваций; - определение совместных целей проектов сотрудничества в области инноваций; - выявление потенциальных партнеров (например, с помощью патентного анализа и изучения рынка, что является обязательным условием оценки и коммерциализации или использования ИС); - создание рамочной среды для совместного использования и обмена данными, информацией и знаниями, включая заключение соглашений о сотрудничестве; - создание рамочной среды для облегчения доступа к данным, информации и знаниям; - интеграция данных, информации и знаний, полученных из внешних источников, во внутренние процессы исследований и разработки; и - использование возможностей и снижение рисков, возникающих в результате сотрудничества в целях инноваций. - Независимая экспертная оценка: руководства будут подвергнуты экспертной оценке, чтобы удостовериться, что они отвечают самым высоким стандартам технической точности и качества, а также полностью соответствуют современному уровню знаний в этой области. Предварительный результат 4: учебные материалы по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций; Мероприятие: на основе упомянутых выше руководств будет подготовлен комплект учебных материалов, касающихся передачи технологий, для разработчиков технологий и технологических посредников. Результаты этого проекта будут распространяться при помощи данных учебных материалов в форме пособий в формате презентаций, справочных данных и упражнения с инструкциями для ведущих и участников семинаров. Предварительный результат 5: учебные семинары по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций. Мероприятие: для разработчиков технологий и технологических посредников на Филиппинах и в трех пилотных странах на основе вышеупомянутых учебных материалов будут проведены один за другим учебные семинары. Учебные семинары будут направлены на развитие потенциала участников, получение обратной связи и обобщение накопленного опыта. Филиппины и три пилотные страны, в которых будут проводиться учебные семинары, будут выбраны с учетом географического и социально-экономического разнообразия, чтобы обеспечить применимость руководств и учебных материалов к широкому кругу ситуаций и потребностей. Содержание данных семинаров может включать такие темы, как общая и стоимостная оценка ИС, патентная чистота, презентация технологий и соглашения о передаче технологий. Предварительный результат 6: доработанные руководства и учебные материалы по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций. Мероприятие: на основе отзывов участников и обобщения накопленного опыта, полученных в ходе учебных семинаров, будут внесены усовершенствования в комплект упомянутых выше руководств и учебных материалов с целью сделать их более удобными для пользователя и лучше адаптированными к среде и потребностям бенефициаров в развивающихся странах. |  |
| - Показатели проекта |  |
| Цели проекта: Общая цель проекта заключается в повышении успешности сотрудничества в области инноваций, в частности в интересах социально-экономического развития, путем выявления и распространения передового опыта и примеров эффективной нормативно-правовой базы институциональной политики, а также разработки и совершенствования руководств и обучения в этой области. | Показатель достижения цели: - Увеличение объема исследовательских целей, определенных совместно с учреждениями-бенефициарами проекта, по сравнению со средним базовым показателем до проекта (оценка воздействия после проекта); - Увеличение числа начатых инновационных проектов на основе исследовательских целей, определенных совместно с учреждениями-бенефициарами проекта, по сравнению со средним базовым показателем до проекта (оценка воздействия после проекта); - Увеличение числа выполненных инновационных проектов на основе исследовательских целей, определенных совместно с учреждениями-бенефициарами проекта, по сравнению со средним базовым показателем до проекта (оценка воздействия после проекта); - Снижение числа споров по результатам завершенных инновационных проектов, основанных на исследовательских целях, определенных совместно с учреждениями-бенефициарами проекта, по сравнению с контрольным показателем (оценка воздействия после проекта); - Увеличение числа соглашений о сотрудничестве в области исследований и технологических лицензий, заключенных учреждениями-бенефициарами проекта, по сравнению со средним базовым показателем до проекта (оценка воздействия после проекта). |
| Итоги проекта: Расширение возможностей участия и поддержки проектов сотрудничества в области инноваций, в частности на уровне сообществ. | Показатели достижения итога: - 70% слушателей демонстрируют углубленные знания и навыки в деле инициирования и управления сотрудничеством в области инноваций; - 35% слушателей успешно интегрировали знания и навыки по инициированию и управлению сотрудничеством в области инноваций в свою организационную деятельность [оценка воздействия после проекта]. |
| Предварительные результаты проекта: Тематические исследования сотрудничества в области инноваций; | Показатели предварительных результатов: - По одному тематическому исследованию сотрудничества в области инноваций на страну-бенефициара. |
| Подборка положений институциональной политики в области ИС, касающейся сотрудничества в области инноваций; | - Публикация десяти положений институциональной политики в области ИС, касающейся сотрудничества в сфере инноваций, в Базе программно-нормативных документов вузов и исследовательских учреждений в области интеллектуальной собственности. |
| Руководства для институтов по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций; | - Подготовка семи руководств по сотрудничеству в области инноваций. |
| Учебные материалы по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций; | - Подготовка семи презентаций по сотрудничеству в области инноваций. |
| Учебные семинары по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций. | - Проведение одного учебного семинара по сотрудничеству в области инноваций в каждой стране-бенефициаре. |
| Доработанные руководства и учебные материалы по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций. | - Подготовка семи руководств по сотрудничеству в области инноваций, в том числе с учетом отзывов на учебных семинарах; - 70% участников учебных семинаров выразили удовлетворение руководствами и учебными материалами с точки зрения их актуальности и понятности. |
| - Стратегия устойчивости |  |
| ВОИС будет создана специальная веб-страница для обеспечения легкого доступа к тематическим исследованиям, институциональной политике в области ИС, руководствам и учебным материалам, подготовленным в рамках данного проекта. Обучение, разработанное в рамках проекта, будет интегрировано в существующую программу ВОИС по обучению в области передачи технологий, поддержки технологий и инноваций. Данный проект будет направлен, в частности, на ВПТ и ЦПТИ: i) для обеспечения институционализации и применения возможностей и потенциала, созданных в рамках проекта, в области услуг, предоставляемых этими технологическими посредниками; и ii) для использования их сетей контактов с разработчиками технологий в целях достижения мультипликативного эффекта. Для поддержания динамики результатов проекта участникам будет предложено создать и поддерживать либо специальную веб-страницу, либо микросайт на своих официальных веб-страницах в качестве части коммуникационного плана в области защиты прав. |  |
| - Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров |  |
| Проект будет реализован на Филиппинах, а также в трех других пилотных странах. Могут учитываться следующие критерии: - Назначение национального координатора, действующего в качестве институционального представителя страны; - Актуальная потребность в сотрудничестве в области инноваций для расширения возможностей разработчиков технологий и технологических посредников; - Существующая политика в области исследований и инноваций; - Наличие учреждений, участвующих в сотрудничестве в области инноваций или поддерживающих его; - Наличие развитой сети технологических посредников, включая ВПТ и ЦПТИ, и аналогичных структур передачи технологий; - Выражение заинтересованности в проекте ведомствами ИС государства-члена и другими соответствующими органами, отвечающими за передачу технологий. Государствам-членам, заинтересованным в участии в проекте, следует заполнить типовой бланк запроса, содержащийся в приложении II к настоящему документу, с указанием учреждения, которое будет служить координатором. |  |
| - Реализующая организационная структура |  |
| Департамент ИС для новаторов, Сектор экосистем ИС и инноваций |  |
| - Связи с другими организационными структурами |  |
| Сектор регионального и национального развития; Сектор инфраструктуры и платформ |  |
| - Связи с другими проектами ПДР |  |
| Проект ПДР «Интеллектуальная собственность и передача технологии: общие проблемы – построение решений» (CDIP/6/4 REV.) Проект ПДР «Открытые совместные проекты и модели, основанные на использовании ИС» (CDIP/6/6 REV.) |  |
| - Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС |  |
| Программа и бюджет на 2024–2025 годы 3.3. Содействие передаче знаний и внедрению технологий посредством платформ и инструментов ВОИС на базе ИС для решения глобальных проблем. 4.1. Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития. 4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС. |  |
| - Риски и их снижение |  |
| Риск 1: недостаточный потенциал бенефициаров на Филиппинах и в трех других пилотных странах для понимания и эффективного использования знаний, содержащихся в руководстве и переданных при помощи учебных семинаров, по управлению совместной инновационной деятельностью. Мера по снижению риска 1: установление контактов с учреждениями, описанными в тематических исследованиях по институциональному сотрудничеству в области инноваций. Это дает возможность наладить контакты и способствует обмену опытом и передовой практикой между бенефициарами на Филиппинах и в трех других пилотных странах. Кроме того, содержание руководств и учебных семинаров будет адаптировано с учетом оценки потенциала бенефициаров в каждой пилотной стране. Отбор слушателей для участия в учебных семинарах будет осуществляться в сотрудничестве с национальными координаторами, назначенными соответствующими государствами-членами, что позволит обеспечить наличие у слушателей необходимых базовых знаний для усвоения дополнительных знаний, передаваемых в ходе учебных семинаров. |  |

- ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ

| Предварительные результаты проекта | Кварталы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год 1 |  |  |  | Год 2 |  |  |  | Год 3 |  |  |  |
|  | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. |
| Мероприятия до начала реализации проекта: - отбор стран-бенефициаров - назначение национальных координаторов - прием на работу исследователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тематические исследования сотрудничества в области инноваций; | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подборка положений институциональной политики в области ИС, касающейся сотрудничества в области инноваций; | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Руководства для институтов по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций; |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебные материалы по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Учебные семинары по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |
| Доработанные руководства и учебные материалы по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Оценка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Параллельное мероприятие КРИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

- БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТУ

| (в шв. франках) | Год 1 |  | Год 2 |  | Год 3 |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительные результаты проекта | Расходы, связанные с персоналом | Расходы, не связанные с персоналом | Расходы, связанные с персоналом | Расходы, не связанные с персоналом | Расходы, связанные с персоналом | Расходы, не связанные с персоналом |  |
| Координация проекта | - | 77 100 | - | 77 100 | - | 38 550 | 192 750 |
| Тематические исследования сотрудничества в области инноваций; | - | 40 000 | - | - | - | - | 40 000 |
| Подборка положений институциональной политики в области ИС, касающейся сотрудничества в области инноваций; | - | - | - | - | - | - | - |
| Руководства для институтов по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций; | - | 92 000 | - | 83 000 | - | - | 175 000 |
| Учебные материалы по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций | - | 53 000 | - | 52 000 | - | - | 105 000 |
| Учебные семинары по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций | - | - | - | 20 000 | - | 10 000 | 30 000 |
| Доработанные руководства и учебные материалы по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций | - | - | - | - | - | 35 000 | 35 000 |
| Оценка проекта | - | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| Параллельное мероприятие КРИС | - | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| Итого | - | 262 100 | - | 232 100 | - | 113 550 | 607 750 |

- БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИИ РАСХОДОВ

| (в шв. франках) | Поездки, профессиональная подготовка и субсидии |  |  | Услуги по контрактам |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Командировки персонала | Поездки третьих сторон | Профессиональная подготовка и связанные с ней субсидии на поездки | Конференции | Публикации | Индивидуальные услуги по контрактам | Стипендии ВОИС | Прочие услуги по контрактам |  |
| Координация проекта | - | - | - | - | - | - | 192 750 | - | 192 750 |
| Тематические исследования сотрудничества в области инноваций; | - | - | - | - | - | 40 000 | - | - | 40 000 |
| Подборка положений институциональной политики в области ИС, касающейся сотрудничества в области инноваций; | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Руководства по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций | - | - | - | - | - | 140 000 | - | - | 140 000 |
| Экспертная оценка руководств по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций | - | - | - | - | - | 35 000 | - | - | 35 000 |
| Учебные материалы по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций | - | - | - | - | - | 70 000 | - | - | 70 000 |
| Доработка содержания учебных материалов по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций | - | - | - | - | - | 35 000 | - | - | 35 000 |
| Учебные семинары по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций | - | - | - | 30 000 | - | - | - | - | 30 000 |
| Доработанные руководства и учебные материалы по управлению в вопросах сотрудничества в области инноваций | - | - | - |  | - | 35 000 | - | - | 35 000 |
| Оценка проекта | - | - | - | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| Параллельное мероприятие КРИС | - | - | - | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| Итого | - | - | - | 30 000 | - | 355 000 | 192 750 | 30 000 | 607 750 |

[Приложение II следует]

- ЗАПРОС ОБ УЧАСТИИ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ / СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРА

| ШАБЛОН ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАПРОСОВ ОБ УЧАСТИИ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ / СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРА |  |
| --- | --- |
| Критерии отбора | Краткое описание |
| 1. Заявление о заинтересованности | Запрашивающая страна должна подтвердить, что органы интеллектуальной собственности запрашивающей страны заинтересованы в участии в проекте. |
| 2. Учреждения и правовая база | Запрашивающая страна должна указать национальный орган или учреждение, которое курирует патентную деятельность и правовую базу, касающуюся патентов. По возможности следует предоставить ссылки на сайт учреждения и тексты правовых актов. Наличие развитой сети технологических посредников, включая Бюро по передаче технологий (ВПТ) и Центры поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ), а также аналогичные структуры в области передачи технологий. |
| 3. Критерии согласно документу по проекту ПДР | Запрашивающая страна должна указать существующую в стране политику в области исследований и инноваций. Запрашивающая страна должна указать учреждения, участвующие в сотрудничестве в области инноваций или поддерживающие его; |
| 4. Потребность в поддержке | Запрашивающая страна должна представить краткое обоснование фактической потребности в поддержке в деле управления в вопросах сотрудничества в области инноваций. |
| 5. Обязательство | Запрашивающая страна должна подтвердить свое обязательство выделить необходимые ресурсы и оказать материально-техническую поддержку, необходимую для действенной реализации проекта и обеспечения его устойчивости. |
| - Национальный представитель / национальный координатор | Запрашивающая страна должна выдвинуть сотрудника (с указанием его должности и организации), который будет выполнять функции национального координатора в период реализации проекта и функции институционального представителя страны. |

| 8. Замечания | Запрашивающая страна может предоставить любую другую информацию. |
| --- | --- |

[Конец приложений и документа]

Реализации проекта начнется только после завершения предварительных мероприятий, а именно: i) отбора всех стран-бенефициаров проекта; ii) назначения в каждой стране координатора; и iii) формирования группы реализации проекта.