| ВОИС |  | R CDIP/5/7 ORIGINAL: английский DATE: 22 февраля 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
| ЖЕНЕВА |

КОМИТЕТ ПО развитию и 
интеллектуальной собственности (КРИС)

Пятая сессия

Женева, 26–30 апреля 2010 г.

ПРОЕКТ ПО интеллектуальной собственности И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (РЕКОМЕНДАЦИИ 35 И 37)

Документ подготовлен Секретариатом

В Приложении к настоящему документу, содержащем тематический проект «Интеллектуальная собственность и социально-экономическое развитие», рассматриваются рекомендации 35 и 37 Повестки дня ВОИС в области развития.  Сметные расходы в связи с реализацией этого проекта составляют 1 491 700 шв. франков, из которых 1 341 700 шв. франков относятся к расходам, не связанным с персоналом, и 150 000 шв. франков - к расходам, связанным с персоналом, применительно к нынешним сотрудникам ВОИС, которые будут выделены для реализации этого проекта.

КРИС предлагается рассмотреть и одобрить Приложение к настоящему документу.

[Приложение следует]

| 1. РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Код проекта: | DA_35_37_01 |
| Название проекта: | Интеллектуальная собственность и социально-экономическое развитие |
| Рекомендации Повестки дня в области развития: | Рекомендация 35 (Кластер D): Обратиться к ВОИС с просьбой провести по предложению государств-членов новые исследования в целях оценки экономического, социального и культурного влияния использования системы интеллектуальной собственности в этих странах. Рекомендация 37 (Кластер D): По просьбе и по указанию государств-членов ВОИС может проводить исследования по вопросам охраны интеллектуальной собственности в целях выявления возможных связей между ИС и развитием и их взаимного влияния. |
| Бюджет проекта: | Расходы, не связанные с персоналом: 1 341 700 шв. фр. Расходы, связанные с персоналом: 150 000 шв. фр. |
| Продолжительность проекта: | 36 месяцев |
| Ключевые секторы ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС: | Ключевые секторы ВОИС: Отдел экономических исследований, статистики и анализа; Сектор глобальных проблем; Патентный сектор; Сектор товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний; Сектор по сотрудничеству в целях развития Связи с Программами ВОИС: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 16 и 30. |
| Краткое описание проекта: | Проект состоит из серии исследований, посвященных взаимосвязи между охраной ИС и различными аспектами функционирования экономики в развивающихся странах. Эти исследования направлены на преодоление отставания, с которым сталкиваются директивные органы в этих странах при планировании и реализации режима интеллектуальной собственности (ИС), содействующего развитию. Предполагаемое исследование сфокусирует внимание на трех широких темах: местные инновации, распространение знаний на международном и национальном уровнях и институциональные характеристики системы ИС и их экономическое влияние. Исследования будут осуществляться специальными исследовательскими группами, в состав которых будут входить представители Бюро главного экономиста ВОИС, международные эксперты и местные исследователи. |

| 2. Описание проекта |
| --- |
| 2.1. Введение в вопрос/проблему |
| Существует большая заинтересованность в совершенствовании понимания влияния охраны ИС в развивающихся странах, как в плане конкретных мер социально-экономического функционирования, так и процесса экономического развития в более широком смысле. Многие экономисты выдвигают аргументы против подхода «один размер для всех» при разработке и применении режима ИС. В то же время национальные директивные органы в развивающихся странах не обладают надежными, основанными на опыте руководящими принципами при разработке своих систем ИС в соответствии с национальным потенциалом и потребностями. Это в значительной мере контрастирует с развитыми странами, где национальные ведомства ИС, другие ветви власти и ученые-экономисты приводят обоснованные доказательства экономического влияния различных режимов охраны ИС. Предлагаемый проект ВОИС будет состоять из серии экономических исследований, которые внесут вклад в преодоление отставания, с которым сталкиваются директивные органы в развивающихся странах. Тематика каждого исследования будет отражать конкретные потребности государств - членов ВОИС. Эти исследования предполагается разбить на следующие широкие темы: Тема 1: Содействие местным инновациям Каким образом различные формы прав ИС влияют на инновации, устойчивое функционирование и долгосрочный рост, в зависимости от более широкого контекста экономических обстоятельств (т.е. вклада в виде людского и физического капитала, основная производственная и социальная инфраструктуры, состояние конкуренции, нормы сбережения/ инвестиции, функционирование финансовых рынков, присутствие иностранных фирм) и на политические обстоятельства (конкурентная политика, прочая инновационная политика)? Какие виды прав ИС являются наиболее эффективными для данной страны? В какой степени система ИС содействует всестороннему росту в том смысле, что она отвечает потребностям в инновациях и возможностям бедных людей? Тема 2: Распространение знаний на международном и национальном уровнях Каким образом охрана ИС влияет на различные каналы международной передачи технологии (торговля, прямые иностранные инвестиции, лицензирование, совместные предприятия и другие формы сотрудничества между международными фирмами и местными партнерами, неформальное распространение знаний, включая диаспоры и реверсивную инженерию)? В какой степени права ИС или расходы, ассоциируемые в связи с передачей таких прав, налагают барьеры на выход на рынок для фирм в развивающихся странах? Ведут ли прямые иностранные инвестиции к распространению технологии вне границ дочерних фирм мультинациональных компаний? Каким образом распространение знаний на национальном уровне влияет на политику в области ИС, а также более широкие экономический и политический контекст? Исследования, подпадающие под эту тему, будут тесно координироваться с проектом Повестки дня в области развития «Интеллектуальная собственность и передача технологии: общие вызовы – построение решений» (Код проекта: DA_19_25_26_28_01). Тема 3: Институциональные черты системы ИС и их экономическое влияние При разработке политики в области ИС патентные ведомства и соответствующие правительственные учреждения стоят перед далеко идущим выбором спектра институциональных вопросов: например, какова должна быть структура пошлин за подачу заявки и продление патента; каким образом должны быть построены процессы поиска и экспертизы; какие виды дополнительных услуг являются эффективными (т.е. повышение осведомленности и обучение в области ИС, службы технической информации, включая поиски по базам данных, специализированные консультативные услуги по управлению ИС, финансовая помощь)? При принятии решения о структуре отдельных исследований должны применяться два руководящих принципа. Первый – в значительном ряде исследований уже рассматривались три вышеупомянутых темы (включая работу, уже проделанную ВОИС). Потому новые исследования в рамках этого проекта будут нацелены на генерирование новых доказательств, которые в большинстве случаев потребуют создания новых баз данных. В этом контексте особенно многообещающим является проведение аналитической работы на микроуровне (на уровне фирм) – подход, который стал стандартной практикой в развитых странах, но который пока еще не применяется в развивающихся странах. Во-вторых, в целях отнесения изменений функционирования экономики на счет ИС и смежной политики, важно разработать надежные сценарии альтернативной политики. В этом контексте особенно многообещающим является рассмотрение актуального или долгосрочного исторического функционирования экономики в отдельной стране (или нескольких странах), которые на определенном этапе реформировали свой (свои) режим (режимы) ИС и/или другую соответствующую политику. В заключение, структура и документация исследований будет, по возможности, содействовать отражению аналитической работы, осуществляемой в других развивающихся странах. Кроме того, базы данных, созданные в ходе проведения исследования, будут предоставлены (бесплатно) для проведения дальнейшей исследовательской работы. Будет поощряться межнациональное сотрудничество в области сбора данных. |
| 2.2. Цели |
| Цели настоящего проекта непосредственно сформулированы в рекомендациях 35 и 37 – обеспечить лучшее понимание социально-экономического влияния охраны ИС в развивающихся странах. Побочной целью является создание аналитического потенциала в странах, где до сих пор почти не осуществлялось работы по проведению экономических исследований в области ИС. Настоящий проект главным образом нацелен на директивные органы и их советников, хотя среди других предполагаемых бенефициаров – неправительственные организации, ученые-экономисты и широкая публика. И наконец, выражается надежда, что этот проект внесет вклад в совершенствование принятия информированных решений в отношении политики ИС на национальном и международном уровнях. |
| 2.3. Стратегия реализации |
| Программа проведения экономических исследований будет состоять из 6-8 исследований на национальном или региональном уровнях, которые должны быть реализованы в течение 36 месяцев. Выбор тематики и структуры исследований будет определяться при консультативном участии запрашивающих государств-членов. Тема реализации проекта будет разработана в рамках Бюро главного экономиста ВОИС, который будет осуществлять управление мероприятиями в рамках проекта, давать методические советы, обеспечивать соответствие при сборе данных и распространять исследования и базы данных. Каждое исследование затем будет реализовано путем следующего процесса: В ходе миссии по сбору данных будет проведена оценка наличия данных и потребностей и проведены консультации с соответствующими заинтересованными лицами. Будет собрана группа исследователей, состоящая из представителей Бюро главного экономиста ВОИС, соответствующих международных экспертов и местных исследователей. Последние предпочтительно должны будут ассоциироваться с исследовательским институтом, имеющим долгосрочную заинтересованность в проведении исследований в области ИС или инновационной политики. Эта группа затем примет решение о методологическом подходе, соберет необходимые базы данных и проведет аналитическую работу. Первый проект исследований будет предварительно изучен двумя признанными международными экспертами, которые не входят в состав исследовательской группы. После включения их комментариев и предложений окончательный проект отчета будет представлен соответствующим заинтересованным лицам в ходе местного практического семинара. Заключительный вариант всех исследовательских отчетов, собранных в контексте этого проекта, будет опубликован в отредактированном буклете. Кроме того, заключительные отчеты будут представлены на симпозиумах по экономическим исследованиям, которые будут организованы в первой половине 2013 г. Этот симпозиум соберет авторов исследований, представителей директивных органов, неправительственных организаций, дипломатов, а также ученых с целью обсуждения основных уроков, извлеченных из различных исследований, их более широкого применения и их последствия для директивных органов на национальном и международном уровнях. Предлагаемая стратегия реализации проекта призвана обеспечить высокое качество подготавливаемых исследований, которое отражают самые современные подходы к изучению влияния политики ИС, одновременно содействуя созданию местного аналитического потенциала. Партнерство с местными исследовательскими учреждениями, которые имеют долгосрочную заинтересованность в исследованиях в области ИС и инноваций, укрепят местную привязанность проекта и его устойчивость. Критическим фактором обеспечения высокого качества исследований является тщательная оценка целесообразности поиска ответов на поставленные в исследованиях ключевые вопросы в свете имеющихся данных и методических подходов. Насколько это возможно, потенциальная недостаточность данных будет идентифицирована на самой ранней стадии и отражена в структуре исследований. |
| 3. ОБЗОР И ОЦЕНКА |
| 3.1. График обзора проекта |
| 1. Каждое исследование будет предварительно рассмотрено двумя авторитетными (внешними) международными экспертами. 2. Два контрольных отчета – первый после 12 месяцев и второй после 24 месяцев – будут указывать на ход реализации целей проекта и давать предварительную оценку в отношении прогресса, достигнутого в реализации общих целей проекта. 3. Заключительный отчет о самооценке проекта будет описывать ключевые результаты проекта и предлагать окончательную оценку достижений проекта. |
| 3.2. Самооценка проекта В дополнение к самооценке проекта может быть также проведена его независимая оценка |
| Результаты проекта | Показатели эффективности проведения (показатели результативности) |
| Подготовка 6-8 исследований | Своевременная подготовка проекта и окончательных отчетов; качественные показатели; отзывы экспертов, проводивших предварительный обзор, и местных заинтересованных лиц. |
| Проведение местных практических семинаров | Число участников, уровень участия, оценка практических семинаров. |
| Проведение симпозиума по экономическим исследованиям | Число участников, уровень участия, оценка мероприятия |
| Цели проекта | Показатели успеха достижения целей проекта (показатели результативности) |
| Совершенствование понимания экономического влияния политики ИС и принятие более информированных решений | Высокий уровень участия в ознакомительных семинарах; ссылки на исследования в политических изданиях и статьях в прессе; количество цитируемых материалов в последующей исследовательской работе; использование баз данных, генерированных в ходе реализации этого проекта. |

# 4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

| Деятельность | кварталы |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd |
| Создание возможностей для реализации | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало первой серии исследований (1-2) |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало второй серии исследований (2-3) |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало третьей серии исследований (2-3) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Семинар по первой серии исследований |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Начало третьей серии исследований (2-3) |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Семинар по второй серии исследований |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Семинар по третьей серии исследований |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Семинар по четвертой серии исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Завершение публикации буклета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Симпозиум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| ГРАФИК ОБЗОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обзор проектов исследований |  |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |
| Контрольные отчеты |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Заключительный отчет о самооценке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

# 5. БЮДЖЕТ

5.1.	Проект бюджета на двухлетний период 2010/2011 гг.

5.2.	Проект бюджета за пределами двухлетнего периода 2012-2013 гг.

[Конец приложения и документа]