R

CDIP/6/6 REV.

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА:  26 ноября 2010 г.

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Шестая сессия

Женева, 22–26 ноября 2010 г.

ОТКРЫТЫЕ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ И МОДЕЛИ, ОСНОВАННЫЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИС
(РЕКОМЕНДАЦИЯ 36)

Документ подготовлен Секретариатом

1	Приложение к настоящему документу, содержащее предложение в рамках тематического проекта «Открытые совместные проекты и модели, основанные на использовании ИС», относится к рекомендации 36 Повестки дня ВОИС в области развития.  Предполагаемые расходы на реализацию проекта составляют 895 000 шв.фр., из которых 734 000 шв.фр. относятся к расходам, не связанным с персоналом, а 161 000 шв.фр. к расходам, связанным с персоналом.

2	КРИС предлагается рассмотреть и утвердить Приложение к настоящему документу.

[Приложение следует]

| # 1. РЕЗЮМЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Код проекта: | # DA_36 |  |
| # Название проекта: | Проект в области открытых совместных проектов и моделей, основанных на использовании ИС |  |
| # Рекомендация (рекомендации) Повестки дня в области развития: | Рекомендация 36 (Кластер D): Обмениваться опытом осуществления открытых совместных проектов, подобных проекту определения генома человека, а также применения моделей ИС. |  |
| Краткое описание проекта: | Открытые совместные проекты вводят в практику инновационные решения, предлагаемые изобретателями и специалистами по решению проблем со всего мира, посредством совместного использования передовой практики несколькими субъектами. В этом контексте в рамках настоящего проекта начнется осуществление и изучение видов деятельности с целью обмена опытом работы в открытой инновационной среде (включая ориентированную на пользователя среду), в которой пользователи в развитых и развивающихся странах являются соавторами инноваций в рамках открытых соглашений о сотрудничестве, а также моделей интеллектуальной собственности. Открытое совместное сотрудничество в области инноваций может быть определено как осмос и обратный осмос знаний, проходящих через пористую мембрану, разделяющую организацию или сообщество и ее среду. Его осуществлению может способствовать применение разнообразных механизмов. Они могут включать более традиционные модели, такие, как лицензирование (в частности, патентов, полезных моделей, товарных знаков, авторского права, промышленных образцов и коммерческой тайны), субподряды, договоры о сотрудничестве в области НИОКР, совместные предприятия и патентные пулы. Другие возможности охватывают стимулирование потребителями инновационной деятельности с использованием Интернета, в частности в форме краудсорсинга, «конкурсов идей», всеобщего творческого достояния, программного обеспечения с открытым кодом и онлайновых энциклопедий. Этот проект имеет целью отразить/изучить существующие парадигматические открытые совместные инициативы и их взаимосвязь с моделями ИС посредством классификационно-аналитического исследования. После обмена мнениями и изучения передовой практики в исследовании будет сделана оценка плюсов и минусов существующих проектов и будет обобщен практический опыт. С целью обеспечить максимально широкий обмен технической информацией и опытом со всеми заинтересованными сторонами в рамках проекта и распространение такой информации и опыта предлагается создать «Интерактивную платформу по открытым совместным проектам и моделям, основанным на использовании ИС». Проект состоит из предложений по разработке интерактивной платформы для обмена опытом по открытым совместным проектам, например, проект генома человека, а также моделям ИС. Мы определяем термин «интерактивная платформа» как двусторонний цифровой портал, состоящий из веб-сайта и веб-форума. Веб-сайт (функция отправки “send” function) будет представлять собой хранилище интеллектуальных решений, содержащее средства информирования об исследованиях/опыте в области открытых совместных проектов и моделей, основанных на ИС. Веб-форум (функция получения “receive” function) будет служить средством получения отзывов об опыте реализации открытых совместных проектов и моделей, основанных на ИС. Проект, в частности, состоит из следующих элементов: (i) разработка проекта классификационно-аналитического исследования, предназначенного для отображения, кластеризации, анализа и коррелирования различных открытых совместных инициатив и соответствующих моделей ИС, на которых они основаны; (ii) организация совещания государств-членов с неограниченным числом участников для конструктивного обсуждения существа, логики и этапов подхода; (iii) организация совещания экспертов для обмена передовой практикой в области открытых совместных проектов, например, проект генома человека, открытый проект Европейской комиссии по живым лабораториям, предложения о присуждении премий, представленные правительствами Бангладеш, Барбадоса, Боливии и Суринама Рабочей группе экспертов ВОЗ по финансированию НИОКР, а также использование опыта других частных фирм, в частности в рамках проекта «InnoCentive», «Merck Gene Index» и Nаtura»; (iv) завершение подробного оценочного исследования, определяющего плюсы и минусы существующих проектов путем извлечения данных о характерных моделях ИС для обеспечения успешной среды для реализации открытых совместных проектов; (v) создание интерактивной платформы для обмена опытом, состоящий из двух компонентов; веб-сайта, содержащего информацию об исследованиях, и набор возможных средств ИС; и веб-форума для получения отзывов об опыте реализации открытых совместных проектов и использования моделей, основанных на ИС; (vi) включение в соответствующие программы ВОИС рекомендаций после их одобрения государствами-членами. |  |
| Реализуемые программы: | Программы 18 и 16 |  |
| Связи с другими соответствующими программами/ проектами ПДР: | Связи с программами ВОИС 1, 8, 9, 10, 16, 18 Связи с кластерами А и С ПДР |  |
| Связи с ожидаемыми результатами в Программе и бюджете: | Более активный, эмпирически обоснованный политический диалог между правительствами, международными организациями, представителями широких слоев общества и частного сектора по текущим и новым глобальным вопросам, связанным с использованием ИС (Программа 18) Специальные и практически полезные информационные ресурсы, сочетающие политический анализ с расширенным использованием патентной информации для выработки политики и практического применения для открытых инноваций (Программа 18) Укрепление потенциала государств-членов в области передачи инноваций и технологии и улучшение понимания проблем в этой области (Программа 18) |  |
| Продолжительность проекта: | 30 месяцев |  |
| Бюджет проекта: | Расходы, не связанные с персоналом: 734 000 шв.фр. Расходы, связанные с персоналом: 161 000 шв.фр. |  |
| # 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |
| - Введение в вопрос/проблему: |  |  |
| В век быстро изменяющихся технологических ландшафтов и стимулирующих экономических условий, сохранение организацией или сообществом конкурентного преимущества может зависеть от степени открытости, развития связи, гибкости и адаптируемости, сотрудничества и самоорганизации, участия в разработке и использовании инноваций. В этом контексте ВОИС сотрудничает со своими государствами-членами в целях поддержки развития экспертных знаний, политики и структур, необходимых для наращивания потенциала открытого совместного сотрудничества в области инноваций на местах, особенно в развивающихся странах и НРС. О широком интересе к открытым совместным инновациям в развивающемся мире свидетельствует несколько инициатив и международных конференций, таких, как Африканский саммит по открытым инновациям, который был проведен 29 ноября – 1 декабря 2010 г. в Кении. Открытым совместным инновациям способствует применение разнообразных механизмов. Такие механизмы могут включать более традиционные модели, такие, как лицензирование (в частности, патентов, полезных моделей, товарных знаков, авторского права, промышленных образцов и коммерческой тайны), субподряды, договоры о сотрудничестве в области НИОКР, совместные предприятия и патентные пулы. Другие возможности охватывают стимулирование потребителями инновационной деятельности с использованием Интернета, в частности в форме краудсорсинга, «конкурсов идей», всеобщего творческого достояния, программного обеспечения с открытым кодом и онлайновых энциклопедий, которые могут оказать помощь в добровольной и коллективной разработке комплексных решений. В качестве примера ВОИС и десять партнерских учреждений разработали модель для сетей НИОКР и центров ИС. http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/921/wipo_pub_921.pdf. Она способствует научному сотрудничеству, улучшению результатов, оптимизации распределения ресурсов за счет эффекта масштаба, и снижает затраты на научные исследования и охрану ИС, управление и коммерциализацию для всех участников этой сети. Эта модель была реализована в секторе научных исследований и разработок в области медицины в шести западноафриканских странах (Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Габон и Республика Конго), а также в Колумбии. В Колумбии, в результате осуществления проекта были поданы 18 заявок на патенты после начала реализации программы в сентябре 2004 г. В рамках проекта по открытым совместным проектам и моделям, основанным на использовании ИС, определены следующие цели. Первый этап проекта предусматривает отображение, кластеризацию, анализ различных парадигматических открытых совместных инициатив и проектов и корреляцию некоторых инициатив посредством распознавания в форме определения похожего сочетания средств и процедур ИС. Следующий этап включает обсуждения общих моментов и различий в этих проектах, и оценку их результатов и критериев успеха. Следующий этап, в ходе которого будут учтены результаты этих полезных обсуждений, будет заключаться в выявлении характерных первоначальных условий и моделей ИС для успешных парадигматических открытых совместных инициатив, и привязывании данной проблемы к практическому решению с использованием этих параметров. С целью обмена опытом со всеми заинтересованными сторонами в области открытых совместных проектов и моделей, основанных на ИС, проект предусматривает создание средств оповещения и информирования об успешном опыте, и возможного предложения полезных средств ИС для использования в рамках открытых совместных инициатив. Кроме того, проект позволит всем заинтересованным сторонам (включая, среди прочего, финансовые и экономические международные организации, НПО, МПО, университеты и научно-исследовательские учреждения, частный сектор и отдельных лиц), направлять отзывы об успешном опыте открытых совместных инициатив, а также обсуждать их собственный опыт в этой области. И, наконец, проектное решение предусматривает возможность взаимодополняемости его результатов с другими программами ВОИС. Ниже перечислены средства для использования в рамках проекта по открытым совместным проектам и моделям, основанным на использовании ИС. Первое средство включает аналитическую отчетность и систематизацию различных осуществляемых парадигматических открытых совместных инициатив и проектов и их связи с политикой в области ИС. Второе средство включает организацию совещаний государств-членов с неограниченным числом участников и презентацию результатов работы экспертов. Совещания с неограниченным числом участников будут проводиться с участием соответствующих заинтересованных сторон, отобранных по согласованию с государствами-членами. На совещания экспертов будут приглашаться эксперты как из государственного, так и частного секторов. Полномочия экспертов будут определяться по согласованию с государствами-членами. Третье средство включает проведение подробного оценочного исследования, в котором будет учтена передовая практика и идеи, высказанные в ходе предыдущих совещаний с государствами-членами и экспертами. Четвертое средство предусматривает создание интерактивной платформы, которая будет включать хранилище интеллектуальной информации, имеющийся опыт и средства ИС, а также интерактивные средства постоянного обмена имеющимся опытом с использованием «обратной связи». Информация об интерактивной платформе будет помещена на веб-сайте ВОИС и веб-сайтах других заинтересованных организаций с целью охватить широкую аудиторию, включая исследовательские учреждения и университетские библиотеки в развивающихся странах. И, наконец, итоговые рекомендации будут включены в соответствующие программы ВОИС. Проект ВОИС будет состоять из следующих компонентов: - Разработка классификационно-аналитического исследования с помощью внешних консультантов; - Созыв совещания государств-членов с неограниченным числом участников; - Организация совещания экспертов для рассмотрения конкретных вопросов обмена передовой практикой по открытым совместным проектам, представленным в форме конкретных исследований, с целью: - обмена передовой практикой применительно к государственным проектам, таким, как например, проект генома человека и открытые живые лаборатории под патронажем Европейской комиссии: - Проект генома человека представляет собой международный научно-исследовательский проект, осуществление которого началось в 1989 г., и основная цель которого заключается в определении тождественности и последовательности 3,3 млрд. пар химических оснований, которые составляют ДНК, и отображение 20 000-25 000 генов генома человека с физической и функциональной точки зрения. Зная последовательность, следующий шаг будет включать определение генетических вариантов, которые увеличивают риск общих болезней, например, рака и диабета. Первоначальное это осуществление проекта началось в Национальном институте здравоохранения США (NIH). Немедленно стал понятным рыночный потенциал обеспечения патентной охраны тысяч генов, как было первоначально сообщено компанией Celera, частным конкурентом NIH. В марте 2000 г. правительство Соединенных Штатов Америки сообщило о том, что последовательность генома не может быть предметом патентования; - проект открытых живых лабораторий, который реализуется под патронажем Европейской комиссии в реальных условиях жизни методом проб и ошибок, предусматривает разработку инноваций пользователями и авторами. Открытые живые лаборатории могут быть охарактеризованы как партнерство по разработке ориентированных на пользователя открытых инноваций. Основной вид деятельности заключается в совместном создании, изучении, экспертиментировании и оценке живых сценариев в рамках сообществ пользователей. Партнеры в рамках открытых живых лабораторий объединяют усилия в форме сети с целью разработки и предложения увеличивающегося набора сетевых услуг, включая ориентированные на пользователя услуги ИС, для поддержки инновационных циклов жизни для всех участников системы. - Обмен передовой практикой в рамках инициатив частных фирм таких, как, например, InnoCentive, the Merck Gene Index и Natura: - InnoCentive является главным мировым центром открытых инноваций. Его часто называют «eBay of Innovation». Он был организован в 2001 г. глобальной фармацевтической компанией «Eli Lilly». Базирующаяся на Интернете глобальная платформа InnoCentive предназначена для установления контактов между «искателями», т.е. тех, кто столкнулся со сложными исследовательскими проблемами, и «решателями», т.е. теми, кто предлагает нестандартные решения. 50% из 135 000 таких зарегистрированных специалистов по решениям находятся в развивающихся странах, включая Индию, Россию и Китай, и они являются уникальными подготовленными умами. С самого начала в рамках InnoCentive была создана структура управления, которая обеспечивает охрану прав ИС как «искателей», так и «решателей».; - Merck Gene Index представляет собой широкую совместную инициативу, являющуюся общественным достоянием, которая была инициирована компанией «Merck» в 1995 г. С учетом быстрого прогресса в определении последовательности генома человека, многие биотехнологические компании на раннем этапе проводили исследования в закрытых лабораториях. Открытый подход компании «Merck» заключался в нахождении ряда реализуемых в университетах проектов в области генома человека и опубликовании всех результатов. В течение трех лет они опубликовали свыше 800 000 генетических последовательностей в форме общественного достояния. Инициатива Merck Gene Index привела к ускорению темпов биомедицинских исследований и разработке лекарственных средств, а также предоставила исследователям глобальный неограниченный доступ к открытым ресурсам генетической информации; - Natura – крупнейшая бразильская косметическая компания, которая с 2006 г. занимается осуществлением открытой стратегии в области научных исследований и разработок. Инновационный процесс компании Natura направлен на расширение источников инноваций с целью повышения оперативности инновационного процесса. Она разработала различные стратегии для каждого типа партнера с целью определения, охвата и управления новыми технологическими возможностями. Первоначально, основное внимание было сосредоточено на университетах и научно-исследовательских учреждениях, а стратегия основывалась на проведении активного поиска через подсоединенный к базе данных веб-сайт, куда потенциальные партнеры передавали информацию об исследовательских проектах или направляли обращения в отношении новых партнерских возможностей. В 2007 г. Natura начала разработку полноценной стратегии, ориентированной на поставщиков и инкубаторы, а деятельность на следующих этапах будет сосредоточена на потребителях. - описание моделей ИС и процедур, на которых основаны такие открытые совместные проекты, и обсуждения преимуществ и задач каждого из них. - завершение подробного оценочного исследования с использованием услуг внешних консультантов; - ввод в действие интерактивной платформы для обмена опытом, которая включает создание веб-сайта и веб-форума для последующей интеграции в структуру ВОИС по обеспечению поддержки инноваций и передачи технологии для национальных учреждений (CDIP/4/2); и - будут приняты во внимание любые новые виды деятельности или инициативы в рамках других программ ВОИС, необходимые для принятия и реализации проекта. Кроме того, будет обеспечена тесная координация проекта с задачами других отделов ВОИС, например, Отдела экономики и статистики, что позволит осуществить интеграцию результатов этого проекта в форме «вставок» в ежегодную основную экономическую публикацию ВОИС. |  |  |
| - Цели |  |  |
| Цели настоящего проекта изложены в Рекомендации 36. Основная цель заключается в создании интерактивной платформы для максимально широкого обмена опытом в области открытых совместных проектов и моделей, основанных на использовании ИС. В частности, проект предназначен для использования в качестве полезного структурного элемента для разработки совместных инновационных сетей. Цели проекта включают обмен информацией, опытом и существующей передовой практикой, а также улучшение понимания потенциальной пользы использования моделей/процедур в области ИС для стимулирования местного инновационного движения. Проект будет содействовать возможности использования средств ИС и интерактивных учебных комплектов ВОИС посредством создания веб-сайта и веб-форума. Предлагаемые проектные решения особенно полезны для развивающихся стран, а их выполнение должно быть в соответствии со сроками, установленными в проекте. Главные бенефициары проекта включают: правительства, университеты и научно-исследовательские учреждения, частный сектор, международные организации, межправительственные организации, неправительственные организации, и независимые лица, входящие в число участников сети. |  |  |
| - Стратегия реализации |  |  |
| Проект ВОИС будет включать следующие компоненты: - проект классификационно-аналитического исследования (подготовленного с помощью внешних консультантов), имеющего следующие цели: - анализ существующих соответствующих исследований и литературы. Будут проанализированы предыдущие взаимосвязанные исследования, например исследования в области патентов и общественного достояния, в рамках проектов DA_16_20_01 (CDIP/4/3) и DA_16_20_02 (CDIP/6/5). Необходимо будет провести обзор имеющейся литературы и уже проделанной работы в других организациях, НПО и МПО в области открытых совместных инноваций; - отображение различных существующих парадигматических открытых совместных инициатив и различных средств и моделей ИС, используемых для традиционных открытых совместных проектов (например, среди прочего, лицензирование, субподряды, совместные контракты в области НИОКР или совместные предприятия) или более новые виды открытого сотрудничества, например, среди прочего, использование «решателей» проблем в Интернете (ориентированные на пользователя инновации, реализуемые с помощью краудсорсинга или «конкурса идей»), пропаганда использования открытых источников и творческого сотрудничества, или создание открытых доменов; - кластеризация различных инициатив и их структурирование в соответствии с темами, например, среди прочего, здравоохранение, сельское хозяйство, биотехнология, микро/нанотехнологии, фармакология, генетические ресурсы и традиционные знания, энергетика, изменение климата, программное обеспечение и информационно-коммуникационные технологии; - анализ различных инициатив, определение выгод и задач в рамках каждой инициативы и создание атласа различных моделей и процедур ИС, на которых основаны эти инициативы; - корреляция некоторых инициатив посредством распознавания, объединение параметров и определение похожих сочетаний средств и процедур ИС; - определение схожих первоначальных условий и моделей ИС для разработки успешных парадигматических открытых совместных инициатив. Несмотря на то, что по окончании этого этапа универсальные условия не будут полностью понятны, классификационно-аналитическое исследование начнет выявлять некоторые полезные модели нахождения практического решения реальной проблемы с помощью конкретной успешной открытой совместной инициативы. - организация совещания государств-членов с неограниченным числом участников со следующими целями: - проведение консультации в отношении существа вопроса, логики и различных этапов подхода к реализации «Проекта в области открытых совместных проектов и моделей, основанных на использовании ИС»; - обмен опытом государств-членов в области открытых совместных проектов и моделей ИС, на которых они основаны, и обсуждение конкретных примеров из классификационно-аналитического исследования для выявления возможных препятствий и примеров конкретного использования открытых инноваций; и - обсуждение практических результатов, показателей и решений, предложенных в «Проекте в области открытых совместных проектов и моделей, основанных на использовании ИС». - проведение совещания экспертов для обмена передовой практикой в форме конкретных исследований в области открытых совместных проектов, (см. пункт 2.1: Введение в вопрос/проблему). - завершение подробного оценочного исследования (с привлечением внешних консультантов), имеющего следующие цели: - определение преимуществ и задач в рамках существующих проектов и обобщение практического опыта применительно к каждой парадигматической открытой совместной инициативе; - определение характерных благоприятных условий и успешных моделей ИС для разработки эффективных прадигматических открытых совместных инициатив; - вынесение рекомендаций относительно того, каким образом программы ВОИС могут оказывать поддержку развивающимся странам и НРС в решении стоящих перед ними задач в области процессов открытых совместных инноваций. - создание интерактивной платформы для максимально широкого обмена опытом, а также в целях: - разработки веб-сайта, содержащего информацию об исследованиях, и предлагающего возможные средства и модели в области ИС. Этот веб-сайт (функция отправки) будет представлять собой хранилище интеллектуальных решений, содержащее средства информирования об исследованиях/опыте в области открытых совместных проектов и моделей, основанных на использовании ИС. Он будет состоять из: - подборки различных исследований в рамках «Проекта в области открытых совместных проектов и моделей, основанных на использовании ИС»; - перечня полезных средств ИС, предназначенных для пользователей платформы применительно к открытым совместным проектам, в частности, среди прочего, основные принципы проведения взаимовыгодных переговоров, стандартизированный подход к обсуждению открытых инновационных соглашений, документы в рамках концепции «мягкого права» для регулирования быстро изменяющихся ситуаций, простые правовые и материально-технические процессы для формализации открытого сотрудничества, проактивные стратегии в области ИС, направленные на обмен технологиями между отдельными узлами сети, катализирующие патентно-информационные структуры для содействия инновациям посредством совместимости и взаимного обогащения в опыте использования ИС; - перечень моделей ИС, например, среди прочего, патентные пулы, которые обеспечивают накопление и передачу ПИС, связанных с конкретной технологий, стандарты ИС, упрощающие доступ к технологиям, коллективное использование ПИС в совместных научно-исследованиях и разработках с помощью договоров об обмене лицензиями, открытые домены, включающие ПИС, которые принадлежат всему сообществу, консорциумы, обеспечивающие возможность партнерства с помощью открытых инновационных моделей доступа к ПИС, и центры ИС, обеспечивающие централизацию и предоставление НИИ, ЦПТ, предприятиям и технопаркам услуг в области ИС; - интерактивные наборы учебных материалов для технической помощи и создания потенциала в области управления ИС для открытых совместных проектов. В соответствии с последним обзором, наибольшим недостатком открытых инноваций является риск утечки информации об ИС: 62% из 300 опрошенных старших должностных лиц отметили кражу ИС в качестве наибольшего риска (The Economist Intelligence Unit, 2007). Для того чтобы перейти от ИС в качестве защитного механизма к более проактивной стратегии ИС, направленной на совместное использование технологии отдельными узлами сети, эффективное управление ИС имеет решающее значение для определения внешних знаний и для получения выгоды от использования собственных ПИС организацией или сообществом; - связь с другой полезной информацией и инициативами ВОИС, например, среди прочего, открытые инновации, предлагаемые Секцией инноваций и передачи технологии ВОИС, урегулирование споров в рамках открытых совместных инициатив (как в лицензировании на условиях клик-рэп), осуществляемое Центром по арбитражу и посредничеству ВОИС, доклад об инновациях – 2011 г. «Изменение инновационных парадигм и роль интеллектуальной собственности», подготовленный Отделом экономики и статистики ВОИС. - создание веб-форума для получения отзывов об опыте реализации всех открытых совместных проектов и моделей, основанных на использовании ИС. Веб-форум (функция получения) будет включать следующие элементы: - цифровой форум для сбора отзывов, комментариев и предложений от пользователей, касающихся размещенных исследований, средств и комплектов учебных материалов в области ИС, дизайна или контента интерактивной платформы; - поле удаления с возможными загруженными отчетами, исследованиями и практическим опытом, относящимся к другим существующим открытым совместным проектам; ВОИС уже имела опыт использования такого окна удаления в контексте РСТ после реализации EDUS (электронная загрузка документации по PCT); - база данных различных пользователей интерактивной платформы. Эта база данных будет включать результаты заключительного обзора с оценкой влияния интерактивного портала. Кроме того, возможность получения информации электронной почтой непосредственно в персональные почтовые ящики ((RSS feeds) может обеспечивать знакомство с последней информацией, контентами и опытом в области конкретных открытых совместных проектов или моделей, основанных на использовании ИС для пользователей с разными интересами. - Включение итоговых рекомендаций в соответствующие программы ВОИС после их одобрения государствами-членами. Потенциальные риски включают обеспечение такого положения, когда в проекте соответствующим образом учитываются вопросы, представляющие интерес для различных заинтересованных сторон, в частности, понимание различной роли и интересов в рамках технических, рыночных, финансовых и правовых функций каждого пользователя. В целях снижения таких рисков в процессе реализации проекта очень важное значение будет иметь организация консультаций с различными заинтересованными сторонами. Долгосрочная устойчивость предполагает и требует наличия ресурсов, как материальных, так и в области ИС, с целью регулярного обновления контента портала. |  |  |
| # 3. Обзор и оценка |  |  |
| 3.1. График обзора проекта |  |  |
| 1. В отчетах о проверке, которые будут подготовлены через каждые шесть месяцев после начала проекта, будет указано, были ли реализованы конкретные задачи и цели; и 2. По завершению проекта будет подготовлен заключительный отчет о самооценке, в котором будет дана оценка результативности проекта и рекомендаций, отражающих наилучшие пути включения таких результатов в глобальную структуру ВОИС по созданию потенциала. |  |  |
| 3.2. Самооценка проекта В дополнение к самооценке проекта, некоторые проекты также могут быть предметом независимых оценок. |  |  |
| Проектные мероприятия |  | Показатели эффективности проведения (показатели производительности) |
| - Классификационно-аналитическое исследование |  | Первый проект аналитического исследования подготовлен в течение шести месяцев после одобрения проекта. |
| 2. Организация совещания государств-членов с неограниченным числом участников |  | Организация совещания в течение трех месяцев после завершения аналитического исследования; обсуждения будут сосредоточены на существе вопроса, широких логических этапах проекта открытых совместных инноваций, а также на их результатах, измеряемых показателях и решениях; (a) Достижение консенсуса между государствами-членами относительно продвижения вперед; (b) 60% положительных отзывов участников относительно процесса реализации проекта (в оценочных вопросниках). |
| 3. Организации совещания экспертов |  | Организация совещания в течение шести месяцев после проведения совещания государств-членов; в ходе обсуждений будет рассмотрена передовая практика, используемая в открытых совместных проектах, как государственными, таки и частными организациями; 70% положительных отзывов участников относительно пользы проведения совещаний по обмену опытом. |
| 4. Оценочное исследование |  | Завершение подробного оценочного исследования в течение шести месяцев после созыва совещаний экспертов. Эта деятельность будет направлена на оценку плюсов и минусов существующих проектов и обобщение полученного практического опыта в рамках каждой открытой совместной инициативы. |
| 5. Интерактивная платформа |  | Введение в действие цифрового портала в течение шести месяцев после завершения подробного оценочного исследования; (a) широкое и регулярное использование веб-сайта и веб-форума пользователями, особенно в развивающихся странах; (b) 55% положительных отзывов от пользователей, сообщающих о полезности платформы (через интерактивные вопросники). |
| 6. Поддержка проводимой ВОИС работы, поощряющей обмен опытом в реализации совместных открытых проектов |  | Обсуждение итоговых рекомендаций с целью их включения в соответствующие программы ВОИС после их одобрения государствами-членами в течение трех месяцев после введения в действие интерактивной платформы. |
| Цели проекта |  | Показатели успехов в достижении целей проекта (показатели результативности) |
| Создание интерактивной платформы для максимально широкого обмена опытом в области открытых совместных проектов и моделей, основанных на использовании ИС. |  | Улучшение информированности, понимание опыта/ передовой практики и практического применения средств и учебных комплектов ИС в рамках интерактивной платформы для разработки и реализации открытых совместных проектов, и получение отзывов от Комитета относительно степени улучшения понимания вопросов и реализации целей проекта: - Число пользователей веб-сайта в разбивке по странам/реrионам; - Число пользователей веб-форума, обменивающихся опытом в области открытых совместных инициатив и моделей, основанных на использовании ИС; - Повышение спроса на организуемую ВОИС учебную подготовку в области открытых совместных инноваций с использованием контента портала; и - Увеличение числа новых совместных проектов с использованием открытых инноваций. |

- СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

| Деятельность | КВАРТАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й |
| 1. Классификационно-аналитическое исследование |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Обзор, отображение, кластеризация, анализ и коррелирование различных инициатив в рамках открытых совместных инновационных проектов и моделей, основанных на использовании ИС |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Наем внешнего консультанта |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Совещание государств-членов с неограниченным числом участников |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Консультация с государствами-членами относительно существа вопроса, логики и этапов реализации |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Совещание экспертов |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.1 Совещание с экспертами по обмену передовой практикой |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4. Оценочное исследование |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4.1 Оценка плюсов и минусов существующих открытых совместных проектов |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4.2 Обобщение полученного практического опыта |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4.3 Наем внешнего консультанта |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. Интерактивная платформа |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 5.1 Разработка веб-сайта, содержащего информацию об исследованиях и возможные средства и интерактивные комплекты учебных материалов |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 5.2 Разработка веб-форума для получения отзывов об опыте реализации открытых совместных проектов и использовании моделей, основанных на ИС |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 5.3 Наем внешнего консультанта |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 5.4 Завершение разработки и ввод в действие платформы |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 6. Завершение проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

- 5.	БЮДЖЕТ (ресурсы, не связанные с персоналом)

- Таблица  1 – Проект бюджета в разбивке по категориям расходов и годам

| Категория расходов | Бюджет (шв.фр.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Итого |
| Поездки и стипендии |  |  |  |  |
| Командировки сотрудников | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 100 000 |
| Поездки третьих лиц | 50 000 | 150 000 |  | 200 000 |
| Стипендии |  |  |  |  |
| Услуги по контрактам |  |  |  |  |
| Конференции | 10 000 | 20 000 |  | 30 000 |
| Гонорары экспертов | 20 000 | 120 000 |  | 140 000 |
| Консультант по вопросам ИТ |  | 67 000 | 67 000 | 134 000 |
| Публикации |  | 30 000 | 50 000 | 80 000 |
| Прочие | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 40 000 |
| Оборудование и принадлежности |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |
| Принадлежности и материалы |  | 10 000 |  | 10 000 |
| ИТОГО | 130 000 | 457 000 | 147 000 | 734 000 |

- БЮДЖЕТ (ресурсы, связанные с персоналом, где применимо)

- Таблица 2 – Проект бюджета в разбивке по категории расходов и годам

| Категория расходов | Бюджет (шв.фр.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Итого |
| 1 P3 at 50% |  | 80 000 | 81 000 | 161 000 |
| ИТОГО |  | 80 000 | 81 000 | 161 000 |

- БЮДЖЕТ (общие ресурсы)

- Таблица 3 – Проект бюджета в разбивке по программам и годам (при наличии более, чем одной программы)

| Категория расходов | Бюджет (шв.фр.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Итого |
| Программа 18 | 110 000 | 517 000 | 218 000 | 845 000 |
| Программа 16 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 50 000 |
| ИТОГО | 130 000 | 537000 | 226 000 | 895 000 |

[Конец Приложения и документа]