| ## WIPO |  | C CDIP/3/5 原 文：英文 日 期：2009年3月23日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 世 界 知 识 产 权 组 织 |  |  |  |
| 日 内 瓦 |  |  |  |

发展与知识产权委员会(CDIP)

第 三 届 会 议

2009 年 4 月 27 日 至 5 月 1 日，日 内 瓦

关于应予立即落实的建议的进展报告

由秘书处编拟

- 在2008年7月7日至11日举行的发展与知识产权委员会（CDIP）第二届会议上，成员国请秘书处向委员会第三届会议提交一份关于应予立即落实的建议（19项建议清单）的进展报告。

- 本文件附件中载有一份关于2007年11月至2008年12月期间落实情况的进展报告。进展报告侧重介绍为落实每项建议所采取的战略，包括为执行每项战略所开展的活动的实例，而且还说明了落实方面的具体进展和取得的主要成就。文件中关于建议1、3、4、6、7和11的内容，是依据经修订的CDIP报告草案（CDIP/2/4 Prov.2）附件一编写的。

- 请委员会注意本文件及其附件中所载的信息。

[后接附件]

建议集	A：技术援助和能力建设

建议1.	WIPO的技术援助应尤其面向发展、按需求提供、透明，并兼顾发展中国家尤其是最不发达国家的优先重点和特别需求，以及各成员国不同的发展水平；对各项活动应规定完成期限。在此方面，技术援助计划的制定和执行机制以及评价程序，都应符合各国的国情。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| 整体战略 在报告所涉期间，应成员国的请求，并经与各有关国家密切磋商与合作，设计、制定和执行技术援助，以满足它们的具体需求并符合其发展重点，尤其关注最不发达国家(LDCs)。 帮助各国制定以国家为重点的知识产权(IP)计划和战略，并让所有利益攸关者参与其事。这些计划和战略的总目标是，通过有效利用知识产权制度，为受益各国的经济、社会、文化和技术发展作出贡献。 | 若干国家通过了国家知识产权战略与知识产权发展计划，并在此前通过与国家/地区机构合作进行国家审计的方式，进行过需求评估。 以下国家正在执行知识产权政策、战略和知识产权发展计划：埃塞俄比亚、加纳、肯尼亚、莫桑比克、菲律宾和卢旺达。 以下国家正在制定和/或执行知识产权发展计划和国家特别项目：阿富汗、朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）、印度、马尔代夫、尼泊尔和斯里兰卡，这些计划和项目有助于这些国家根据本国的知识产权发展水平来满足其具体的需求和要求。 以下国家正在解释和审议知识产权战略和计划：喀麦隆、科特迪瓦、科摩罗、刚果民主共和国、冈比亚、几内亚、利比里亚、马拉维、毛里求斯、摩洛哥、纳米比亚、尼日利亚、塞内加尔、塞拉利昂、坦桑尼亚、突尼斯、乌干达、赞比亚和津巴布韦。 | 一些国家正在制定国家知识产权计划和战略，另一些国家正在执行这些计划和战略。 为制定国家知识产权计划和战略，请所有利益攸关者参与进行需求评估。 知识产权计划中包括由国家主管机关及其他利益攸关者进行审查/评价的机制。 各国家机构之间在知识产权决策方面进行协调的能力得到加强。 |

| 这一进程以及各项具体的规划、计划和活动，主要由各有关国家自己负责，WIPO全面承诺以有效、及时和具有成本效益的方式，提供一切必要的技术援助与合作。执行这一战略的一些案例和重要事项，参见“活动”栏目。 | 欧洲委员会与WIPO正在联合为孟加拉国执行一项经与该国有关单位密切磋商并根据全面的需求评估，而开发制定的为期三年的全国知识产权制度现代化综合项目。 | 项目正在执行当中。已根据该项目进行过若干需求评估和专家出访。2009年1月，在达卡举行了项目指导委员会(PSC)会议，审查和监督执行进程。 |
| --- | --- | --- |
|  | 以便国家正在执行国家项目：巴西、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁、哥斯达黎加、乌拉圭和巴巴多斯。计划派团赴多米尼克，为该国新成立的知识产权局的发展制定行动计划。 | 为决策者提供方法论上的帮助，用以根据各国国情制定有利于知识产权促进发展的政策。 |
|  | 2007年12月12日，在日内瓦举行了最不发达国家知识产权高级别论坛。 在日内瓦举行了发展与面向服务进行知识产权管理问题的区域间论坛。会议旨在讨论建立面向服务进行知识产权管理，促进经济、文化和社会发展。 | 确定了WIPO向最不发达国家提供技术援助和建立伙伴关系的优先领域。 鼓励各知识产权管理部门的代表交流信息和最佳做法。 |
|  | 2008年6月，与新加坡政府在新加坡举办了关于制定和执行知识产权发展计划的区域研讨会。 为经济转型国家(罗马尼亚、塞尔维亚)举行关于制定国家知识产权战略的具体方法、最佳做法和经济教训的区域间研讨会。 | 与会者对制定知识产权发展计划重要性的认识加深。 参与项目的各国制定和执行知识产权发展计划的能力得到提高。 |
|  | 派团赴包括以下国家在内的欧洲和亚洲部分国家进行需求评估：俄罗斯联邦、摩尔多瓦、白俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、塞尔维亚、波兰和拉脱维亚，以向该地区各国阐述一系列知识产权手段。对知识产权各种手段的阐述，是基于20多个国家对发出的问卷所作答复的基础上进行的。 | 对知识产权各种手段的阐述有利于提高转型期国家各行各业对知识产权在国家发展中作用的认识。 |
|  | 应成员国的请求并与和知识产权局合作，开展知识产权局基础设施现代化的工作。例如，WIPO用于实现知识产权局业务程序自动化的软件IPAS，已按提出请求的国家的具体需求和优先重点改版定制。 | 目标受益国的需求和优先重点，已通过IPAS规格全部反映在根据各国具体国情定制的工具和业务解决方案中；各知识产权机构已开始受益于各项自动化、合理化和简化的程序；各知识产权局向决策者提供分析信息和向知识产权制度的用户和知识产权机构提供服务的能力得到提高。 |
| 将原则纳入工作主流 根据CDIP第二届会议上达成的一致意见，已作出特别努力，将本项建议及发展议程的其他建议所载的原则纳入WIPO工作的主流。 | 2007年11月发布一项内部备忘录，要求所有相关司局确保各项建议（包括其中所载的原则）得到立即落实。 发展议程的各项建议，包括例如本建议中所包括的各项原则，已被纳入经修订的2008/09年计划和预算的工作主流。 发展议程的各项建议和原则已被纳入介绍本组织工作的其他出版物和宣传材料中，例如正在定稿的新版第1007E号出版物“世界知识产权组织：概览”。 | 已将发展议程各项建议中所载的原则纳入本组织内部管理、战略政策文件（例如计划和预算文件）和介绍本组织工作的宣传手册当中。 |

建议3.	增加用于WIPO技术援助计划的人力和财政拨款，以尤其弘扬面向发展的知识产权文化，并重点争取在各级不同学术机构开展知识产权教育，提高公众对知识产权的认识。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| 弘扬面向发展的知识产权文化，提高公众对知识产权的认识 提高全社会各行各业对知识产权在国家发展中的重要作用的认识，推动人们对知识产权问题进行知情、兼顾各方利益的讨论和对话，这仍然是WIPO各项计划和活动的组成部分。作为传播面向发展的知识产权文化工作的一部分，WIPO通过开展各类计划和活动，促进各国所有利益有关者参与这一工作。为此特为公共机构、知识产权利益有关者和用户制定了各项专门计划，这些专门计划也面向社会中的各不同阶层，包括大学和研究中心、中小企业、文化产业、外交官、司法部门、政府官员和民间社会。 为大学、研究中心和中小企业开展的活动，参见建议4和11项下。 | 为翻译和印刷知识产权信息和宣传材料提供援助。以下国家接受了此种援助：阿富汗、缅甸、尼泊尔和泰国。 | 这些知识产权信息和宣传材料被用来对广大公众进行知识产权教育和宣传工作。 |
|  | 在印度尼西亚和埃及为外交官开展宣传活动。 | 该地区外交官对各种知识产权问题的意识得到提高，知识得到增加。另外，其帮助确定本国在知识产权问题上的立场和作出知情政策选择的能力得到增强。 |
|  | 在日本和斯里兰卡制作知识产权记录短片(DVD)：讲述关于知识产权的真实故事，以作为样板启发发展中国家的其他潜在的创新者和创造者，通过让人们更加了解创造者/发明者的工作及其对社会的价值，以及提高人们对知识产权制度作为人类创造与发展的一项根本内容的认识，促使人们更加尊重和鼓励创造者/发明者的工作。 | 这些记录片仍在制作当中，一旦制作完毕，将通过讲述真实故事的形式提高人们对知识产权作用的认识，并将在该两个国家广泛传播和播放。 |
|  | 为斯里兰卡国家知识产权局提供支持，帮助其播出6台电视节目，以提高广大公众对知识产权在社会经济发展中重要性的认识。 | 广大公众对其关心的知识产权热点问题的意识得到提高，知识得到增加，对尊重知识产权的需要也更能理解。 大量观众参加电视节目，并在节目中向专家提出了许多问题。 |
|  | 2008年11月，在亚洲举办关于知识产权教育、培训和研究的区域活动。 | 参与者设计知识产权教学课程和教学大纲的知识和技能得到提高。 知识产权教育机构和大学对知识产权政策的各项内容的认识得到提高。 |
|  | 为以下国家和地区的与会者举办关于知识产权教育和培训的次区域专题讨论会：白俄罗斯、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、俄罗斯联邦、乌克兰、基什尼奥夫。 | 为每一个参与国家专门立项，举办多个符合其国情的培训班。 |
|  | 用英语、法语和西班牙语向发展中国家和最不发达国家的知识产权专业人员和政府官员举办22次关于工业产权和版权及相关权的区域和区域间研讨会。 | 提供知识产权保护和行政管理的理论和实务培训，以改善其向知识产权制度用户提供的服务。 |
| 在各级不同学术机构介绍知识产权 WIPO与学术机构一起提供和开发最终能授予学位/证书的联合计划，并尤其与发展中国家和经济转型期国家的学术机构建立战略伙伴关系。与学术机构建立的伙伴关系还涉及编制知识产权方面的教学和培训材料及教学大纲。推出新的远程教学课程并将其纳入学术机构的教育大纲中。为此特别侧重于在WIPO学院的课程中进一步纳入知识产权制度面向发展的内容。 | 在意大利都灵大学开办知识产权法律硕士(LLM)课程；与瑞典隆德大学罗尔·瓦伦堡学院合作开设人权法与知识产权法硕士课程；与非洲大学和ARIPO合作开设知识产权硕士课程；与葡萄牙工业产权局以及里斯本经济与管理学院合作开设知识产权管理研究生课程；并与南非大学(UNISA)合作开设知识产权专业证书课程。 为多所大学制定知识产权教学大纲。 | 在大学及其他高等教育机构开展知识产权教学；通过硕士培训计划为发展中国家和最不发达国家培养教员。为100多名圆满结业的毕业生颁发学位和证书。 |
|  | 与世界贸易组织(WTO)联合举办WIPO-WTO知识产权教师专题讨论会。 | 教师和研究人员关于知识产权尤其是国际上的新进展方面的知识和专门技能有所增加。共有23人受益于这一专题讨论会。 |
|  | 通过远程教学课程让更多人接受知识产权教育。用以下语言在线开办了“知识产权入门”和“知识产权一般课程”34个班：阿拉伯语、汉语、英语、法语、葡萄牙语、西班牙语和俄语。 | 23,500人参加了在线培训班。 |
|  | 为发展中国家和最不发达国家约700名政府官员和知识产权局工作人员提供奖学金，以便其缴付远程教育课程的学费。 | 其在知识产权方面的知识得到增加和提高。 |
|  | WIPO学院经理人和研究班计划举办了3次知识产权战略管理培训班，以发展和加强企业部门高层管理人员的知识产权管理能力。 | 发展中国家的52名代表参加了这一培训班。培训班被评为“优秀”。 |
|  | WIPO为阿根廷布宜诺斯艾利斯大学(UBA) 开设第9次版权及相关权强化研究生班作出贡献。 |  |

建议4.	尤其重视中小企业以及从事科研和文化产业工作的各机构的需求，并根据成员国的请求，帮助其制定知识产权领域的适当国家战略。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| 中小企业战略 提供技术援助，以提升中小企业和中小企业支持机构的能力，重点开展具体而实用的活动，让企业界尤其是在创造和利用知识产权资产方面具有很大潜力的中小企业参与。尤其努力支持发展中国家的研究机构、当地产业界和中小企业相互之间加强联系，帮助公立和私营机构结成伙伴关系，最大限度地挖掘知识产权资产的价值，让科学、企业、文化和政府支持机构形成合力。 除开展各项活动以外，WIPO还通过这些活动，继续以讲座和研讨会的形式培训教员和开展其他面对面教学的活动，并通过编写和印发企业知识产权资料（印刷品以及在线内容和出版物、多媒体制品等），普遍提高人们对知识产权在提高企业竞争力和提升当地能力中的重要性的认识。 | 协助或主办为以下国家的公司（尤其是中小企业）开展提高其对知识产权在提升企业竞争力中的重要性认识的活动：喀麦隆、爱沙尼亚、印度、蒙古、秘鲁、波兰、大韩民国、罗马尼亚、阿拉伯叙利亚共和国、俄罗斯联邦、苏丹、泰国、乌拉圭和越南。 开设培训教员的培训班，以加强中小企业支持机构向中小企业提供知识产权方面的支持的能力，并为各不同国家的大学生和研究生开展知识产权商业问题的教学。 参与为以下国家开展的宣传知识产权在具体领域（手工艺、特许经营、旅游、工匠和视觉艺术、农业经济和金融）中的重要性的各项活动：阿尔巴尼亚、多米尼加共和国、埃及、马来西亚和乌拉圭。 举办次区域论坛，对农业经济领域的中小企业进行利用知识产权保护制度的宣传。 在阿根廷布宜诺斯艾利斯举办“知识资本准备(ICR)：知识资本与中小企业获得融资之间相关性的次区域会议”。 在多米尼加共和国圣地亚哥举办WIPO关于知识产权作为支持中小企业创新与企业家管理手段的国家讲习班。 参加在秘鲁利马举行的拉丁美洲区域商会会议。 | 中小企业对其能从有效利用和管理知识产权资产中获得的利益以及如何利用知识产权制度提高其商业竞争力和促进增长方面的知识得到增加，意识得到增强。 中小企业知识机构为其客户/成员提供与知识产权有关问题的咨询意见的能力有所增强。 WIPO中小企业网站的使用量提高，中小企业月刊的订阅面扩大。 向WIPO所有成员国发出需求评估问卷，进行调查。到2008年12月，已收到68份答卷。调查结果让人能更准确地了解知识产权局为中小企业提供的知识产权服务方面的实际情况。 编写了关于知识产权资产评估和商标使用许可的两个新的“知识产权概论”(IP PANORAMA)单元。 |
|  | 翻译和/或根据国情改编企业知识产权丛书指南。 | 签订协议，编制企业知识产权丛书指南的译文/根据国情制定的版本。 |
|  | 请专家赴独联体12个国家进行需求评估。 | 为独联体国家编制中小企业问卷。 针对独联体国家中小企业的需求，编写如何加强创新型中小企业的作用和宣传相关知识产权政策的专门知识产权材料。 |
| 创意产业战略 已着手对“版权产业的经济贡献”问题开展研究。这些研究的主要目标是，帮助各国确定其版权产业的规模，并对其他国家的版权产业与其他经济部门或类似产业作出的经济贡献进行比较性分析。这些研究还有助于决策者决定适当的政策选项。 也为选定的创意经济部门开发实用工具，以满足符合本部门具体情况的需求，并在若干国家的研讨会上使用。 寻求并加强与感兴趣的政府和国际组织之间的伙伴关系。 | 根据请求，对若干国家创意产业的经济贡献开展研究，这些国家包括：不丹、巴西、汶莱、保加利亚、中国、哥伦比亚、克罗地亚、牙买加、肯尼亚、黎巴嫩、秘鲁、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、尼日利亚、巴基斯坦、巴拿马、秘鲁、罗马尼亚、俄罗斯联邦、坦桑尼亚、泰国、乌克兰、南非。此外，还在新加坡、曼谷和巴黎举办3次关于改进分析和收集创意产业数据的方法的国际会议。 | 关于版权产业的经济贡献的研究报告被创意产业部门用来决策和分析。 |
|  | 为具体创意产业部门编写培训材料： - 管理创意企业； - 音乐家的知识产权管理； - 权利管理与影片制作； - 广告业的知识产权管理。 | 印发WIPO关于具体创意产业部门知识产权管理的出版物。 |
|  | 在中国，印度尼西亚、莱索托和阿拉伯联合酋长国举办5次关于创意产业知识产权问题的国际会议。 举办6次国家会议：(a) 在埃及、尼日利亚和菲律宾举办电影业知识产权管理会议；(b) 在加纳举办图书出版业知识产权管理会议；(c) 在牙买加举办音乐家知识产权管理会议，以及(d) 在斯里南卡举办创意企业管理会议。 | 创造者和决策者对知识产权在创意产业部门中作用的认识得到提高。 改进各种手段，让具体创意产业部门中的创造者能更好地认识，确定和管理其知识产权资产。 |
|  | 为联合国开发署/贸发会议（UNDP/UNCTAD）编写创意经济报告撰稿。 与教科文组织和教科文组织统计局合作收集创意产业的数据，并进行发展中国家经济分析和能力建设方面的合作。 承办版权经济研究学会 (SERCI)年会。 | WIPO在提高创意产业部门重要性的国际合作中的参与程度得到提高。 为教科文组织新的创意产业统计框架作出贡献。 与版权经济研究学会之间的合作得到加强。 |
|  | 与中国文化和创意产业研究中心以及国际文化和创意产业论坛合作为中国创造者举办年会(2008年10月)。 与以下各国的版权局合作制定关于开展创造者能力建设工作的计划：牙买加、马来西亚、中国、保加利亚、菲律宾、黎巴嫩、克罗地亚、墨西哥、泰国和印度尼西亚 | 创意产业支持机构的议程中增加知识产权的内容，并更好地认识知识产权与促进发展之间的相关性。 为开展具体活动支持当地创意产业和制定创意产业战略作出规划。 |
| 大学和研究机构战略 WIPO为支持研究机构（包括大学）而开展的活动，因成员国提出越来越多的请求，而大大加强。所提供的支持主要侧重于三大类型的活动。第一，支持研发机构和大学根据其使命和任务制定机构知识产权政策，促进知识产权资产的管理。第二，WIPO支持研发机构与知识产权中心建立联网，以此作为成员国建立具有成本效益的创新基础设施的手段。第三，WIPO根据请求，为研发机构和大学举办有关技术使用许可、专利评估、专利文件撰写和技术管理与营销方面的实用的、有针对性的培训班。 | 在印度尼西亚和马来西亚举办两次关于使用许可和技术转让的国家讲习班。 在尼日利亚为大学知识产权协调员举办机构知识产权政策、知识产权与技术管理次区域讲习班。 在匈牙利的大学知识产权协调员举办机构知识产权政策、知识产权与技术管理的区域讲习班。 参与在巴西举办生物技术部门成功进行技术使用许可（STL）计划特别会议。 在越南举办亚洲国家大学与研发机构知识产权和技术管理区域论坛。 编写关于“大学和研发机构知识产权政策与程序”的手册 在乌干达与利益攸关者进行座谈对“交换价值”培训手册的国家章节定稿。 开展建议11提及的其他活动。 | 大学和研发机构对知识产权与技术管理重点问题的认识得到提高。 大学和研发机构对制定知识产权政策和技术转让管理的关键问题的认识，以及对大学－产业之间进行技术转让合作的认识得到提高。 参与者管理知识产权资产和技术交易合同的能力和技能得到加强。 |
| 为各国制定知识产权战略提供支持的战略 为成员国将知识产权战略纳入其国家经济发展规划提供支持。这涉及到开展实用工具，强调国家在制定和落实知识产权战略中作出抉择的重要性。制定这些战略时，作为第一步采用的一个重要方法是，进行知识产权审计。在制定国家知识产权战略当中，也同时兼顾从事科研和文化产业的中小企业和机构的需求。 | 为成员国提供关于如何制定国家知识产权战略的技术援助和/或咨询意见，这一工作是根据各国的具体请求开展的，并兼顾了利用WIPO知识产权审计工具（第927E号出版物）进行国家知识产权评估的情况，及其制定和落实加强国内知识产权资产的开发、管理、保护、积累和利用方面的国家知识产权战略与政策。关于这方面的更多信息，参见建议1。 | 2008年，许多成员国受益于WIPO为其制定国家知识产权战略过程中进行国家知识产权评估/审计提供的援助。关于这方面的更多信息，参见建议1。 |

建议6.	WIPO负责技术援助的职员和顾问应继续保持中立、负责，尤其应注意遵守现有的行为守则，并避免潜在的利益冲突。WIPO应制定并向成员国广泛宣传能为WIPO现有可担任技术援助顾问的专家的花名册。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| 将《联合国国际公务员行为准则》纳入与WIPO所有雇员（包括WIPO聘用的顾问）签订的合同中。 | 于2001年经国际公务员委员会(ICSC)通过并于2002年经WIPO协调委员会核准的《国际公务员行为准则》，已被明确纳入所有类型的合同中，并被纳入《WIPO工作人员条例与工作人员守则》以及与行为和义务相关的各项政策中。已提请所有签约员工注意《WIPO工作人员条例》第1.6条有关“在国际局以外从事活动和获得利益”方面的规定。 印发内部备忘录，规定所有新的聘用合同，包括短期雇员和顾问的合同，均包括一条提及上述行为准则的条款。 |  |
| 提高职员对伦理和廉政制度重要性的认识。 | 对WIPO的廉政和伦理制度进行审查，并提出建议。 | 已提交一份涉及WIPO总体廉政与伦理制度的审查报告，供内部讨论。 |
| 开发WIPO调查本组织内部不法行为的能力。 | 已酌情开展调查。 | 2008年3月招聘一名高级调查员，以跟踪这一建议并开展其他工作。 |
| 制定并提供WIPO技术援助顾问花名册。 | 建立数据库，纳入2005年1月1日至2008年12月12日期间持WIPO特别服务协议(SSA)，但既不在WIPO总部又不在其协调处办公的顾问名单。 | 花名册已编制完毕，并在文件CDIP/3/2中向成员国提供。根据数据库的结构，花名册更新起来很容易。 |

建议7.	根据发展中国家尤其是最不发达国家的请求，向其提供技术合作，推动有助于各国处理与知识产权有关的反竞争做法的各项措施，以更好地了解知识产权与竞争政策之间的关系。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| WIPO根据请求提供关于预防和/或解决与知识产权有关的反竞争做法的立法援助和咨询意见。这包括考虑知识产权专有权的适当范围，包括对这些权利规定适当的例外和限制，以及利用强制许可和国际准则允许的其他措施等法律选项。还根据请求，提供关于知识产权许可合同中可能对竞争有消极影响的限制性商业条款和其他内容的建议。 关于落实这一建议的更多信息，参见文件CDIP/2/INF/5。 | 应世贸组织的邀请，WIPO参加了在不同地区举办的国家和/或区域知识产权与竞争政策研讨会。 2008年10月与韩国知识产权局联合，并与国际知识产权培训研究所合作，在大田举办亚太地区知识产权与竞争政策研讨会。 | 与会者处理与知识产权和竞争政策之间关联相关的各类事物的知识和能力得到加强。另外，还交流了有效应用和利用这些政策手段来促进经济增长和提高竞争力方面的国家经验和最佳做法。 |

建议11.	帮助成员国加强各国保护当地创造、创新与发明的能力，并酌情根据WIPO的任务授权为发展国家科技基础设施提供支持。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| 为科学家、研究人员、技术管理人员、发明人和律师举办专利文件撰写培训班，以提高发展中国家和最不发达国家专利申请书的质量。 | 2008年对专利文件撰写计划加以修改和改进，以包括利用WIPO学院建立的电子平台进行的“远程教学”单元。 在以下国家举办6次国家专利文件撰写讲习班：阿根廷、巴西、多米尼加共和国、约旦、墨西哥，突尼斯；并在科特迪瓦举行一次专利文件撰写次区域培训班，在埃塞俄比亚和新加坡举行2次区域专利文件撰写讲习班。 | 开发熟练掌握专利文件撰写技能的人力资源。 加深了对专利范围和专利制度的认识。 更好地了解专利文献和专利申请程序。 学会撰写权利要求书和撰写申请书的技能。 |
| 开发配有知识产权共享服务(知识产权中心)的研发网络，为各地建立知识产权相关能力和处理公共研究机构和大学的研究成果和用于知识产权资产的保护、管理和商业化问题的基础设施提供支持。 | 在对发展中国家研发机构的特殊情况、需求和优先重点进行深入研究、审计和分析的基础上，建立了为期三年的示范项目。该项目包括开发和测试一个依据卫生部门研发机构网络建立的带有知识产权中心的网络模式。2008年，该模式已推介给发展中国家和最不发达国家的大批决策者和代表。 | WIPO“建立带有知识产权中心的研发网络”模式，可以为成员国建立根据规模经济共享知识产权费用和专门知识的战略提供参考，并能支持发展中国家研发机构管理、保护、拥有和利用其研究成果。 |
| 开发实用工具，帮助成员国及其研发机构建立和实施有效的技术转让制度。 | 在古巴、埃及和巴西举办了WIPO成功进行技术使用许可(STL)的培训班，并在塞内加尔举办了成功进行技术使用许可的高级国家培训班。 与国际原子能机构(IAEA)合作，为各国原子能机构举办关于“能源领域的创新促进、技术转让和成功进行技术使用许可”的国际培训班。 在哥伦比亚举办卫生与医药业知识产权商业化和营销做法培训班。 | 约400名参与者(主要为科学家)从全球的角度了解了技术转让的过程和必要的前提条件，以及技术使用许可的作用。 参与者获得了关于如何寻找商机和使用许可协议中存在哪些风险方面的知识，并成功地参加了使用许可谈判，对协议内容作出了宝贵的贡献。 各项计划对文化产生了很大的影响，并改变了科学家对研究成果的保护和知识产权商业化的态度。 |
| 提高人们对各类受版权保护的作品和表演者的表演进行集体管理的理论与实践的认识。 | 在以下国家举办版权及相关权研讨会和讲习班，其中包括为集体管理组织、决策者和各类创造者、表演者和视觉艺术家专门举办的侧重于权利集体管理的研讨会和讲习班：危地马拉、马来西亚、墨西哥、巴布亚新几内亚、萨摩亚、斯里南卡、汤加、乌拉圭和越南。 在智利为新兴拉丁美洲集体管理组织举办表演者知识产权集体管理区域培训班。 对发展和加强加勒比版权链接(CCL)为该组织的协会成员和加勒比地区提供培训和支持作出贡献。 | 更好地了解了与集体管理，尤其是数字环境下建立文献和分配使用费相关的详细问题。 加强了集体管理组织的活动，增进了创造力，并加大了对文化繁荣的贡献。 CCL的集体管理组织成员数目增多，该地区分配的使用费数量增加。 |
| 扩大人们对专利信息的使用和获取机会。 | 2008年，WIPO一直在帮助墨西哥和南非进行专利文献数字化和传播工作。到2009年年中，该两国以及其他几个国家的专利信息将可以由本国和外国用户通过PatentScope® 进行检索。 建立促进专利信息交换的项目，并向拉丁美洲各工业产权局提供电子公布系统(LATIPAT项目)。 在巴拿马的巴拿马市根据LATIPAT项目框架，为拉丁美洲国家的信息技术专家举办第四届WIPO/EPO/OEPM培训班。 在阿根廷四个地点举行利用技术信息促进技术转让和创新企业管理的国家巡回研讨班。 2008年，在菲律宾执行专利文献数字化项目。在蒙古推出一个特别项目，以建立一个知识产权信息中心，并配备基本的设施和资源，向用户界提供知识产权信息。(为柬埔寨和埃塞俄比亚的官员举办)知识产权咨询服务和信息中心技能发展计划官员培训班。 在巴西里约热内卢举办第二十八届WIPO-INPI拉丁美洲国家工业产权研讨会。 | 确保专利系统中的信息得到传播和由公众使用。 利用专利信息的能力得到加强。 确保拉丁美洲国家地区的专利和审查具有适当的质量标准。 知识产权官员和用户处理WIPO管理的专利分类系统的能力得到提高。 通过葡萄牙语知识产权资料门户和界面改善获取专利信息的机会。 为拉丁美洲国家地区各成员国之间交流最佳做法提供便利。 |

建议12.	通过援助国提供资金，增加WIPO提供的援助，在WIPO设立最不发达国家专项信托基金或其他自愿基金，同时继续优先重视通过预算内和预算外资源为在非洲开展活动提供资金，尤其促进这些国家在法律、商业、文化和经济方面利用知识产权。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| 为进一步将发展方面的考虑纳入WIPO所有领域的工作主流，尤其是纳入其实质性技术援助活动，经修订的2008/09年计划和预算中确保，WIPO发展议程已获通过的建议均被适当地反映在所有相关的计划中。 尤其是，各单项计划的说明性文字中都提及具体的发展议程建议，而且所有计划中都新增了“发展议程关联”。这可以让发展议程被适当地纳入WIPO全组织的正规计划编制进程，以确保有效地加以落实(关于发展议程是如何被纳入WIPO各项活动主流的详情，参见经修订的2008/09年计划和预算)。 | 成立了发展议程协调司(DACD)，以实现将发展方面的考虑纳入WIPO各项活动的所有领域的工作主流这一目标。该司除其他外，主要负责与WIPO各不同部门/司局协调，以帮助将发展方面的考虑纳入本组织各不同部门的计划当中，其中包括WIPO的各项技术援助和能力建设计划。 | 在经修订的2008/09年计划和预算中，经成员国核准的所有相关计划下，都提及发展议程。 |

建议13.	WIPO的立法援助应尤其面向发展、按需求提供，并兼顾发展中国家尤其是最不发达国家的优先重点和特别需求，以及各成员国不同的发展水平；对各项活动应规定完成期限。

| 落 实 战 略 | 活 动 (仅起说明作用 － 不完全) | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| WIPO的法律和立法援助继续根据具体请求提供，并予以保密，方式有多种：高级别协商和讨论；编拟法律草案；审查法律法规草案并提出建议；参加会议；专家团；考察；谈判员和起草人培训等。尽管资源有限，但所有法律咨询请求均得到紧急处理。此类援助让发展中国家和最不发达国家的决策者和法律专家能够对在本国法律中利用国际法律框架包括TRIPS协定中可用的法律选项和灵活性作出有根据的决定。还根据请求向各国提供关于加入和实施国际条约包括地区性协定方面的咨询，并兼顾其发展方面的优先重点和目标。对适用于最不发达国家的具体条款及这些国家的特别需求作了充分考虑。 灵活性方面的立法援助始终受需求驱动，并兼顾请求国提出的优先重点和需要。 | 根据请求，向许多国家提供了立法和法律咨询意见，这些国家包括：阿富汗、安道尔、安哥拉、孟加拉国、不丹、博茨瓦纳、哥斯达黎加、吉布提、埃塞俄比亚、加纳、格林那达、科威特、黎巴嫩、马拉维、马尔代夫、马绍尔群岛、摩洛哥、缅甸、尼泊尔、巴拉圭、秘鲁、卢旺达、塞舌尔、坦桑尼亚、泰国、土库曼斯坦、乌拉圭。 | 为各国提供了关于其现有立法或立法草案方面的咨询意见，各国熟悉了实施立法的各种现有选项和政策选择。 |
|  | 为亚洲和太平洋地区若干国家汇编音乐领域的版权判例法，最终将以WIPO出版物的形式发表。 | 该出版物目前正处于最后定稿阶段，并将在2009年发行。 |
|  | 在埃及和马来西亚举办两次关于《WIPO版权条约》(WCT)和《WIPO表演者和录音制品者条约》(WPPT)有关问题和最新进展的区域研讨会。 | 学会如何适用国际版权法，包括其各种灵活性，并了解这一领域的进展。 |
|  | 建立保护传统知识、传统文化表现形式和遗传资源方面的立法和立法措施数据库。 巩固关于各种不同保护方法的分析及其他资源，为评估各种选项提供支持。 根据请求，并根据所表达的优先重点和需求，为成员国和区域机构编写具体的研究报告，派遣专家团组并按具体国情提供咨询意见。 | 根据国情建立数据库的工作已经完成，并不断更新，对传统文化表现形式进行的综合分析也已完成，对传统知识进行的分析即将完成。 根据请求向若干成员国提供咨询意见。 支持拉丁美洲、亚洲、加勒比、太平洋和非洲制定区域计划，寻求区域或次区域保护途径。 |

建议14.	在WIPO与WTO之间签订的协定的框架内，WIPO应向发展中国家和最不发达国家提供关于如何落实和运用TRIPS协定中的各项权利和义务以及了解和利用其中所载的灵活性方面的咨询意见。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| WIPO以多种模式提供有关灵活性的援助： - 组织和参加会议； - 编拟法律草案； - 对成员国编拟的草案提出意见； - 对首都进行技术性访问；以及 - 接待首都政府官员的技术性访问。 在WIPO/WTO协定框架内，WIPO在保密和中立的基础上，依据可用的立法选项，向发展中国家和最不发达国家提供落实TRIPS协定方面的技术合作及法律与立法咨询。在此方面，与WTO举行了多次联合会议和共同磋商，以加强相互合作。 另外还就TRIPS公共卫生多哈宣言的可操作性以及WTO正在就各种TRIPS相关事项进行的讨论提供咨询意见。 | 除上述根据建议13提供立法咨询意见以外，还派咨询团组赴巴基斯坦、秘鲁、卢旺达和乌拉圭，与政府主管部门谈论新的或经修订的立法，并就知识产权法具体议题，尤其是根据版权及相关权保护作品、商业秘密和测试数据、商标及地理标志等问题进行磋商。 应世贸组织的邀请，WIPO参加了在安哥拉和阿曼举行的TRIPS协定研讨会。 在厄瓜多尔吉多举行关于利用工业产权制度中的灵活性落实卫生领域公共政策的国家研讨会，并随后举行了关于公共政策与工业产权的圆桌会议。 在巴拿马的巴拿马市举行国家工业产权与公共政策论坛。 通过具体案例阐述关于灵活实施TRIPS协定中的若干规定及其他国际义务的讨论文件，以便执行国家公共政策。 在新加坡举行若干亚洲国家灵活执行TRIPS规定的研讨会。 为非洲讲法语国家举办WIPO/国际开发银行(IDB)关于如何利用TRIPS中规定的灵活性的研讨会(摩洛哥)。 举行关于工业产权的国家研讨会以及关于根据国家公共政策和目标履行TRIPS义务的国家研讨会(叙利亚)。 举行关于知识产权与保护医药产品的国家研讨会(突尼斯)。 举行关于知识产权与公共政策的WIPO次区域研讨会(阿曼)。 | 认识如何利用国际条约中现有灵活性的能力得到加强。 通过实际的具体例子，加深了关于在实施TRIPS协定过程中如何确定各不同政策领域中存在的大量灵活性手段的认识。 知识产权和卫生机构的代表对如何以各种方式履行国际知识产权义务并为获取药品提供便利的知识得到增加。 与会者全面了解TRIPS协定规定的义务及该协定中现有的灵活性，而且还接触到版权及相关权的其他公约和条约，包括各种权利、义务和所载的灵活性。 与来自多个政府机构和部委的代表就执行和运用知识产权规定问题进行辩论。 |

建议集B：准则制定、灵活性、公共政策和公有领域

建议15.	准则制定活动应：具有包容性，并受成员国驱动；考虑不同的发展水平；兼顾成本与利益之间的均衡；成为一项参与性程序，兼顾WIPO所有成员国的利益和优先重点，并兼顾包括经认证的政府间组织和非政府组织在内的其他利益攸关者的观点；符合WIPO秘书处保持中立的原则。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| 在专利方面，本项建议已在专利法常设委员会 (SCP)开展的各类有关活动的框架下落实。 | 在2008年6月23日至27日举行的SCP第十二届会议上，以具有包容性和由成员驱动的方式开展了工作。会上的讨论还考虑到了WIPO所有成员国的利益和优先重点，以及作为观察员参加会议的政府间组织和非政府组织等其他利益有关者的观点。辩论兼顾了各种不同的发展水平，并努力实现成本与费用之间的均衡。同时也尊重了WIPO秘书处保持中立的原则。 | SCP第十二届会议认为“国际专利制度报告”可以作为进一步讨论的良好依据。为争取制定出一份工作计划，SCP拟定了一份不完全的问题清单，以便于进一步阐述和讨论，并要求WIPO秘书处编写关于四个问题的初步研究报告。另外，根据SCP的请求，将于2009年7月13日和14日举行知识产权与全球挑战大会。 |
| 在版权方面，WIPO在版权及相关权领域开展的准则制定活动主要是在SCCR框架内进行的，具有以下特点： 成员国驱动的进程：WIPO的目标是向其服务对象（无论是创造者、企业，还是消费者）提供支持，但有义务确保成员国的国家利益与全球议程一致。 追求均衡的进程：WIPO的版权及相关权准则制定进程谋求在创作者和用户的利益以及总体发展目标之间实现均衡。对于作品的数字化使用，这一进程并非轻而易举。这方面的关注具体表现为：为了加强国际上对实行适当限制的必要性的认识，研究现有和拟议的保护模式，并在例外方面走向一致，SCCR目前的议程中增加了为教育、图书馆和残疾人目的对版权及相关权实行例外与限制的问题。 灵活的进程：1996年以来，国际版权政策制定有了很大发展，数字环境也提出了速度和灵活性要求。这意味着，尽管法律和准则制定活动仍然对本组织的版权工作至为重要，但今后应酌情对软法律方法，如开发新型商业模式和灵活的使用许可做法等进行更多研究。 | 举办两届SCCR会议(第十六届和第十七届会议)。 | 为各方进行讨论提供了一个兼顾各方利益的论坛，并为版权及相关权国际法律框架（包括限制与例外、音像表演和广播组织等问题）的渐进发展/更新，提供支持。 |
| 在政府间委员会(IGC)方面， WIPO政府间委员会是根据大会决定的任务授权，受成员国的要求及其因此而作出的决定驱动的。应成员国的要求，秘书处提供了大量资源和专门知识，为编制政府间委员会材料和确定其立场提供支持。 | 为确保全面纳入土著和当地社区而提出的与政府间委员会相关的倡议包括：为土著论坛提供支持，实施自愿基金计划，在每一届政府间委员会上设立土著专家小组，推出土著奖学金计划，并为其他国际和咨询性工作提供支持和意见。 应成员国和区域合作组织的请求，为开展与政府间委员会议题相关的区域磋商提供后勤、财政和技术支持。 | 通过举办一系列实用讲习班和区域磋商，有助于各区域形成协调的立场。 成功地落实了自愿基金、土著奖学金项目，并设立多个土著磋商论坛和土著专家小组。 |
| 在商标领域，SCT的工作计划及其议程是由该委员会确定的。WIPO所有成员国都应邀作为成员参加SCT的会议。常设和特设观察员应邀出席SCT的会议。对于作为发展中国家和转型期国家的26个成员国，WIPO支付其参加每届会议的代表的费用。 | 举行两届SCT会议(即：SCT/19— 2008年7月21日至25日，以及SCT/20—2008年12月1日至5日)。SCT处理的问题包括：新型商标的图样和说明；商标异议程序；工业品外观设计法律和实践；《巴黎公约》第六条之三；商标与国际药用物质非专利名称(INNs)。 | SCT就新型商标的图样和说明的交汇领域、商标异议程序、创建法律参考资料库达成一致意见，该法律参考资料库可以根据各具体成员国的需求和发展水平灵活加以运用。 继续与世界卫生组织秘书处合作，旨在改善各成员国的知识产权管理部门获取世界卫生组织药物非专门有名称清单的机会。SCT提出新的工作领域，尤其是涉及国家名称的保护、商标驳回理由以及证明商标和集体商标方面的工作。 |

建议16.	在WIPO的准则制定程序中，注意保护公有领域，加深对建立丰富并易于获得的公有领域所涉的影响和利益进行的分析。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| 提高人们对数字技术在创意作品(包括流入公有领域的作品)的文献制作和保存中所发挥的作用的认识。 | 举行国际数字保存讲习班(2008年7月，日内瓦)。 | 让更多人认识到利益有关者和决策者在制定有助于以数字形式保存创意作品的政策和做法方面所面临的挑战。 |
| 从多方利益有关者的角度，提供和调查有关用于识别数字内容的现有技术方面的信息，以及有关此种数字识别软件能如何有助于获取内容(包括公有领域中的内容)方面的信息。 | 举行WIPO数字识别软件与知识产权：增进获取数字内容的能力讲习班(互联网管理论坛，2008年12月，海德拉堡)。 | 寻求解决因使用和滥用互联网这一令日常用户特别关注的问题的具体方式的实际能力得到提高。 |
| 协助成员国和各利益有关者进行能力建设，支持其即对受版权保护的作品和公有领域中的作品进行经济利用，同时又增进公共利益。 | 出席由COMMUNIA(欧盟支助项目)举办的旨在针对公共利益和知识产权相关问题提供政策指导方针的一系列会议。 | 从WIPO在公有领域所开展的活动的角度，对公有领域问题进行知情讨论。 |
| 在SCT认为适当时，决定在哪些方面开展工作来保护公有领域。 | 与世界卫生组织秘书处合作，为商标局查询与国际药用物质非专利名称相关的信息提供便利。 | SCT同意请秘书处以纸件形式发布有关公布建议采用的新的国际药用物质非专利名称清单，并同时向SCT成员国的所有主管局以及SCT发电子邮件提示，并与世界卫生组织秘书处共同探讨创建一个公众可以查询的国际药用物质非专利名称数据库的可能性。 |
| 实践和法律措施相结合，确保明确属于公有领域的传统知识不至于被不正当地授予专利权。 | 起草关于传统知识保护的条款草案，以提供更加强有力的法律依据。 编写专利审查指导方针，以加大实际工作力度，确保与传统知识相关的专利授权决定的准确无误。 为专利检索和审查编制关于披露相关传统知识和避免不正当专利授权的宣传资料。 与《生物多样性公约》秘书处对话，编写关于专利披露机制的研究报告。 | 就传统知识保护条款进行广泛的磋商。 印发与传统知识相关的专利审查磋商草案。 创建网络门户，提供关于传统知识方面的检索和审查信息。 |
| 本项建议亦在SCP框架下以及改进IPC和PCT最低文献要求的工作中得以落实。 | 在2008年6月23日至27日举行的SCP第十二届会议上，委员会请秘书处编拟一份关于专利信息传播的初步研究报告，并要求增加关于公有领域的章节。 将向SCP第十三届会议提交初步研究报告，以供进一步审议。 | 公有领域已在SCP的各项活动中被予考虑。 |

建议17.	WIPO在其包括准则制定在内的各项活动中，应当顾及国际知识产权协定中所规定的灵活性，尤其是发展中国家和最不发达国家关心的灵活性。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| 本项建议已在SCP、SCT、SCCR和IGC的框架下落实。 凡可以灵活采用的准则，均在向成员国提供信息和立法咨询意见时，兼顾每一国家的社会或经济需求，加以考虑。 | 在2008年6月23日至27日举行的SCP第十二届会议上，委员会请秘书处编拟一份关于可授予专利权的主题应排除的事项以及知识产权例外与限制的初步研究报告。该初步研究报告将提交SCP第十三届会议，以供进一步审议。 将于2009年7月13日和14日举行知识产权与全球挑战大会，该次大会亦将包括与所涉问题相关的问题。 | 与专利相关的活动已考虑到国际知识产权协定中规定的灵活性。 |
|  | SCT就新型商标图样和说明的交汇领域以及异议程序等领域开展工作。 | 就新型商标图样和说明以及异议程序方面议定的交汇领域，为成员国根据本国法律和程序的具体发展情况所参考采用。 |
|  | 在SCCR就版权及相关权的限制与例外问题展开讨论。举办国际数字保存讲习班（2008年7月，日内瓦）。 编写关于为图书馆的利益实施例外与限制的研究报告（2008年8月）。 举行限制与例外的情况介绍会，并推介由WIPO为SCCR而委托专家编写的四份关于例外与限制问题的研究报告（2008年11月）。 | 对版权及相关权例外与限制进行讨论的认识和支持得到提高。 认识到有视觉缺陷的人及其他有阅读障碍的人有特殊要求，并认识到能够想出具体办法，以帮助和加强其获取受保护的作品。 |

建议18.	促请政府间委员会（IGC）在不妨碍取得任何成果，包括可能制定一份或多份国际文书的前提下，加快保护遗传资源、传统知识和民间文学艺术的进程。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| IGC是根据大会所规定的任务授权，受成员国要求及其因此而作出的决定的驱动的。应成员国的请求，秘书处提供了大量资源和专门知识，为制定IGC的材料和立场提供支持。 | 举办IGC的例会。 应成员国及合作组织的请求，举办和支持区域研讨会和讲习班。 为常驻团、政府间组织、非政府组织以及土著和当地社区举行情况介绍会。 采取一系列措施，加强土著人民、当地社区及其他传统知识持有者的参与程度。 | 提供了大量的宣传材料，并对政策、法律和外交选项加以分析，以帮助成员国抉择。 对IGC取得实质性成果的机制进行全面分析。 编写文件，全面记录需要成员国作出政治决定的实质性问题。 直接为多个区域程序和磋商机制提供支持。 成功地实施自愿基金以及为帮助传统知识持有人直接参与工作而提出的其他倡议。 |

建议19.	开展讨论，了解如何在WIPO的任务授权范围内，进一步提供便利，帮助发展中国家和最不发达国家获取知识和技术，以鼓励创造与创新，并加强WIPO在这方面的现有的活动。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| 提高人们对数字技术在创意作品（包括流入共有领域的作品）的文献制作和保存中所发挥的作用的认识。 | 举行国际数字保存讲习班（2008年7月，日内瓦） 参加国际知识园区会议和展览会(2008年3月，多哈)。 | 让更多人认识到利益有关者和决策者在制定有助于以数字形式保存创意作品的政策和做法方面所面临的挑战。 |
| 从多方利益有关者的角度，提供和调查有关用于识别数字内容的现有技术方面的信息，以及有关此种数字识别软件能如何有助于获取内容（包括公有领域中的内容）方面的信息。 | 举行WIPO数字识别软件与知识产权：增进获取数字内容的能力讲习班（互联网管理论坛，2008年12月，海德拉堡)。 | 寻求解决因使用和滥用互联网这一令日常用户特别关注的问题的具体方式的实际能力得到提高。 |
| 了解哪些与版权及相关权相关的或对其产生影响的政策问题将来有可能为公共主管部门（包括WIPO各成员国的政府）加以考虑采用。 | 编写一份关于为图书馆的利益实施例外与限制的研究报告（2008年8月）。 推介WIPO为SCCR委托专家编写的关于例外与限制的四份研究报告（2008年11月）。 | 国际上对拟议的保护模式和适当的限制问题的认识得到加强。 |
| 为成员国提供机会，就利用专利信息制定政策和帮助结成商业合作伙伴进行讨论和交换意见，以促进技术和知识的转让。 | 应成员国的请求，进行了大量双边磋商，讨论专利信息的使用问题。已开始为9月17日和18日在日内瓦国际会议中心举办的WIPO全球知识产权主管部门专题讨论会开展筹备工作，在该次会议上，成员国和各利益有关者可以就缩小知识鸿沟的各种问题展开讨论。 | 已经在提供机会让利益有关者深入讨论成员国在利用知识产权缩小知识鸿沟的最佳做法和战略方面迈出第一步。 |
| 本项建议已在SCP框架下落实。考虑举行专题会议讨论并澄清有关问题。 | 在2008年6月23日至27日举行的SCP第十二届会议上，委员会请秘书处编写一份关于可授予专利权的主题应排除的事项以及知识产权例外与限制问题的初步研究报告，以及关于专利信息传播的研究报告。各该份报告将提交SCP第十三届会议，以供进一步审议。 拟订于2009年7月13日和14日举行知识产权与全球挑战大会。 | 预计人们对专利制度中的法律原则和做法如何有助于获取知识和技术的认识有所提高，并得到进一步澄清。 |

建议21.	在开展任何新的准则制定活动之前，WIPO应通过成员驱动的程序，酌情开展非正式、公开和兼顾各方利益的磋商，并鼓励成员国尤其是发展中国家和最不发达国家的专家参与磋商。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| WIPO资助发展中国家的指定代表参加准则制定活动。这些活动一般都是受成员驱动的，并兼顾各方利益、灵活并具有包容性。 | 在制定SCP、SCT、SCCR和IGC未来工作计划的所有程序中，始终坚持开放、兼顾各方利益磋商的机制。 | 通过发展中国家和最不发达国家的专家参加准则制定活动，弘扬了受成员驱动和兼顾各方利益的工作作风。 为讨论和支持国际知识产权法律框架的渐进发展/更新提供兼顾各方利益的论坛。 |

提案集D：评估、评价和影响研究

建议35.	请WIPO根据成员国的请求，开展新的研究，评估在这些国家中采用知识产权制度会产生哪些经济、社会和文化影响。

| 落实战略 | 活动举例 | 进展 / 成就 |
| --- | --- | --- |
| WIPO的新战略目标(参见经修订的2008-09年计划和预算)之一是：“为全世界提供知识产权信息与分析的参考源”。根据这一目标，制定了一项有关经济研究、统计与分析的新计划。该新计划除其他外，将尤其试图满足发展议程中所提出的进行经验性经济学分析与影响研究的需求。 |  | 新设一个司，完全负责经济研究、统计和分析，并在WIPO新设“总经济师”职位。 |
| 编写参考文件，概述对知识产权进行的现有经验性经济学研究，找出研究方面的差距，并为可能需要进一步研究的领域提出建议。 | 编写了6份关于知识产权经济学选定主题的系列文件。这些文件已在WIPO国际知识产权经济学圆桌会议上讨论（2007年11月）。 将该6份委托专家编写的文件以及全世界所有地区的知名经济学家发表的意见汇编成册印发。 | 印发“知识产权经济学：发展中国家和经济转型期国家进一步研究建议”的出版物（第1012(E)号出版物）。该出版物对有关6个选定主题现有的经验性研究进行了全面的分析，并为需要进一步进行经济性研究的问题提出了有用的建议。希望各篇论文将有助于为发展中国家和经济转型期国家的未来研究者开展经验性知识产权经济学研究提供指导。 |
| 加强发展中国家和转型期国家经济学家对进行经验性知识产权经济学研究的认识能力。 | 与知名学术机构合作举办4次为期两天的WIPO国家知识产权经济学圆桌会议，邀请各国经济学家、决策者和国际专家参加（地点为：印度、南非、墨西哥和大韩民国)。 发出研究建议征求书，邀请各该国的经济学家提出研究建议，随后经过同行审评，选出最佳建议由WIPO供资开展研究。 由各国经济学家撰写研究论文，编入WIPO出版物中。 | 各份出版物正在编写当中，将于2009年印发。迄今的主要成就为：(a) 各有关国家经济学家对在这一领域开展经验性研究的可能方法的认识得到提高；(b) 吸引了发展中国家的大批新的经济学家从事知识产权领域的经验性研究；(c) 为开展经验性研究确定了有意义的研究领域；(d) 有关各国从事知识产权工作的经济学家建立起非正式联网。在某些情况下，正在撰写的研究论文涉及的主题在尤其是发展中国家的经济学论文中很少涉及，因此可以为决策者提供有益而透彻的分析意见。 |
| 编写、委托专家编写和协助落实关于创意产业的经济影响的国家研究报告。 | 经与以下有关国家的政府磋商，为编写关于版权产业的经济贡献的研究报告确定职责范围，评估编写这种研究报告的可行性，委托专家编写并监督和协助报告的落实：不丹、巴西、汶莱、保加利亚、中国、哥伦比亚、克罗地亚、牙买加、肯尼亚、黎巴嫩、秘鲁、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、尼日利亚、巴基斯坦、巴拿马、秘鲁、罗马尼亚、俄罗斯联邦、坦桑尼亚、泰国、乌克兰、南非。 | 以下国家的研究报告已经完成并已发表：保加利亚、牙买加、黎巴嫩和墨西哥。 以下国家的研究报告已经完成并准备印发：哥伦比亚、克罗地亚、罗马尼亚、俄罗斯联邦和乌克兰。 以下国家的研究报告正在编写当中：秘鲁、巴西、中国、肯尼亚、马来西亚、尼日利亚、摩洛哥和坦桑尼亚。 以下国家正在开展筹备工作：汶莱、不丹、南非、泰国和印度尼西亚。 |
|  | 编写关于如何衡量盗版所引起的多方面影响的研究报告。 | 为在具体国家采用调查盗版所带来的多方面影响的方法编写指导方针草案。 |
|  | 制定关于如何评估创意产业中知识产权的经济、社会和文化影响的指导方针。 | 该项目第一期工作已经完成。正在推出第二期工作，着重于如何以跨行业的方式加以具体落实的问题。 |

建议37.	根据请求并在成员国的指示下，WIPO可以开展关于知识产权保护方面的研究，以了解知识产权与发展之间的可能联系和影响。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| 参见上文建议35中提供的信息。 | 参见上文建议35中提供的信息。 | 参见上文建议35中提供的信息。 |

提案集E：机构问题，其中包括任务授权和治理

建议42.	加强各项措施，根据WIPO关于接纳和认证非政府组织的标准，确保广大民间社会广泛地参与WIPO的活动，并对这一问题进行不断审查。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| 涉及对非政府组织和政府间组织授予WIPO观察员地位的现行程序和要求，似乎与本建议相符。对某一组织授予观察员地位进行审查的程序，是确保申请组织的重视程度和可信度及其在知识产权领域所开展活动的相关性的一种办法，因此需要继续进行下去。此外，针对非政府组织的申请，与所涉国家进行磋商的做法也非常重要和有用，因此应予保留，以确保参加的组织与WIPO的各项活动以及发展议程建议具有相关性。 在参加WIPO大会和相关的附属机构的大会以及WIPO举办的其他各类会议，例如SCP、SCCR、SCT、IGC和CDIP方面，本建议已得到落实。 | 经认可与会的大量代表民间社会的非政府组织参加SCP、SCT、SCCR、IGC和CDIP的工作。 向所有在WIPO拥有观察员地位的非政府组织发出邀请信，请其参加WIPO举办的各类会议和情况介绍会，例如知识产权与全球挑战大会。 举办土著协商论坛会议，并开展相关的能力建设和情况介绍活动，设立IGC土著专家小组，落实自愿基金，参加相关的活动以及与其他多边进程有关的情况介绍会。 | 在专利领域，所有要求认可参加会议的非政府组织均为SCP认可。 在商标领域，认可一个新的特别观察员参加SCT的会议。 就IGC而言，各方参与WIPO进程的热情很高，专门认可了200多个组织参加IGC,其中大多数代表土著和当地社区，许多组织还代表各种不同的民间社会利益。通过编写具体的宣传文件和研究报告、与区域活动有关的文件以及IGC的工作文件，巩固与土著/当地社区和民间社会进行的大量磋商和积极参与的程度。 发展与知识产权委员会(CDIP)第一届会议和第二届会议共有8个政府间组织和37个非政府组织参加。 |

建议44.	根据WIPO作为联合国专门机构所具有的成员驱动的特点，国际局凡根据成员国的请求所举办的涉及WIPO准则制定活动的各次正式和非正式会议或磋商，均应主要在日内瓦举行，并对所有成员开放和透明。如果这些会议在日内瓦以外举行，应提前很长时间通过官方渠道通知成员国，并征求其关于议程草案和活动安排的意见。

| 落 实 战 略 | 活 动 举 例 | 进 展 / 成 就 |
| --- | --- | --- |
| 本项建议已在SCP、SCT、SCCR和IGC的框架下落实。 | 在日内瓦以开放、透明的方式举办了以下会议: SCP第十二届会议； SCT第十九届和第二十届会议； SCCR第十六届和第十七届会议； IGC第十二届和第十三届会议； 将在日内瓦以开放、透明的方式举办一次知识产权与全球挑战大会，并邀请各成员国参加。 | 为讨论和支持国际知识产权法律框架的渐进发展/更新提供兼顾各方利益的论坛。 编写文件，全面记录各方对讨论的准则制定问题所持的实质性立场。 |

[附件和文件完]